Исполнение обязательств Концессионера (ООО «ТЭК-Печора»)

по концессионному соглашению № 1 от 19.12.2017

по состоянию на 01.01.2022

Задание и основные мероприятия по реконструкции и модернизации объекта соглашения, выполняемые концессионером

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | дата ввода в эксплуатацию согласно КС | дата приемки работ |
| 1 | Замена насоса К630/90 на котельной № 8 (реестровый № 11:00:00:000 818 183) | До 30.11.2018 | 15.11.2021 |
| 2 | Замена насоса сетевого-4444 на котельной № 3 (реестровый номер 11:00:00:000 817 889) | До 30.11.2019 | 15.11.2021 |
| 3 | Установка ЧРП на тягодутьевое оборудование котельной № 3:  1) Дымосос Д-13.5 с эл/двиг (реестровый номер 11:00:00:000 817 928);  2) Вентилятор душ.ВД-10 э/двиг (реестровый номер 11:00:00:000 817 924) | До 30.11.2020 | -- |
| 4 | Установка ЧРП на тягодутьевое оборудование котельной № 4:  1) Дымосос Д-12-4633 (реестровый номер 11:00:00:000 817 962);  2) Дымосос Д-12 (реестровый номер 11:00:00:000 817 963;  3) Дымосос Д-12 (реестровый номер 11:00:00:000 817 964)  4) Дымосос 1ДН 9У (реестровый номер11:00:00:000 818 084) | До 30.11.2020 | -- |
| 5 | Замена сетевых насосов (насос Д 260-90 (реестровый номер 11:00:00:000 818 161), насос Д 200-90 (реестровый номер 11:00:00:000 818 147)) на котельной № 4 на менее энергопотребляющий марки WILO  РК, г. Печора, Печорский проспект, д. 98 ж, котельная № 4 | До 30.11.2021 | -- |

Мероприятия по капитальному ремонту на объектах теплоснабжения в отношении Имущества, выполняемые за счет средств Концедента

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | дата ввода в эксплуатацию согласно КС | дата приемки работ |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 113 до ТК 118 с заменой вводов в ж. д. № 11, 13 по ул. Гагарина (схема прилагается) | 2018 | 23.07.2018  29.08.2018 |
| 2 | Капитальный ремонт здания ЦТП № 3, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 54А | 2019 | 03.07.2019 |
| 3 | Замена автоматики безопасности на котлах ДКВР 4/13 на котельной № 8 | 2019 | 23.11.2020 |
| 4 | Замена автоматики безопасности на котлах ДКВР 4/13- 3 ед. на котельной № 8 | 2020 | 23.11.2020 |
| 5 | Замена автоматики безопасности на котлах ДКВР 4/13- 3 ед. на котельной № 8 | 2020 | мероприятие планируется к проведению в 2022 году |
| 6 | Капитальный ремонт котла ДКВР-20-13 станц. № 1 | 2021 | рассматривается вопрос замены мероприятия |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_