Исполнение обязательств Концессионера (АО «ТСК»)

по концессионному соглашению № 2 от 20.02.2018

по состоянию на 01.01.2022

Задание и основные мероприятия по реконструкции и модернизации объекта соглашения, выполняемые концессионером

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | дата ввода в эксплуатацию согласно КС | дата приемки работ |
| 1 | Реконструкция сетей отопления от ЦТП № 15 на участке от ТК-26 до ТК-33 | До 30.11.2018 | 27.09.2018 |
| 2 | Реконструкция сетей отопления от ЦТП № 15 вводы в ж.д. № 30,32а,34,36 по ул.Московская, №7а по пер.Школьный | До 30.11.2019 | 01.10.2019 |
| 3 | Реконструкция сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-3 до ТК-18 | До 30.11.2019 | 10.10.2019 |
| 4 | Реконструкция сетей отопления от ЦТП № 50 на участке от ЦТП № 50 до ТК-1 | До 30.11.2019 | 17.10.2019 |
| 5 | Замена сетевого насоса на ЦТП «Энергетик» марки Д500-63 с электродвигателем мощностью 160кВт | До 30.11.2019 | 07.10.2019 |
| 6 | Реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП «Энергетик» на участке от ТК-1 до ж.д. №19/10 по ул. Ленина | До 30.11.2020 | 30.09.2020 |
| 7 | Замена сетевого насоса на ЦТП №17 марки Д320-50 с электродвигателем мощностью 75 кВт | До 30.11.2020 | 29.09.2020 |
| 8 | Замена сетевого насоса на ЦТП №15 марки Д320-50 с электродвигателем мощностью 75 кВт | До 30.11.2020 | 29.09.2020 |
| 9 | Замена сетевого насоса на ЦТП №17 марки Д320-50 с электродвигателем мощностью 75 кВт | До 30.11.2021 | 30.09.2021 |
| 10 | Реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения на участке от ТК-3 до ж.д. №21 кор.1, кор.2 по ул. Ленина. | До 30.11.2021 | 30.09.2021 |

Мероприятия по капитальному ремонту на объектах теплоснабжения в отношении Имущества, выполняемые за счет средств Концессионера

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | дата ввода в эксплуатацию согласно КС | дата приемки работ |
| 1 | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП «Энергетик» на участке от ТК17 до ж.д. № 25 по ул.Комсомольская, Д-133, 89, 57мм | 2018 | 08.08.2018 |
| 2 | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП «Энергетик» на участке от ТК13 до ж.д. № 20 по ул.Строительная, Д-108, 89, 57мм | 2018 | 15.08.2018 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП «Энергетик» на участке от ТК23 до ж.д. № 12/2 по ул.Строительная, Д- 89, 57мм | 2019 | 30.07.2019 |
| 4 | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП «Энергетик» на участке от ТК8 до ТУ, Д-159, 108мм | 2019 | 02.08.2019 |
| 5 | Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП "Энергетик" на участке от ТК17 до ж.д. №23 по ул. Комсомольская, Д 108мм | 2020 | 21.08.2020(хозспособом) |
| 6 | Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП №14 на участке от ЦТП № 14 до ТК-1, Д325,159мм | 2020 | 20.08.2020 |
| 7 | Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП №15 на участке от ТК50 до ТК51, Д108мм | 2020 | 28.08.2020 |
| 8 | Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП "Восточный" на участке от ТК4 до ТК5, Д 108мм | 2020 | 14.08.2020 |
| 9 | Капитальный ремонт фасада здания ЦТП №15 по осям Г, Д. | 2021 | 09.08.2021 (хозспособом) |
| 10 | Капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП № 17 от т. А до т. Б, Д 219мм (замена изоляции) | 2021 | 30.09.2021(хозспособом) |

Мероприятия по капитальному ремонту на объектах теплоснабжения в отношении Имущества, выполняемые за счет средств Концедента

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | дата ввода в эксплуатацию согласно КС | дата приемки работ |
| 1 | Капитальный ремонт магистрального ввода от магистральной сети до ЦТП № 24, Д 219мм | 2018 | 16.08.1910.10.19 |
| 2 | Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП №24 до т. А, Д108, 89мм (ГВС) (надземная прокладка) | 2018 | 31.07.2018 |
| 3 | ПСД, включая изыскания и экспертизу на капитальный ремонт магистрального трубопровода ЦТП "Восточный" (замену опор) | 2018 | Заключен муниципальный контракт, сумма контракта 1 722,2 (без НДС). Проектная документация разработана, согласована с АО «ТСК». Подрядчиком ведется подготовка документов для проведения государственной экспертизы |
| 4 | Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП-24 до ТУ 11, Д133мм (отопление) (надземная прокладка) | 2019 | 02.09.2019 |
| 5 | Капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) | 2019 | после выполнения мероприятия, указанного в п. 3 |
| 6 | Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП №15 на участке от ТК78 до ТК89, с заменой ввода в ж.д. № 35 по ул. Советской, Д 159,133, 76 мм | 2020 | 30.07.202106.09.2021 |
| 7 | Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП №16 на участке от ТК-38 до ТК-39.1, Д 219,159,89мм | 2021 | 16.09.202117.09.2021 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_