## Приложение №1
Приложение N 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
на 01 января 2023 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события муниципальной программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ/руководитель организации (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ/руководитель организации | Финансовое обеспечение реализации мероприятий
|  |  |  | Источник финансирования | Объем, тыс.руб.
[5 empty] | план | факт | отклонение | Процент выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Задача 1 "Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищного фонда"
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Оснащение общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов | С.А. Мезиров- генеральный директор АО "ТСК" | ОАО «Тепловая сервисная компания» | Внебюджетные источники | 6913.9 | 6062.1 | -851.8 | 87.68%
|  | А.Ю. Канищев - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Отдел Жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | А.Ю. Канищев - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Управляющие организации, ТСЖ | Внебюджетные источники | 5500 | 0 | -5500 | 0%
1.3 | Основное мероприятие 1.3 Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов | А.Ю. Канищев - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Управляющие организации | Внебюджетные источники | 7200 | 311 | -6889 | 4.319%
|  |  | Управляющие организации |  | 12750 | 700 | -12050 | 5.49%
|  |  | Управляющие организации |  | 1000 | 0 | -1000 | 0%
1.5 | Основное мероприятие 1.5 Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах | А.Ю. Канищев - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Управляющие организации, ТСЖ | Внебюджетные источники | 400 | 284 | -116 | 71%
1.6 | Основное мероприятие 1.6 Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды | А.Ю. Канищев - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Управляющие организации, ТСЖ | Внебюджетные источники | 8860 | 492.6 | -8367.4 | 5.56%
1.7 | Основное мероприятие 1.7 Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное (регулирование) | А.Ю. Канищев - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Управляющие организации, ТСЖ | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8 | Основное мероприятие 1.8 Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | А.Ю. Канищев - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Управляющие организации, ТСЖ | Внебюджетные источники | 30815.2 | 448.9 | -30366.3 | 1.457%
| Итого: по Задаче 1 "Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности жильщного фонда" |  |  |  | 73439.1 | 8298.6 | 0 | 11.3%
| бюджет МО МР «Печора» |  |  |  | 12413.9 | 6062.1
| внебюджетные источники |  |  |  | 61025.2 | 2236.5
Задача 2" Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры"
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Проведение энергетического аудита | А.П. Туний- и.о. директора МУП "Горводоканал" | МУП «Горводоканал» | Внебюджетные источники | 118.2 | 0 | -118.2 | 0%
|  | С.А. Мезиров- генеральный директор АО "ТСК" | ОАО «Тепловая сервисная компания» | Внебюджетные источники | 2990 | 0 | -2990 | 0%
|  | О.А. Родинский - генеральный директор ООО "ТЭК-Печора" | ООО «ТЭК-Печора» | Внебюджетные источники | 3500 | 0 | -3500 | 0%
|  | А.А. Петнюнас - директор ПФ АО "КТК" | АО "Коми тепловая компания" | Внебюджетные источники | 4500 | 0 | -4500 | 0%
2.2 | Основное мероприятие 2.2Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергосбережения, местных условий и видов топлива | О.А. Родинский - генеральный директор ООО "ТЭК-Печора" | ООО «ТЭК-Печора» | Внебюджетные источники | 50 | 0 | -50 | 0%
|  | А.А. Петнюнас - директор ПФ АО "КТК" | АО "Коми тепловая компания" | Внебюджетные источники | 600 | 0 | -600 | 0%
2.3 | Основное мероприятие 2.3 Модернизация котельных, в том числе с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия | С.А. Мезиров- генеральный директор АО "ТСК" | ОАО «Тепловая сервисная компания» | Внебюджетные источники | 587.58 | 0 | -587.58 | 0%
2.4 | Основное мероприятие 2.4 Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия | О.А. Родинский - генеральный директор ООО "ТЭК-Печора" | ООО «ТЭК-Печора» | Внебюджетные источники | 2500 | 0 | -2500 | 0%
|  | А.Ю. Канищев - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Администрация МР "Печора" | Бюджет МО МР "Печора" | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 | Основное мероприятие 2.5 Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных | А.А. Петнюнас - директор ПФ АО "КТК" | АО "Коми тепловая компания" | Внебюджетные источники | 15.4 | 0 | -15.4 | 0%
|  | О.А. Родинский - генеральный директор ООО "ТЭК-Печора" | ООО «ТЭК-Печора» | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | А.А. Петнюнас - директор ПФ АО "КТК" | АО "Коми тепловая компания" | Внебюджетные источники | 70 | 0 | -70 | 0%
|  | О.А. Родинский - генеральный директор ООО "ТЭК-Печора" | ООО «ТЭК-Печора» | Внебюджетные источники | 700 | 0 | -700 | 0%
2.6 | Основное мероприятие 2.6 Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции | С.А. Мезиров- генеральный директор АО "ТСК" | ОАО «Тепловая сервисная компания» | Внебюджетные источники | 9690.74 | 5927.8 | -3762.94 | 61.17%
|  | А.Ю. Канищев - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Администрация МР "Печора" | Бюджет МО МР «Печора» | 29582.7 | 13777.3 | -15805.4 | 46.57%
2.7 | Основное мероприятие 2.7 Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения | А.П. Туний- и.о. директора МУП "Горводоканал" | МУП «Горводоканал» | Внебюджетные источники | 2000 | 0 | -2000 | 0%
|  | А.А. Петнюнас - директор ПФ АО "КТК" | АО "Коми тепловая компания" | Внебюджетные источники | 200 | 0 | -200 | 0%
2.8 | Основное мероприятие 2.8 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой | О.А. Родинский - генеральный директор ООО "ТЭК-Печора" | ООО «ТЭК – Печора» | Внебюджетные источники | 250 | 0 | -250 | 0%
2.9 | Основное мероприятие 2.9 Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения | А.П. Туний- и.о. директора МУП "Горводоканал" | МУП «Горводоканал» | Внебюджетные источники | 193.4 | 362.3 | 168.9 | 187.3%
2.10 | Основное мероприятие 2.10 Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные; замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабель-ные линии | А.П. Туний- и.о. директора МУП "Горводоканал" | МУП «Горводоканал» | Внебюджетные источники | 9.75 | 219.6 | 209.85 | 2252%
2.11 | Основное мероприятие 2.11 Внедрение систем автоматического контроля и управления технологическими процессами | А.П. Туний- и.о. директора МУП "Горводоканал" | МУП «Горводоканал» | Внебюджетные источники | 300 | 139 | -161 | 46.33%
0
0
0
|  | О.А. Родинский - генеральный директор ООО "ТЭК-Печора" | ООО «ТЭК – Печора» | Внебюджетные источники | 2311.5 | 0 | -2311.5 | 0%
| ИТОГО: по Задач 2" Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эфективности систем коммунальной инфраструктуры" |  |  |  | 60169.27 | 20426 | -39743.27 | 33.95%
| бюджет МО МР «Печора» |  |  |  | 29582.7 | 13777.3 | -15805.4 | 46.57%
| внебюджетные источники |  |  |  | 30586.57 | 6648.7 | -23937.87 | 21.74%
Задача 3 "Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе"
3.1 | Основное мероприятие 3.1. Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений | К.К. Потапова- начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Бюджет ГП «Печора" | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Е.К. Мяндина - начальник МКП "Ритуал" | МКП «Ритуал» | Внебюджетные источники | 100 | 0 | -100 | 0%
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Оснащение зданий, строений сооружений приборами учета тепловой энергии (поверка) | Э.Э. Пец- начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | К.К. Потапова- начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Бюджет ГП «Печора" | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Е.К. Мяндина - начальник МКП "Ритуал" | МКП «Ритуал» | Внебюджетные источники | 12 | 0 | -12 | 0%
|  | А.А. Гельвер - начальник МАУ "СШОР г. Печора" | МАУ "СШОР г.Печора" | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | Основное мероприятие 3.3 Установка (замена) прибора учета холодного водоснабжения | А.Ю. Канищев - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Администрация МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 10 | 0 | -10 | 0%
|  | Э.Э. Пец- начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | К.К. Потапова- начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Бюджет ГП «Печора" | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | А.В. Штульберг - руководитель МАУ "СОК "Сияние Севера" | МАУ "СОК "Сияние Севера" | Внебюджетные источники | 10 | 0 | -10 | 0%
3.4 | Основное мероприятие 3.4Установка (замена) прибора учета горячего водоснабжения | К.К. Потапова- начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Е.К. Мяндина - начальник МКП "Ритуал" | МКП «Ритуал» | Внебюджетные источники | 7 | 0 | -7 | 0%
3.5 | Основное мероприятие 3.5 Установка энергосберегающих окон | А.Ю. Канищев - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Администрация МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | К.К. Потапова- начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Бюджет ГП «Печора" | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Е.К. Мяндина - начальник МКП "Ритуал" | МКП «Ритуал» | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Е.Д. Тимофеева- руководитель МАУ "Печорское время" | МАУ «Печорское время» | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Э.Э. Пец- начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6 | Основное мероприятие 3.6 Замена энергосберегающих ламп (светильников) | А.Ю. Канищев - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Администрация МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 50 | 0 | -50 | 0%
|  | Э.Э. Пец- начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | К.К. Потапова- начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Бюджет ГП «Печора" | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Е.К. Мяндина - начальник МКП "Ритуал" | МКП «Ритуал» | Внебюджетные источники | 20 | 0 | -20 | 0%
|  | А.В. Штульберг - руководитель МАУ "СОК "Сияние Севера" | МАУ "СОК "Сияние Севера" | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | А.А. Гельвер - начальник МАУ "СШОР г. Печора" | МАУ "СШОР г.Печора" | Бюджет МО МР «Печора» | 10 | 0 | -10 | 0%
|  |  |  | Внебюджетные источники | 10 | 0 | -10 | 0%
|  | Е.Д. Тимофеева- руководитель МАУ "Печорское время" | МАУ «Печорское время» | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0%
3.7 | Основное мероприятие 3.7 Проведение капитального ремонта системы электроснабжения | К.К. Потапова- начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
3.8 | Основное мероприятие 3.8 Содержание в исправном состоянии запорно-регулирующей арматуры систем отопления, горячего и холодного водоснабжения | К.К. Потапова- начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Бюджет ГП «Печора" | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Э.Э. Пец- начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР «Печора» | бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9 | Основное мероприятие 3.9 Промывка систем централизованного отопления | К.К. Потапова- начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Бюджет ГП «Печора" | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | А.Ю. Канищев - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Администрация МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 45 | 61.1 | 16.1 | 135.8%
|  | А.А. Гельвер - начальник МАУ "СШОР г. Печора" | МАУ "СШОР г.Печора" | Бюджет МО МР «Печора» | 45 | 0 | -45 | 0%
|  | Е.К. Мяндина - начальник МКП "Ритуал" | МКП «Ритуал» | Внебюджетные источники | 10 | 12 | 2 | 120%
|  | Н.А. Павлова - и.о. руководителя администрации ГП "Кожва" | Администрация ГП «Кожва» | Бюджет МО ГП «Кожва» | 10 | 0 | -10 | 0%
3.10 | Основное мероприятие 3.10Установка светильников с отражающей поверхностью | К.К. Потапова- начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Бюджет ГП «Печора" | 0 | 0 | 0 | 0%
3.11 | Основное мероприятие 3.11 Регулярная очистка окон | А.Ю. Канищев - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Администрация МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 2 | 0 | -2 | 0%
|  | А.В. Штульберг - руководитель МАУ "СОК "Сияние Севера" | МАУ "СОК "Сияние Севера" | Внебюджетные источники | 10 | 0 | -10 | 0%
3.12 | Основное мероприятие 3.12 Установка энергосберегающих дверей | Е.К. Мяндина - начальник МКП "Ритуал" | МКП «Ритуал» | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0%
3.13 | Основное мероприятие 3.13 Установка электроконвекторов | К.К. Потапова- начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
К.К. Потапова- начальник управления культуры и туризма МР "Печора"
3.14 | Основное мероприятие 3.15 Ремонт (замена) системы отопления | К.К. Потапова- начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора" | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | А.Ю. Канищев - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Администрация МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Э.Э. Пец- начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
3.15 | Основное мероприятие 3.16 Установка теплоотражателей на приборы отопления | Э.Э. Пец- начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
3.16 | Основное мероприятие 3.17 Утепление наружных ограждающих конструкций (ремонт фасада) | К.К. Потапова- начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Бюджет МО ГП «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Э.Э. Пец- начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
3.17 | Основное мероприятие 3.18 Замер сопротивления изоляции электропроводки | К.К. Потапова- начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Управление культуры и туризма МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
3.18 | Основное мероприятие 3.19 Замена системы отопления на автономную электрическую для учреждений | Э.Э. Пец- начальник управления образования МР "Печора" | Управление образования МР «Печора» | Бюджет МО МР «Печора» | 0 | 0 | 0 | 0%
3.19 | Основное мероприятие 3.20 Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные | С.В. Горбунов- руководитель админитсрации ГП "Путеец" | Администрация ГП "Путеец" | Бюджет МО ГП "Путеец" | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Н.А. Павлова - и.о. руководителя администрации ГП "Кожва" | Администрация ГП «Кожва» | Бюджет МО ГП «Кожва» | 0 | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО: по Задаче 3 "Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эфективности в муниципальном секторе" |  |  |  | 351 | 73.1 | 0 | 0%
| бюджет МО МР «Печора» |  |  |  | 162 | 61.1 | -100.9 | 37.72%
| бюджет ГП "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| бюджет ГП "Кожва" |  |  |  | 10 | 0 | -10 | 0%
| бюджет ГП"Путеец" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| внебюджетные источники |  |  |  | 179 | 12 | -167 | 6.704%
Задача 4 " Информационное обеспечение производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов"
4.1 | Основное мероприятие 4.1 Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением | А.Ю. Канищев - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора", управляющие и ресурсноснабжающие организации, ТСЖ | Бюджет МО МР "Печора" | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 5 "Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе"
5.1 | Основное мероприятие 5.1 Планирование работы транспортных процессов (развитие системы логистики) в городских поселениях | А.Ю. Канищев - первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта МР "Печора" | Бюджет МО МР "Печора" | 0 | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО по программе, в том числе: |  |  |  | 133959.4 | 28797.7 | -105161.7 | 21.5%
| средства бюджета МО МР «Печора» |  |  |  | 42158.6 | 19900.5 | -22258.1 | 47.2%
| средства бюджета МО ГП «Печора» |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| средства бюджета МО ГП "Кожва" |  |  |  | 10 | 0 | -10 | 0%
| средства бюджета МО ГП"Путеец" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| внебюджетные источники |  |  |  | 91790.77 | 8897.2 | -82893.57 | 9.693%
Начальник отдела ЖКХ |  | А.К. Ставицкая
|  | (подпись) | (расшифровка подписи)
Исполнитель: |  | Горчакова Е.С.
|  | (подпись) | (расшифровка подписи)