|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»**  |  | **«ПЕЧОРА»** **МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА****АДМИНИСТРАЦИЯ** |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ****ТШÖКТÖМ** |
|  7 февраля 2023 г.г. Печора, Республика Коми |  |  № 70 - р |

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в МО МР «Печора» |  |

В целях реализации Концепции развития дополнительного образования детей
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31 марта 2022 г. № 678-р:

 1.Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в МО МР «Печора» согласно приложению 1.

2.Управлению образования МР «Печора» (Пец Э.Э.), обеспечить выполнение мероприятий Плана в пределах своей компетенции.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Печора».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Менникова В.Е.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального района- руководитель администрации  |   В.А. Серов |
|  |  |

# Приложение к распоряжению

# администрации МР «Печора»

# от 7 февраля 2023 № 70 - р

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в МО МР «Печора»,

I этап (2022 -2024годы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственныеисполнители | Итоговый документ | Достижение Целевыхпоказателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Совершенствованиенормативно-правовогорегулированияиметодическогосопровождениясистемыдополнительногообразованиядетей |
| 1. | Внесение изменений в муниципальную нормативную базу в сфере дополнительного образования детей по отрасли «Образование» | ежегодно по мере необходимости | Управление образования г. Печора, МОЦ | Принятие нормативного правового акта | 1. Издание распоряжения Администрации Муниципального района «Печора» Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в МО МР «Печора».
2. Приказ Управления образования МО МР «Печора» Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в МО МР «Печора», I этап (2022 - 2024 годы).
3. Приказ МАУ ДО «Дом детского творчества» о реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в МО МР «Печора», I этап (2022 - 2024 годы).
 |
| 2. | Организация и проведение процедурыинвентаризациидополнительныхобщеобразовательныхпрограмм системы ПФДО | 2023 г. | Управление образования г. Печора, МОЦ | Аналитическая справка | Проведение анализа программ дополнительного образования (на портале ПФДО), поступивших от общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования, выработка рекомендаций по требованиям к программам |
| II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей |
| 3. | Проведение анализа доступности дополнительного образования детей и приоритетных направлений развития дополнительного образования детей в соответствии с социально-экономическими потребностями Республики Коми, а также потребностями для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья идетей-инвалидов | ноябрь 2022 г., далее-ежегодно | Управление образования г. Печора, МОЦ | Аналитическая справка | Увеличение доступности дополнительного образования детей. Увеличение к 2024 году количества обучающихся по 3приоритетным направленностям дополнительного образования: технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, а также приоритетных направлений развития дополнительного образования детей в соответствии с социально-экономическими потребностями на основе стратегического развития Республики Коми до 2035года, том числе детей с ограниченными возможностями здоровья от 7 человек (в 2022 году) до 15 человек (к 2024 году). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, при помощи сетевой формы взаимодействия, с участием представителей реального сектора экономики, а также применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | ноябрь 2022 г.,далее-ежегодно | Управление образования г. Печора, МОЦ | Отчет в Управление образования г. Печора | Проведение и участие в 2 муниципальных конкурсах профессионального мастерства и тиражирование лучших практик в образовательные организации МО МР «Печора»:- Муниципальный этап Конкурса «Сердце отдаю детям»;- Муниципальный этап Конкурса методических разработок «Здоровье. Ответственность. Выбор»;- Муниципальный этап Конкурса комплексных программ на лучшую организацию здоровье сберегающей деятельности в ОО «За здоровье в образовании»;- Муниципальный этап Конкурса «Учитель здоровья». |
| 5. | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ | сентябрь 2022 г. далее -ежегодно | Управление образования г. Печора, МОЦ, общеобразовательные организации | Отчет МОЦ, один раз в полугодие | Увеличение количествадополнительныхобщеобразовательныхпрограмм,прошедших обновление, и представление новых программ по различным направленностям, дополнительных общеобразовательных программ, внесенных в реестр сертифицированных программ системы ПФДО от 20 программ (2022 г.) до 30 программ (к 2024 г.) |
| 6. | Увеличение числа организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и участвующих в мероприятиях целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | декабрь 2022 г.далее -ежегодно | Управление образования г. Печора, МОЦ | Отчет в Управление образования г. Печора | Увеличено число организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы от 1 организации (2022 г.) до 3 организаций (к 2024 г.) |
| 7. | Организация методической поддержки образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в обновлении содержания и технологий обучения дополнительного образования | сентябрь 2022 г.далее-ежегодно | Управление образования г. Печора, МОЦ | Аналитическая справка по итогам года | Оказание методической помощи, проведение методических консультаций, вебинаров, семинаров для образовательных организаций |
| 8. | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся финансовой и экологической грамотности | февраль 2024г. | Управление образования г. Печора, МОЦ, общеобразовательные организации | Дополнительные общеобразовательные программы по формированию финансовой и экологической грамотности для обучающихся | Разработаны и реализуются 2 дополнительные общеобразовательные программы по формированию финансовой и экологической грамотности для обучающихся к 2024году |
| 9. | Внедрение технологий информационно-консультационной адресной поддержки реализации прав детей на участие в дополнительных общеразвивающих программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи | февраль 2023 г.далее-ежегодно | Управление образования г. Печора, МОЦ, общеобразовательные организации | Аналитический отчет по итогам года | Проведение адресной помощи и консультаций для родителей(законныхпредставителей)обучающихсяповопросамвозможностиполучениядополнительногообразованиясприменениемдистанционныхтехнологий |
| 10. | Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и «профессиями будущего», поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок на площадках профессиональных образовательных организаций, в том числе в рамках проектов «Билет в будущее»,«Проектория» | ноябрь 2022 г.далее-ежегодно | Управление образования г. Печора, МОЦ, общеобразовательные организации | - | Охват обучающихся программами и мероприятиями, и направленными на раннюю профориентацию:2022 г.«Билет в будущее» - 754 чел., «Проектория» - 2660 чел.к 2024 г.«Билет в будущее»- 760 чел., «Проектория» - 2670 чел. |
| 11. | Создание и развитие сети технологических кружков на базе образовательных организаций, в том числена базе сущностей, созданных в рамках реализации национального проекта «Образование» («Точки роста») | ежегодно | Управление образования г. Печора, МОЦ, общеобразовательные организации | Сетевой договор между ОО | Функционирование сети технологических кружков на базе:МОУ «Гимназия № 1»,МОУ «СОШ № 9»,МОУ «СОШ № 49»,МОУ «СОШ № 83»,МОУ «СОШ»пгт. Кожва,МОУ «СОШ» п. Каджером,МОУ «ООШ № 53» пгт. Изъяю – в 2022 г.МОУ «СОШ № 3», МОУ «ООШ № п. Луговой» - к 2024 г. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Проведение оценки удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования | ноябрь 2022 г., далее-ежегодно | Управление образования г. Печора, МОЦ, общеобразовательные организации | Аналитический отчет по анкетированию об удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством и доступностью дополнительного образования | Увеличение удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей)качеством и доступностью дополнительного образования |
| 13. | Организация проведения олимпиадных конкурсных мероприятийДля детей и молодежи, каникулярных профориентационных школ ,профильных и специализированных смен | ежегодно | Управление образования г. Печора, МОЦ, общеобразовательные организации | Отчет в Управление образования г. Печора, Итоговые приказы по ОО, МАУ ДО «ДДТ» | Проведение профориентационных школ и профильных смен |
| 14. | Вовлечение обучающихся в деятельность школьных музеев, включение школьных музеев во Всероссийский реестр школьных музеев | ежегодно | Управление образования г. Печора, МОЦ, общеобразовательные организации:МОУ «СОШ № 9»,МОУ «СОШ № 49»,МОУ «СОШ № 83»,МОУ «СОШ» п. Каджером,МОУ «СОШ» с. Приуральское | Аналитический отчет в Управление образования г. Печора | Включение школьных музеев во Всероссийский реестр школьных музеев и его постоянная актуализация. Увеличение охвата обучающихся деятельностью школьных музеев на 10% к 2024 г. |
| 15. | Создание и развитие школьных спортивных клубов на базе общеобразовательных организаций | ежегодно | Управление образования г. Печора, МОЦ, общеобразовательные организации | Аналитическая справка | Функционирование на базе общеобразовательных организаций школьных спортивных клубов:2022 г. – 85 %,к 2024 г. – 100 % |
| 16. | Мониторинг деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности на Единой информационной площадке «Физическая культура иСпорт в образовании»(далее-ЕИП-ФКИС) | ежегодно | Управление образования г. Печора, Общеобразовательные организации | Отчет по мониторингу на ЕИП-ФКИС | 100%участиевмониторингеобразовательных организаций республики, реализующих дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности |
| 17. | Обеспечение наполнения единого национального портала дополнительного образования детей лучшими практиками, методическими разработками | ежегодно | Управление образования г. Печора, МОЦ | Отчет в Управление образования г. Печора | Ведение банка лучших практик в сфере дополнительногообразования детей в МО МР «Печора»Лучшие практики и методические разработки размещены на едином национальном портале дополнительногоОбразования детей(dop.edu.ru) |
| 18. | Формирование реестра примерных адаптированных дополнительных общеобразовательных программдля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | ноябрь 2022 г.далее-ежегодно | Управление образования г. Печора, МОЦ | Отчет в Управление образования г. Печора | Сформировать реестр адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидовнапорталеkomi.pfdo.ru по МР «Печора» до 01.01.2024 г. |
| 19. | Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченным и возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальные и(или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия | сентябрь 2023 г.далее-ежегодно | Управление образования г. Печора, МОЦ, общеобразовательные организации | Статистический отчет | Участие обучающихся указанных категорий в интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях, ежегодно – охват 100 % |
| 20. | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, обеспечивающих формирование ключевых компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальнымДуховным развитием человека | сентябрь 2023г. | Управление образования г. Печора, МОЦ, общеобразовательные организации | Аналитический отчет по итогам года (МОЦ) | Внести изменения в содержание дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальными духовным развитием личности обучающихся – к 2024 г. 100% |
| 21. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ посредством различных образовательных технологий(в рамках сетевого взаимодействия, индивидуального обучения и т.д.)для обучающихся различных категорий и социального статуса | ежегодно | Управление образования г. Печора, МОЦ, общеобразовательные организации | Аналитический отчет по итогам года (МОЦ) | Реализация программ с применением различных образовательных технологий, ежегодно:2022 г. – 1 программа,к 2024 г. – 3 программы |
| III.Развитиематериально-техническогообеспеченияиинфраструктурыдополнительногообразованиядетей |
| 22. | Поддержка материально-технической базы учреждения дополнительного образования | декабрь 2022 г.далее-ежегодно | Управление образования г. Печора | - | Укрепление материально- технической базы учреждения дополнительного образования:2022 г. – 4 051 236,87 |
| IV.Развитиекадровогопотенциала-системыдополнительногообразованиядетей |
| 23. | Реализация мер по привлечению квалифицированных педагогических кадров в организации дополнительного образования, в том числе расположенные в сельской местности | февраль 2023 г.далее-ежегодно | Управление образования г. Печора | Отчет о стимулирующих выплатах | Создана и реализуется детей система мер по стимулированиюи поддержке педагогов дополнительного образования |
| 24. | Выявление и распространение лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей | сентябрь 2023 г.далее-ежегодно | Управление образования г. Печора | Приказ УО о проведении конкурсов педагогического мастерства | Охват до 3 молодых специалистов конкурсами педагогического мастерства:- Муниципальный этап Конкурса «Сердце отдаю детям»;- Муниципальный этап Конкурса методических разработок «Здоровье. Ответственность. Выбор»;- Муниципальный этап Конкурса комплексных программ на лучшую организацию здоровьесберегающей деятельности в ОО «За здоровье в образовании»;- Муниципальный этап Конкурса «Учитель здоровья». |
| V.УправлениереализациейКонцепцииразвитиядополнительногообразованиядетейдо2030года |
| 25. | Разработка и реализация муниципального плана мероприятий («дорожных карт») по развитию дополнительного образования детей | ноябрь2022 г. | Управление образования г. Печора, МОЦ | ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в МО МР «Печора», I этап (2022 - 2024 годы), утверждение распоряженияАдминистрации Муниципального района «ПЕЧОРА» Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в МО МР «Печора». | Разработка реализуется муниципальный план мероприятий по развитию дополнительного образования детей |
| 35. | Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы) | ежегодно | Управление образования г. Печора, МОЦ | Исполнение плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы) | Анализ исполнения плана мероприятийпореализацииКонцепцииразвитиядополнительногообразованиядетейдо2030 года, I этап (2022 - 2024годы), ежегодно |

# ЦЕЛЕВЫЕПОКАЗАТЕЛИ

реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в МО МР «Печора»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Единица | Базовое значение | Период, год | Периодичность | Поручение/ |
| п/п | показателя | измерения | Значение | Дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Сбора данных | Источник данных |
| 1. | Доля детей в возрасте от | процентов | 69 | 01.01. | 75 | 79 | 80 | 80,4 | 80,6 | 80,9 | 81,2 | 81,5 | 82 | Ежемесячно, | Федеральный |
|  | 5до18лет,охваченных |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | непозднее5 | Проект «Успех |
|  | дополнительным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочего дня | каждого ребенка» |
|  | образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | после | национального |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетного | проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | периода | «Образование». |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ЕАИСДО/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГИИС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Электронный |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет») |
| 2.  | Доля детей, которыеобеспеченысертификатамиперсонифицированногофинансированиядополнительногообразования | процентов | 5,5 | 01.01. 2022 | 25 | 25 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ежегодно | Федеральный проект «Успехкаждого ребенка»национальногопроекта«Образование».(ЕАИС ДО) |
| 3. | Доля детей и молодежив возрасте от 7 до 35лет, у которыхвыявлены выдающиесяспособности и таланты | процентов | 0,4 | 01.01. 2022 | 0,4 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,71 | Ежемесячно,не позднее 5рабочего дняпослеотчетногопериода | Национальныецели развитияРоссийскойФедерации напериод до 2030года (УказПрезидентаРоссийскойФедерации от 21июля 2020 г. №474); Оценкаэффективностидеятельностивысшихдолжностных лицсубъектовРоссийскойФедерации (УказПрезидентаРоссийскойФедерации от 4 февраля 2021 г. №68) |
| 4. | Доля | процентов | 69,0 | 01.01. | 80,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Ежегодно, не | Перечень |
|  | общеобразовательных |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позднее 5 | поручений |
|  | организаций, имеющих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочего дня | Президента |
|  | Школьный спортивный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | после | Российской |
|  | клуб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетного | Федерацииот22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | периода | ноября2019 г. № |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пр-2397по |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итогам заседания |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совета приПрезиденте Российской Федерации по развитиюФизической культурыиспорта10октября2019 г. |
| 5. | Доля детей, | процентов | 0,7 | 01.01. | 2 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ежегодно, не | Перечень |
|  | обучающихсяв5 -9 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позднее 5 | поручений |
|  | классах, принимающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочего дня | Президента |
|  | Участие в экскурсиях по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | после | Российской |
|  | историко-культурной, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетного | Федерации по |
|  | научно-образователь- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | периода | Итогам заседания |
|  | ной, патриотической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совета при |
|  | тематике, а также в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Президенте |
|  | Детских культурно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Российской |
|  | Патриотических круизах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерации по |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реализации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | государственной |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Политики в сфере  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Защиты семьи и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | детейот1 июня |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 г.№Пр-2254 |
| 6. | Доля образовательных | количество | 1 | 01.01. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ежегодно, не | Распоряжение |
|  | организаций |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позднее 5 | Правительства |
|  | дополнительного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочего дня | Российской |
|  | Образования детей с о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | после | Федерацииот31 |
|  | специальными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетного | марта2022 г.№ |
|  | наименованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | периода | 678-р «Об |
|  | «Детская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утверждении |
|  | искусств», «Детская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Концепции |
|  | музыкальная школа», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | развития |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дополнительного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Образования детей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до2030годаи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плана |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятий по |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ее реализации» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля детей, осваивающихдополнительныепредпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств, от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | процентов | - | 01.01.2022 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | Ежегодно, не позднее 5рабочего дня послеотчетногопериода | СтратегияГосударственной культурной политики напериод до 2030года,утвержденная распоряжениемПравительстваРоссийскойФедерации от 29февраля 2016 г. №326-р,приказРосстата от 2июня 2021 г. №298«Обутвержденииформыфедеральногостатистическогонаблюдения с указаниями по заполнению для организации МинистерствомкультурыРоссийской |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерациифедеральногостатистическогонаблюдениясведения о детскоймузыкальной, художественной,хореографическойшколе и школеискусств»(АИС«Статистика»МинкультурыРоссии) |
| 8. | В общеобразовательных организациях,Расположенных вСельской местности и малых городах,обновлена материально-техническая база для занятий детейфизической культурой испортом. Нарастающий итог. | единиц | - | 01.01.2022 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | Ежегодно, непозднееи5рабочего дня послеотчетногопериода | Федеральныйпроект «Успехкаждого ребенка» национального проекта«Образование»(ГИИС«Электронныйбюджет») |
| 9. | Количество обучающихся по образовательнымПрограммам основного и среднего общегообразования, охвачен-ных мероприятиями, направленными нараннюю профессио-нальную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет вбудущее» | человек | 0 | 01.01.2022 | 754 | 757 | 760 | – | – | – | – | – | – | Ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня послеотчетногопериода | Федеральныйпроект «Успехкаждого ребенка» национального проекта«Образование»(https://bvbinfo.ru//ГИИС«Электронныйбюджет») |
| 10. | Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннююПрофориентацию иреализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых принялиучастие дети | человек | - | 01.01.2022 | 2660 | 2665 | 2670 | – | – | – | – | – | – | Ежегодно, непозднее 5рабочего дня послеотчетногопериода | Федеральныйпроект «Успехкаждого ребенка» национального проекта«Образование»(ГИИС«Электронныйбюджет») |
| 11. | Количество детей в возрасте от 5до18летсограниченнымивозможностям и здоровья и детей-инвалидов,осваивающихдополнительныеобщеобразовательные программы, в том числе с использованиемдистанционныхтехнологий.Нарастающий итог | человек | - | 01.01.2022 | 38 | 40 | 42 | - | – | – | – | – | – | Ежегодно, непозднее5Рабочего дняПосле отчетногопериода | ПереченьпорученийПрезидентаРоссийской Федерации поитогам заседания Совета приПрезиденте Российской Федерации по реализацииГосударственнойполитики в сфере защиты семьи идетейот1 июня2021 г.№Пр-2254 |
| 12. | Количествопедагогическихработниковдополнительного образования детей,прошедших обучение | человек | - | 01.01.2022 | 61 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | Ежегодно, непозднее 5рабочего дня послеотчетногопериода | ГосударственнаяпрограммаРеспублики Коми«Развитиеобразования»\* |
| 13. | КоличествоРазработанных туристских маршрутовДля ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой соответствующегорегиона, а также для знакомства с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие | единиц | - | 01.01.2022 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | Ежегодно, непозднее5рабочего дня послеотчетногопериода | Перечень поручений Президента Российской Федерации поИтогам встречи Президента РоссийскойФедерации со школьниками во Всероссийском детском центре«Океан» от 1сентября2021г.№Пр-1806 |
| 14. | Количество детей, занимающихся в компьютерных классах во внеурочное времяитехнологическихкружках, созданных на базе общеобразова-тельных организаций (для подготовки нового поколения техноло-гических лидеров, инженеров и ученых) | человек | - | 01.01.2022 | 463 | 465 | 470 | - | - | - | - | - | - | Ежегодно, непозднее5рабочего дня послеотчетногопериода | П.2перечняпорученийПрезидентаРоссийскойФедерации поИтогам встречи Президента РоссийскойФедерации со школьниками во Всероссийском детском центре«Океан»1сентября 2021года (Пр-1806 от24сентября2021года) |
| 15. | КоличествоТехнологических кружков, функционирующих на базе образовательных организаций | единиц | - | 01.01.2022 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | Ежегодно, непозднее 5рабочего дня послеотчетногопериода | П. 2 перечня поручений Президента Российской Федерации поИтогам встречи Президента РоссийскойФедерации со школьниками во Всероссийском детском центре«Океан»1сентября 2021года(Пр-1806 от24 сентября 2021года) |