## БЖД
"Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 29 января 2025 г. № 128
"Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 27 декабря 2024 г. № 2044
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений" на 2025-2027 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации Дата, число, месяц | Срок окончания реализации (дата контрольного события) Дата, число, месяц | всего | [15 empty] | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027
[8 empty] | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год
[8 empty] | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Муниципальная программа "Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений"
Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений"
Задача 1. Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений
1 | Основное мероприятие 1.1.1 Содействие в организации охраны общественного порядка | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 526.3 | 151.9 | 0 | 91.9 | 60 | 0 | 174.9 | 0 | 114.9 | 60 | 0 | 199.5 | 0 | 139.5 | 60 | 0 | bar: 1 to 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (приобретение наборов химических имитаторов запахов наркотических веществ для кинологической службы и вспомогательных материалов) | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 346.3 | 91.9 | 0 | 91.9 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 114.9 | 0 | 0 | 139.5 | 0 | 139.5 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 1 Приобретение наборов химических имитаторов запахов взрывчатых веществ для кинологической службы и вспомогательных материалов | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2 Оказание социальной поддержки дружинникам | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 180 | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 2 Оказана социальная поддержка дружинникам | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
1.3. | Мероприятие 1.1.1.3 Развмещение в СМИ информации о способлах мошенничеств и иных преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологмй, а аткже размещзение информационных буклетов в местах общественного питания | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 3 Развмещение в СМИ информации о способлах мошенничеств и иных преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологмй, а аткже размещзение информационных буклетов в местах общественного питания | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
2. | Основное мероприятие 1.1.2. Организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии по профилактике правонарушений | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1 Направление соответствующих запросов о представлении информации по вопросам, выносимым на рассмотрение муниципальной комиссии по профилактике правонарушений | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
2.2. | Мероприятие 1.1.2.2 Организация и проведение заседаний муниципальной комиссии по профилактике правонарушений | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 4 Подготовка информационно-аналитических материалов об оценке эффективности деятельности комиссии по профилактике правонарушений | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
Задача 2. Содействие в организации отбывания наказаний осужденными
4. | Основное мероприятие 1.2.1. Определение объектов и видов работ для отбывания наказания в виде обязательных работ на территории МР "Печора" | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Аксенова А. Г. - начальник отдела по вопросам социальной политики, здравоохранения и взаимодействия с общественными объединениями администрации МР «Печора» | Обеспечение исполения наказаний | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
4.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Утверждение переченя объектов для отбывания наказания осужденными к обязательным и исправительным работам. | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Аксенова А. Г. - начальник отдела по вопросам социальной политики, здравоохранения и взаимодействия с общественными объединениями администрации МР «Печора» | Обеспечение исполения наказаний | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 5 Уточненный перечень объектов обязательных и исправительных работ | Фетисова О. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Аксенова А. Г. - начальник отдела по вопросам социальной политики, здравоохранения и взаимодействия с общественными объединениями администрации МР «Печора» | Обеспечение исполения наказаний | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
Задача 3. Совершенствование профилактической работы с несовершеннолетними
5. | Основное мероприятие 1.3.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику социально негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 1 to 4
5.1. | Мероприятие 1.3.1.1. Проведение классных часов, бесед с представителями ОМВД России по г. Печоре по профилактике правонарушений | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 6 Проведены классные часы, беседы с представителями ОМВД России по г. Печоре по профилактике правонарушений | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
5.2. | Мероприятие 1.3.1.2. Проведение профилактической работы с родителями по профилактике пправонарушений среди несовершеннолетних | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 7 Проведена профилактическая работа с родителями по профилактике пправонарушений среди несовершеннолетних | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
6. | Основное мероприятие 1.3.2 Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" | Снижение количества преступлений | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
6.1. | Мероприятие 1.3.1.1. Организация внеурочной занятости обучающихся | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
6.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Проведение спортивных мероприятий для учащихся образовательных организаций | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 8 Проведены мероприятия, направленные на вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в организованные формы досуга | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
Задача 4. Профилактика повторных преступлений
7. | Основное мероприятие 1.4.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение повторных преступлений | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора", Ольховик С. А. - начальник филиала по г.Печоре ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми | Снижение количества преступлений | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
7.1. | Мероприятие 1.4.1.1. Оказание психологической, правовой, медицинской помощи осужденным, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием, или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, в отношении лиц которым применяется пробация | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора", Ольховик С. А. - начальник филиала по г.Печоре ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми | Снижение количества преступлений | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 9 Оказана психологическая, правовая, медицинская помощь осужденным, освободившимся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием, или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, в отношении лиц которым применяется пробация | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора", Ольховик С. А. - начальник филиала по г.Печоре ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
7.2. | Мероприятие 1.4.1.2. Содействие в трудоустройстве осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием, или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, в отношении лиц которым применяется пробация | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора", Ольховик С. А. - начальник филиала по г.Печоре ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми | Снижение количества преступлений | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 10 Оказано содействие в трудоустройстве осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием, или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, в отношении лиц которым применяется пробация | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора", Ольховик С. А. - начальник филиала по г.Печоре ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 526.3 | 151.9 | 0 | 91.9 | 60 | 0 | 174.9 | 0 | 114.9 | 60 | 0 | 199.5 | 0 | 139.5 | 60 | 0
Подпрограмма 2 «Профилактика алкоголизма и наркомании»
Задача 1. Содействие в предупреждении незаконного оборота наркотических средств, злоупотребления алкогольной продукцией
7. | Основное мероприятие 2.1.1. Формирование негативного отношения учащейся молодежи к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
7.1. | Мероприятия 2.1.1.1. Организация лекций для учащихся 7-11 классов образовательных организаций о здоровом образе жизни | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
7.2. | Мерпориятие 2.1.1.2. Проведение профилакической работы с несовершеннолетними, проживающими в семьях,в которых имеются лица, совершившие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
7.3. | Мероприятие 2.1.1.3. Проведение акций, классных часов, открытых уроков, лекций, направленных на формирование негативного отношения молодежи к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ, в организациях среднего профессионального образования | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 9 Проведены мероприятия направленные на | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
Задача 2. Профилактика употребления спиртных напитков и незаконного оборота наркотических средств
8. | Основное мероприятие 2.2.2. Информационное обеспечение о вреде употребления спиртных напитков и незаконного оборота наркотических средств | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
8.1. | Мероприятие 2.2.2.1 Размещение в средствах массовой информации статей и иных публикаций о вреде злоупотребления алкоголя, наркомании, по вопросам формирования здорового образа жизни | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 10 Осуществлено размещение в средствах массовой информации статей и иных публикаций о вреде злоупотребления алкоголя, наркомании, по вопросам формирования здорового образа жизни | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" | Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
| Итого по подпрограмме 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма»
Задача 1. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация их последствий
9. | Основное мероприятие 3.1.1. Проведение мероприятий , направленных на профилактику преступлений экстремистского и террористического характера | И. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР "Печора" | Повышение уровня состояния постоянной готовности эффективному использованию сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 3052.2 | 987.9 | 0 | 987.9 | 0 | 0 | 1018.9 | 0 | 1018.9 | 0 | 0 | 1045.4 | 0 | 1045.4 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Проведение текущего ремонта и модернизации систем видеонаблюдения | И. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 240 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 11 Проведен текущий ремонт системы видеонаблюдения | И. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
9.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Оплата услуг связи для функционирования системы видеонаблюдения. | И. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 12 Произведена оплата услуг связи для функционирования систем видеонаблюдения | И. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
9.3. | Мероприятие 3.1.1.3. Приобретение наборов химических имитаторов запахов взрывчатых веществ для кинологической службы | И. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 412.2 | 107.9 | 0 | 107.9 | 0 | 0 | 138.9 | 0 | 138.9 | 0 | 0 | 165.4 | 0 | 165.4 | 0 | 0 | bar: 4; 4; 4
| Контрольное событие 13 Приобретены наборы учебных реквизитов запахов взрывчатых веществ для кинологической службы. | И. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 4; 4; 4
9.4. | Мероприятие 3.1.1.4. Обслуживание систем видеонаблюдения | И. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 900 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 14 Осуществлено обслуживание системы видеонаблюдения | И. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
9.5. | Мероприятие 3.1.1.5. Восстановлени системы видеонаблюдения | И. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 15 Восстановлени системы видеонаблюдения | И. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 2 to 3
9.6. | Мероприятие 3.1.1.6. Разработка и размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации МР "Печора" материалов, памяток по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | И. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Повышение уровня информированности населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 16 Разработаны и размещены в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации МР "Печора" материалы, памятки по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | И. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 2 to 4
9.7. | Мероприятие 3.1.1.7. Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" Потапова К. К. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Увеличение числа обученных специалистов в области межэтнических и меконфессиональных отношений для профилактики экстремизма | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 17 Направлены специалисты на обучение в области межэтнических и меконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" Потапова К. К. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 4; 4; 4
9.8. | Мероприятие 3.1.1.8. Проведение мониторинга средств массовой информации и сети "Интернет" для сбора сведений о ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МО МР "Печора" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Островская И. Ж. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Выявление негативных тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МО МР "Печора" | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 18 Проведён мониторинг средств массовой информации и сети "Интернет" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Островская И. Ж. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 2 to 4
9.9. | Мероприятие 3.1.1.9. Проведение профилактических мероприятий и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" Потапова К. К. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Увеличение числа граждан, в том числе молодежи, привлекаемой к актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 19 Проведены профилактические мероприятия и информационно-просветительские встречи по антитеррористической тематике | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" Потапова К. К. - начальник управления культуры и туризма МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 2 to 4
9.10. | Мероприятие 3.1.1.10. Организация и проведение дискуссионных и тематических встреч детей и молодежи с представителями антитеррористической комиссии в МО МР "Печора" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Увеличение числа детей и молодежи, привлекаемой актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 20 Организованы и проведены дискуссионные и тематические встречи детей и молодежи с представителями антитеррористической комиссии в МО МР "Печора" | Врио главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 2 to 4
9.11. | Мероприятие 3.1.1.11. Информирование средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории МО МР "Печора", о проведении тематического конкурса для СМИ | Врио главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Увеличение числа публикаций, посвященных тематике антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4; 3 to 4; 3 to 4
| Контрольное событие 21 Средства массовой информации, осуществляющие свою деятельность на территории МО МР "Печора", проинформированы о проведении тематического конкурса для СМИ | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 4; 4; 4
9.12. | Мероприятие 3.1.1.12. Подготовка и размещение на официальном сайте администрации МР "Печора" материалов о проводимых мероприятиях по профилактике терроризма, экстремизма, пропаганде социально-значимых ценностей и мирных межнациональных и межконфессиональных отношений | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР "Печора" | Увеличение числа материалов, размещенных на официальном сайте администрации МР "Печора" и посвященных тематике антитеррористической направленности | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 22 Подготовлены и размещены на официальном сайте администрации МР "Печора" материалы о проводимых мероприятиях по профилактике терроризма, экстремизма, пропаганде социально-значимых ценностей и мирных межнациональных и межконфессиональных отношений | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" Начальник сектора по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 2 to 4
9.13. | Мероприятие 3.1.1.13. Проведени адресной и индивидуальной работы с прибывающими лицами на территорию МР "Печора" из Донецкой, Луганской народных республик, Запарожской, Херсонской областей и Украины | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора", Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" | Увеличение числа граждан, в том числе молодежи и детей, привлекаемой к актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 23 Проведена адресная и индивидуальная работа с прибывающими лицами на территорию МР "Печора" из Донецкой, Луганской народных республик, Запарожской, Херсонской областей и Украины | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора", Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
9.14. | Мероприятие 3.1.1.14. Проведение профилактических мероприятий, направленных на противодействие распространяемых украинскими националистами призывов к осуществлению деверсионно-террористических актов на объектах транспортного и топливно-энергетического комплексов, органов власти и военной инфраструктуры | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" | Увеличение числа граждан, привлекаемыхй к актуальной теме антитеррористической деятельности на территории МО МР "Печора" | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 24 Проведены профилактические мероприятия, направленные на противодействие распространяемых украинскими националистами призывов к осуществлению деверсионно-террористических актов на объектах транспортного и топливно-энергетического комплексов, органов власти и военной инфраструктуры | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Шадчин А.М. - начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
Задача 2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, объектов (мест) массового пребывания людей
10. | Основное мероприятие 3.2.1 Проведение мероприятий , направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового пребывания людей. | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
10.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Проведение инструктажей, оказание методической и практической помощи руководству и персоналу учреждений, организующих массовые праздничные мероприятия или предоставляющих площади для их проведения | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 25 Проведены инструктажи, оказана методическая и практическая помощь руководству и персоналу учреждений, организующих массовые праздничные мероприятия или предоставляющих площади для их проведения | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
10.2. | Мероприятие 3.2.1.2. Проверка обеспеченности объектов (мест) массового пребывания людей и проведения праздичных мероприятий надежными средствами связи с органами правпорядка | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспечения безопасности объектов социальной сферы и антитеррористической защищенности | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 26 Проведена проверка обеспеченности объектов (мест) массового пребывания людей и проведения праздничных мероприятий надеждными средствами связи с органами правопорядка | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Пец Э. Э. - начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
| Итого по подпрограмме 3 | [5 empty] | 3052.2 | 987.9 | 0 | 987.9 | 0 | 0 | 1018.9 | 0 | 1018.9 | 0 | 0 | 1045.4 | 0 | 1045.4 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Повышение безопасности дорожного движения"
Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
11. | Основное мероприятие 4.1.1. Содействие в проведении профилактических, пропагандистских акций, конкурсов, мероприятий направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение количества ДТП | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 120 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
11.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Приобретение печатной и сувенирной продукции для проведения профилактических и пропагандистских акций, конкурсов, соревнований | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение количества ДТП | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 90 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
| Контрольное событие 27 Приобретена печатная продукция | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение количества ДТП | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
11.2. | Мероприятие 4.1.1.2. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся младших классов образовательных организаций | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение количества ДТП | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
| Контрольное событие 28 Приобретены и распространены световозвращающие приспособления среди учащихся младших классов образовательных организаций | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение количества ДТП | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
11.3. | Мероприятие 4.1.1.3. Проведение профилактических, пропагандистских акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение количества ДТП | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
| Контрольное событие 29 Проведены профилактические, пропагандистские акции, направленные на укрепление дисциплины участников дорожного движения | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | сокращение количества ДТП | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
12. | Основное мероприятие 4.2.1. Оснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично – дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3
12.1. | Мероприятие 4.2.1.1. Оснащение образовательных организаций МР «Печора» оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 30 Оснащены образовательные организации МР «Печора» оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3
13. | Основное мероприятие 4.2.2. Содействие в проведении мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасному участию в дорожном движении («Безопасное колесо», «Внимание – дети», акции «Безопасное лето», «Безопасность глазами детей» и другие) | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 120 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
13.1. | Мероприятие 4.2.2.1. Организация и проведение конкурса "Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных организациях" | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 120 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
13.2. | Мероприятие 4.2.2.2. Организация и проведение конкурса «Безопасное колесо» | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
| Контрольное событие 31 Проведены мероприятия с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 2 to 4; 2 to 4; 2 to 4
Задача 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
14. | Основное мероприятие 4.3.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения улично - дорожной сети | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1500 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
15.1 | Мероприятие 4.3.1.1. Установка искусственных дорожных неровностей | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 29 Установлены искусственные дорожные неровности | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" |  | 2024-01-01 | 2026-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Мероприятие 4.3.1.1. Приобретение, установка и замена дорожных знаков | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 600 | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 32 Приобретены, установлены и заменены дорожные знаки | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
| Мероприятие 4.3.1.2 Вырубка деревьев и кустарников, скашивание травы в полосе отвода улично-дорожной сети | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 700 | 500 |  |  | 500 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | bar: 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 33 Вырублены деревья и кустарники, скошена трава в полосе отвода улично-дорожной сети | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3
14.2. | Мероприятие 4.3.1.3 Ремонт светофорных объектов на регулируемых перекрестках | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 200 | 100 |  |  | 100 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50
| Контрольное событие 34 Проведен ремонт светофорных объектов на регулируемых перекрестках | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта администрации МР "Печора" | Увеличение доли пешеходных переходов приведённых в соответствие с нормативными требованиями | 2025-01-01 | 2027-12-31
| Итого по подпрограмме 4 | [5 empty] | 1740 | 880 | 0 | 80 | 800 | 0 | 430 | 0 | 80 | 350 | 0 | 430 | 0 | 80 | 350 | 0
| Итого по программе | [5 empty] | 5318.5 | 2019.8 | 0 | 1159.8 | 860 | 0 | 1623.8 | 0 | 1213.8 | 410 | 0 | 1674.9 | 0 | 1264.9 | 410 | 0