## 1
Приложение 1 к постановлению администрации муниципального района "Печора" от 28.03.2023г. № 618
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО МР "ПЕЧОРА" НА 2024 - 2026 ГОДЫ
I. ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО МР "ПЕЧОРА" НА 2024 - 2026 ГОДЫ
Приложени № 1 к постановлению администрации муниципального района "Печора" от 28.03.2023 № 618
N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  | Предельная стоимость капитального ремонта на ед. изм. (справочно)
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе:
[12 empty] | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет иных источников финансирования «*»
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2024 год
1 | г. Печора, Печорский проспект, д. 9 (СМР) | 1973 | нет | кирпич | 5 | 8 | 7535.22 | 7535.22 | 4814.38 | 208 | 31170361.536 | 31170361.536 | 0 | 18067.68
2 | г. Печора, ул. Советская, д. 15 (СМР) | 1956 | нет | шлакоблочный | 3 | 2 | 1289.8 | 1156.5 | 1156.5 | 31 | 5575752.45 | 5575752.45 | 0 | 13767.29
3 | г. Печора, Печорский проспект, д. 96 (СМР) | 1978 | нет | ж.б. Панели | 5 | 8 | 8859 | 5491.4 | 5491.4 | 170 | 23390625.71 | 23390625.71 | 0 | 13767.29
4 | г. Печора, Печорский проспект, д. 54 (СМР) | 1983 | нет | кирпич | 5 | 12 | 12056.8 | 8523 | 8041.7 | 213 | 47951622.72 | 47951622.72 | 0 | 18067.68
5 | г. Печора, Печорский проспект, д. 76 (СМР) | 1962 | нет | кирпич | 4 | 2 | 2364.5 | 1274.8 | 1274.8 | 54 | 7475638.47 | 7475638.47 | 0 | 13767.29
6 | пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, д. 22 (СМР) | 1979 | нет | кирпич | 2 | 3 | 1010.1 | 912.8 | 912.8 | 29 | 13101816.288 | 13101816.288 | 0 | 18067.68
7 | г. Печора, Молодежный бульвар, д. 5 (СМР) | 1964 | нет | кирпич | 4 | 2 | 2354.5 | 1261.01 | 1261.01 | 50 | 7324198.28 | 7324198.28 | 0 | 13767.29
8 | г. Печора, Печорский проспект, д. 63 (СМР) | 1966 | нет | кирпич | 5 | 4 | 6417.6 | 3285.21 | 2992.51 | 113 | 9471895.52 | 9471895.52 | 0 | 13767.29
| Итого: | Х | Х | Х | Х | Х | 41887.52 | 29439.94 | 25945.1 | 868 | 145461910.974 | 145461910.974 | 0 | Х
2025 год
1 | г. Печора, Социалистическая, д. 55 (СМР) | 1972 | нет | кирпич | 5 | 4 | 6242.84 | 3169.23 | 3169.23 | 128 | 14106337.5 | 14106337.5 | 0 | 18808.45
2 | г. Печора, ул. Советская, д. 15 (СМР) | 1956 | нет | шлакоблочный | 3 | 2 | 1289.8 | 1156.5 | 1156.5 | 31 | 12948885.81 | 12948885.81 | 0 | 12682.57
3 | г. Печора, ул. Мира, д. 7 (СМР) | 1966 | нет | кирпич | 5 | 4 | 4290.2 | 2289.77 | 2289.77 | 91 | 13901797.5 | 13901797.5 | 0 | 14149.21
4 | г. Печора, Печорский проспект, д. 18 (СМР) | 1972 | нет | кирпич | 5 | 4 | 4511 | 3484.8 | 3484.8 | 77 | 24133122.195 | 24133122.195 | 0 | 18808.45
5 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 64 (СМР) | 1970 | нет | кирпич | 5 | 4 | 5552.3 | 3204.76 | 3204.76 | 125 | 17172114.85 | 17172114.85 | 0 | 18808.45
6 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 34 (СМР) | 1965 | нет | кирпич | 5 | 3 | 4338.94 | 1993.48 | 1993.48 | 75 | 13901797.5 | 13901797.5 | 0 | 14149.21
7 | пгт. Изъяю, ул. Центральная, д. 13 (СМР) | 1992 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3864.2 | 2755.1 | 2755.1 | 120 | 14847390.43 | 14847390.43 | 0 | 18808.45
8 | г. Печора, ул. Мира, д. 1 (СМР) | 1965 | нет | кирпич | 4 | 3 | 2797.6 | 1943.3 | 1943.3 | 65 | 11035447.5 | 11035447.5 | 0 | 14149.21
9 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 3 (СМР) | 1963 | нет | кирпич | 4 | 3 | 2779.71 | 2032.32 | 2032.32 | 67 | 22914445.8648 | 22914445.8648 | 0 | 19612.64
10 | г. Печора, Печорский проспект, д. 9 (СМР) | 1973 | нет | кирпич | 5 | 8 | 7991.23 | 4814.38 | 4814.38 | 208 | 18915506.4448 | 18915506.4448 | 0 | 3928.96
11 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 43 (ПСД) | 1964 | нет | кирпич | 5 | 3 | 2752.62 | 1507.62 | 1507.62 | 53 | 360000 | 360000 |  | x
12 | г. Печора, ул. Советская, д. 21 (ПСД) | 1964 | нет | кирпич | 4 | 2 | 1755.7 | 944.7 | 944.7 | 34 | 210000 | 210000 |  | x
13 | пгт. Изъяю, ул. Центральная, д. 10 (ПСД) | 1978 | нет | кирпич | 2 | 3 | 1027.8 | 910.8 | 910.8 | 25 | 150000 | 150000 |  | x | 2030-2032 протокол № 86 от 23.08.22
13 | г. Печора, ул. Русанова, д. 32 (ПСД) | 1981 | нет | кирпич | 5 | 2 | 4706.7 | 3893 | 3893 | 90 | 150000 | 150000 |  | x | 2042-2043 протокол № 105 от 21.09.22
14 | г. Печора, Печорский проспект, д. 20 | 1985 | нет | кирпич | 5 | 2 | 3891 | 1172.6 | 3138.4 | 155 |  |  |  | 19 300,00
| Итого: | Х | Х | Х | Х | Х | 53900.64 | 34099.76 | 34099.76 | 1189 | 164746845.59 | 164596845.5946 | 0 | Х
2026 год
1 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 40 (СМР) | 1969 | нет | кирпич | 5 | 4 | 4726.8 | 2553.04 | 2553.04 | 99 | 16411285 | 16411285 | 0 | 14919.35
2 | г. Печора, Печорский проспект, д. 41 (СМР) | 1968 | нет | кирпич | 5 | 8 | 11037.13 | 6072.26 | 6072.26 | 235 | 30405635.3 | 30405635.3 | 0 | 14919.35
3 | г. Печора, ул. 8 марта, д. 1 (СМР) | 1979 | нет | кирпич | 5 | 6 | 3763.1 | 3650.8 | 3650.8 | 162 | 21919362.2 | 21919362.2 | 0 | 19579.6
4 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 1 (СМР) | 1972 | нет | кирпич | 5 | 6 | 5509.11 | 3628.42 | 3628.42 | 160 | 25089299.44 | 25089299.44 | 0 | 19579.6
5 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 1 "А" (СМР) | 1981 | нет | кирпич | 5 | 6 | 5514 | 5148.9 | 5148.9 | 173 | 25204819.08 | 25204819.08 | 0 | 19579.6
6 | г. Печора, ул. Школьная, д. 6 (СМР) | 1951 | нет | шлакоблочный | 2 | 2 | 416 | 416.5 | 416.5 | 17 | 5967740 | 5967740 | 0 | 14919.35
7 | г. Печора, ул. Первомайская, д. 2 (СМР) | 1948 | нет | шлакоблочный | 2 | 2 | 475.6 | 422.7 | 422.7 | 14 | 5967740 | 5967740 | 0 | 14919.35
8 | г. Печора, Печорский проспект, д. 45 (СМР) | 1961 | нет | кирпич | 3 | 2 | 1693.49 | 1257.83 | 1257.83 | 47 | 11487899.5 | 11487899.5 | 0 | 14919.35
9 | г. Печора, ул. Привокзальная, д. 3 (СМР) | 1965 | нет | кирпич | 5 | 2 | 1678.07 | 1282.47 | 1282.47 | 53 | 11487899.5 | 11487899.5 | 0 | 14919.35
10 | г. Печора, Молодежный бульвар, д. 2 (СМР) | 1967 | нет | кирпич | 5 | 3 | 3323.31 | 2369.83 | 2369.83 | 95 | 14770156.5 | 14770156.5 | 0 | 14919.35
11 | г. Печора, ул. Привокзальная, д. 5 (СМР) | 1966 | нет | кирпич | 5 | 2 | 1755.7 | 1350.5 | 1350.5 | 51 | 11487899.5 | 11487899.5 | 0 | 14919.35
12 | г. Печора, г. Печора, ул. Булгаковой, д. 19 (СМР) | 1971 | нет | кирпич | 5 | 4 | 4205.7 | 2551.5 | 2551.5 | 92 | 19579600 | 19579600 | 0 | 19579.6
13 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 43 (СМР) | 1964 | нет | кирпич | 5 | 3 | 2752.62 | 1507.62 | 1507.62 | 53 | 14514617.9096 | 14514617.9096 |  | 14919.35
14 | г. Печора, ул. Советская, д. 21 (СМР) | 1964 | нет | кирпич | 4 | 2 | 1755.7 | 944.7 | 944.7 | 34 | 5425931.685 | 5425931.685 |  | 5743.55
15 | пгт. Изъяю, ул. Центральная, д. 10 (СМР) | 1978 | нет | кирпич | 2 | 3 | 1027.8 | 910.8 | 910.8 | 25 | 9370433.4529 | 9370433.4529 |  | 14919.35
16 | г. Печора, ул. Русанова, д. 32 (СМР) | 1981 | нет | кирпич | 5 | 2 | 4706.7 | 3893 | 3893 | 90 | 17219866.608 | 17219866.608 |  | 19579.6
17 | г. Печора, ул. Мира, д. 3 | 1965 | нет | кирпич | 4 | 3 | 2970 | 2212.65 | 1672.35 | 79
18 | г. Печора, ул. Мира, д. 9 | 1972 | нет | кирпич | 5 | 2 | 2205.5 | 1810.3 | 1757.5 | 70
19 | г. Печора, ул. Ленинградская, д. 22 | 1974 | нет | кирпич | 5 | 4 | 4251.4 | 4114.18 | 3124.78 | 121
20 | г. Печора, ул. Гагарина, 13 | 1970 | нет | кирпич | 5 | 8 | 6119.4 | 6117.6 | 5941.8 | 251
21 | г. Печора, Печорский проспект, д. 78 | 1963 | нет | кирпич | 3 | 3 | 1540.5 | 1345.19 | 1345.19 | 50
| Итого: | Х | Х | Х | Х | Х | 54340.83 | 37960.87 | 37960.87 | 1310 | 244775693.27 | 244775693.27 | 0 | Х

## 2
Приложение к постановлению к постановлению администрации муниципального района "Печора" от 28.03.2023г. № 618
II. РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ВИДАМ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВАВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО МР "ПЕЧОРА" НА 2024 - 2026 ГОДЫ
N п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада (утепление) |  | ремонт фундамента
|  |  | электроснабжение в подвальном помещении | теплоснабжения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | газоснабжения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | холодного водоснабжения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | горячего водоснабжения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов | водоотведения (централизованное, выгребные ямы) | [12 empty] | Сроки капремонта в соответствии с Регпрограммой | Решение Комиссии по устновлению необходимости капремонта
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2024 год
| предельная стоимость работ по капитальному ремонту |  | 1127.37 | 3774.21 | 1232.1 | 389.46 | 674.21 | 900.24 |  |  | плоская | 18067.68 |  | 853.94 |  | 6435.96 |  | 5747.86 |  |  |  | ФАСАД оштукатуренный
[11 empty] | скатная | 13767.29
1 | г. Печора, Печорский проспект, д. 9 (СМР) | 31170361.536 | [8 empty] | 1725.2 | 31170361.536 | [8 empty] | 2021-2023
2 | г. Печора, ул. Советская, д. 15 (СМР) | 5575752.45 | [8 empty] | 405 | 5575752.45 | [8 empty] | 2021-2023
3 | г. Печора, Печорский проспект, д. 96 (СМР) | 23390625.71 | [8 empty] | 1699 | 23390625.71 | [8 empty] | 2024-2026
4 | г. Печора, Печорский проспект, д. 54 (СМР) | 47951622.72 | [8 empty] | 2654 | 47951622.72 | [8 empty] | 2024-2026
5 | г. Печора, Печорский проспект, д. 76 (СМР) | 7475638.47 | [8 empty] | 543 | 7475638.47 | [8 empty] | 2021-2023
6 | пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, д. 22 (СМР) | 13101816.288 | [8 empty] | 400 | 7227072 |  |  | 500 | 5874744.288 |  |  |  |  | 2042-2043 | (Собственниками жилых помещений направлены документы о переносе сроков капитального ремонта на более ранний)
7 | г. Печора, Молодежный бульвар, д. 5 (СМР) | 7324198.28 | [8 empty] | 532 | 7324198.28 | [8 empty] | 2021-2023
8 | г. Печора, Печорский проспект, д. 63 (СМР) | 9471895.52 | [8 empty] | 688 | 9471895.52 | [8 empty] | 2021-2023
| Итого: | 145461910.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | Х | 139587166.686 | Х | 0 | Х | 5874744.288 | Х | 0
2025 год
| предельная стоимость работ по капитальному ремонту |  | 1173.59 | 3928.96 | 1282.62 | 414.79 | 701.85 | 937.14 |  |  | плоская | 18808.45 |  | 888.95 |  | 6699.83 |  | 5983.52 |  |  |  | ФАСАД оштукатуренный
[11 empty] | скатная | 14331.75
1 | г. Печора, Социалистическая, д. 55 (СМР) | 14106337.5 | [8 empty] | 750 | 14106337.5 | [6 empty] | плоская |  | 2021-2023
2 | г. Печора, ул. Советская, д. 15 (СМР) | 12948885.81 |  | 4543842.24 |  | 479704.635 | 811689.525 | 1083802.41 | [6 empty] | 900 | 6029847 |  |  |  |  | 2021-2023
3 | г. Печора, ул. Мира, д. 7 (СМР) | 13901797.5 | [8 empty] | 970 | 13901797.5 | [6 empty] | скатная |  | 2021-2023
4 | г. Печора, Печорский проспект, д. 18 (СМР) | 24133122.195 | [8 empty] | 1283.1 | 24133122.195 | [6 empty] | плоская |  | 2021-2023
5 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 64 (СМР) | 17172114.85 | [8 empty] | 913 | 17172114.85 | [6 empty] | плоская |  | 2021-2023
6 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 34 (СМР) | 13901797.5 | [8 empty] | 970 | 13901797.5 | [6 empty] | скатная |  | 2021-2023
7 | пгт. Изъяю, ул. Центральная, д. 13 (СМР) | 14847390.43 | [8 empty] | 789.4 | 14847390.43 | [6 empty] | плоская |  | 2033-2035 | ПРОТОКОЛ ОТ 28.11.2019 № 251
8 | г. Печора, ул. Мира, д. 1 (СМР) | 11035447.5 | [8 empty] | 770 | 11035447.5 | [6 empty] | скатная
9 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 3 (СМР) | 22914445.8648 |  | 7984903.9872 |  | 842986.0128 |  | 1904568.3648 |  |  | 850 | 12181987.5 | [6 empty] | скатная |  | 2021-2023
10 | г. Печора, Печорский проспект, д. 9 (СМР) | 18915506.4448 |  | 18915506.4448 | [16 empty] | 2021-2023
11 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 43 (ПСД) | 360000 | 70000 |  |  | 70000 |  | 70000 |  |  |  | 150000 | [8 empty] | 2021-2023
12 | г. Печора, ул. Советская, д. 21 (ПСД) | 210000 | 70000 | 70000 |  | 70000 | [14 empty] | 2021-2023
13 | пгт. Изъяю, ул. Центральная, д. 10 (ПСД) | 150000 | [9 empty] | 150000 | [8 empty] | 2030-2032 протокол № 86 от 23.08.22
13 | г. Печора, ул. Русанова, д. 32 (ПСД) | 150000 | [9 empty] | 150000 | [8 empty] | 2042-2043 протокол № 105 от 21.09.22
г. Печора, Печорский проспект, д. 20
| Итого: | 164596845.5946 | 140000 | 31514252.672 | 0 | 1462690.6478 | 811689.525 | 3058370.7748 | X | 0 | X | 121729994.98 | X | 0 | X | 6029847 | X | 0
2026 год
| предельная стоимость работ по капитальному ремонту |  | 1221.71 | 4090.04 | 1335.2 | 431.8 | 730.62 | 975.57 |  |  | плоская | 19579.6 |  | 925.4 |  | 6974.53 |  | 6228.84 |  |  |  | ФАСАД оштукатуренный
[11 empty] | скатная | 14919.35
1 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 40 (СМР) | 16411285 | [8 empty] | 1100 | 16411285 | [8 empty] | 2021-2023
2 | г. Печора, Печорский проспект, д. 41 (СМР) | 30405635.3 | [8 empty] | 2038 | 30405635.3 | [8 empty] | 2021-2023
3 | г. Печора, ул. 8 марта, д. 1 (СМР) | 21919362.2 | [8 empty] | 1119.5 | 21919362.2 | [8 empty] | 2024-2026
4 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 1 (СМР) | 25089299.44 | [8 empty] | 1281.4 | 25089299.44 | [8 empty] | 2021-2023
5 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 1 "А" (СМР) | 25204819.08 | [8 empty] | 1287.3 | 25204819.08 | [8 empty] | 2024-2026
6 | г. Печора, ул. Школьная, д. 6 (СМР) | 5967740 | [8 empty] | 400 | 5967740 | [8 empty] | 2039-2041 | ПРОТОКОЛ ОТ 18.07.2019 № 150
7 | г. Печора, ул. Первомайская, д. 2 (СМР) | 5967740 | [8 empty] | 400 | 5967740 | [8 empty] | 2027-2029 | ПРОТОКОЛ ОТ 20.10.2020 № 28
8 | г. Печора, Печорский проспект, д. 45 (СМР) | 11487899.5 | [8 empty] | 770 | 11487899.5 | [8 empty] | 2021-2023
9 | г. Печора, ул. Привокзальная, д. 3 (СМР) | 11487899.5 | [8 empty] | 770 | 11487899.5 | [8 empty] | 2021-2023
10 | г. Печора, Молодежный бульвар, д. 2 (СМР) | 14770156.5 | [8 empty] | 990 | 14770156.5 | [8 empty] | 2021-2023
11 | г. Печора, ул. Привокзальная, д. 5 (СМР) | 11487899.5 | [8 empty] | 770 | 11487899.5 | [8 empty] | 2021-2023
12 | г. Печора, г. Печора, ул. Булгаковой, д. 19 (СМР) | 19579600 | [8 empty] | 1000 | 19579600 | [8 empty] | 2021-2023
13 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 43 (СМР) | 14514617.9096 | 1841874.4302 |  |  | 650990.316 |  | 1470788.8434 |  |  | 707.2 | 10550964.32 | [8 empty] | 2021-2023
14 | г. Печора, ул. Советская, д. 21 (СМР) | 5425931.685 | 1154149.437 | 3863860.788 |  | 407921.46 | [12 empty] | доп.лимит | 35000000 | 2021-2023
15 | пгт. Изъяю, ул. Центральная, д. 10 (СМР) | 9370433.4529 | [8 empty] | 628.0725 | 9370433.4529 | [6 empty] | доп.работы | 30030983.0475 | 2030-2032 протокол № 86 от 23.08.22
16 | г. Печора, ул. Русанова, д. 32 (СМР) | 17219866.608 | [8 empty] | 879.48 | 17219866.608 | [6 empty] | доп.работы |  | 2042-2043 протокол № 105 от 21.09.22
17 | г. Печора, ул. Мира, д. 3
18 | г. Печора, ул. Мира, д. 9
19 | г. Печора, ул. Ленинградская, д. 22
20 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 13
21 | г. Печора, Печорский проспект, д. 78
| Итого: | 229090319.0675 | 2996023.8672 | 3863860.788 | 0 | 1058911.776 | 0 | 1470788.8434 | 0 | 0 | 13261.4725 | 219700733.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3
Приложение 3 к постановлению администрации муниципального района "Печора" от 28.03.2023г. № 618
III. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО МР "Печора" НА 2024 -2026 ГОДЫ
Количество многоквартирных домов* | Количество жителей, улучшивших жилищные условия
ед. | чел.
2024 год
8 | 868
2025 год
14 | 1142
2026 год
21 | 1971
*учитываются многоквартирные дома в которых выполнены строительно-монтажные работы