|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»** |  | **«ПЕЧОРА»**  **МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  **ТШÖКТÖМ** | | |
| « 18 » января 2018 г.\_  г. Печора, Республика Коми |  | № 35-р |

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению рейтингового голосования по общественным территориям МО ГП «Печора», подлежащим благоустройству в 2018 году. |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1578 от 16.12.2017 года «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», во исполнение поручения заместителя Председателя правительства Республики Коми К.Г. Лазарева от 12.01.2018 года № 36

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению рейтингового голосования по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству на территории МО ГП «Печора» в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта Республики Коми и муниципальной программы МО МР «Печора» «Формирование комфортной городской среды» согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Печора».
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района «Печора» Кислицына С.П.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы администрации | Н.Н. Паншина |

Приложение

к распоряжению администрации МР «Печора»

от 18.01..2018 года № 35 -р

**План**

**мероприятий по подготовке и проведению рейтингового голосования по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству на территории МО ГП «Печора» в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта Республики Коми и муниципальной программы МО МР «Печора» «Формирование комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемые  результаты |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | | |
| 1 | Определение общественных территорий из утвержденного программой списка, подлежащих благоустройству в первую очередь в 2018 году для вынесения на рейтинговое голосование. | До 18.01.18 г. | Общественная Комиссия по реализации программы «Формирование комфортной городской среды». | Координация действий по определению общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование. |
| 2 | Организация проведения дополнительных общественных обсуждений и приема предложений в соответствии с порядком, утвержденном постановлением администрации МР «Печора» № 765 от 29.05.2017 года (Приложение 6) | С 09.01.2018 До 09.02.18 г. | Отдел городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора». | Получение предложений от широкого круга населения (заинтересованных лиц). |
| 3 | Размещения в СМИ материалов, связанных с подготовкой и проведением рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году. | Регулярно до 18.03.18 г. | Отдел информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР «Печора» | Размещение в СМИ информационных материалов о ходе подготовки и проведения рейтингового голосования |
| 4 | Проведение заседаний общественной Комиссии по реализации программы «Формирование комфортной городской среды». | 2 раза в месяц по четвергам, начиная с 17.01.2018 по март 2018 включительно | Отдел городского хозяйства и благоустройства администрации МР «Печора» | Осуществления контроля хода подготовки и проведения рейтингового голосования. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 5 | Разработка дизайн – проектов общественных территорий, отобранных для участия в рейтинговом голосовании (определение организаций для разработки дизайн – проектов) | Январь 2018 года, но не позднее 16.02.2018 года | Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора». | Создание рабочего органа для решения конкретной задачи и осуществления контроля их реализации в рамках Плана мероприятий. |
| 6 | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования | До 23.02.2018 года. | Общественная Комиссия по реализации программы «Формирование комфортной городской среды». | Создание рабочего органа для решения конкретной задачи и осуществления контроля их реализации в рамках Плана мероприятий. |
| 7 | Опубликование в СМИ дизайн – проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования. | До 01.03.2018 года. | Отдел информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР «Печора» | Размещение в СМИ информационных материалов о ходе подготовки и проведения рейтингового голосования |
| 8 | Организация обеспечения помещений территориальных счётных комиссий аншлагами (баннерами) с перечнем общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования. | В течении 15 календарных дней со дня опубликования дизайн -проектов | Общественная Комиссия по реализации программы «Формирование комфортной городской среды». | Создание рабочего органа для решения конкретной задачи и осуществления контроля их реализации в рамках Плана мероприятий. |
| 9 | Ознакомление с опубликованными дизайн - проектами всех заинтересованных лиц | В течении 15 календарных дней со дня опубликования дизайн -проектов | Общественная Комиссия по реализации программы «Формирование комфортной городской среды». | Получение предложений от широкого круга населения (заинтересованных лиц). |
| 10 | Проведение рейтингового голосования. | Не позднее 7 календарных дней со дня истечения срока ознакомления с дизайн – проектами | Общественная Комиссия по реализации программы «Формирование комфортной городской среды». | Широкое вовлечение населения в общественные процессы создания комфортных условий городской среды. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 11 | Утверждение итогов рейтингового голосования с оформлением соответствующих документов | В течение 3 рабочих дней со дня проведения рейтингового голосования. | Общественная Комиссия по реализации программы «Формирование комфортной городской среды». | Определение территории для благоустройства. |
| 12 | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования. | Не позднее 25.03.2018 года | Отдел информационно-аналитической работы и общественных связей администрации МР «Печора» | Прозрачность проводимой работы по отбору общественных территорий. |
| 13 | Актуализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» с учётом рейтингового голосования. | Не позднее 31.03.2018 года | Отдел муниципальных программ администрации МР «Печора», отдел городского хозяйства и благоустройства. | Определение территории для благоустройства, начало реализации. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_