| попопопо АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА « ПЕЧОРА » |  | «ПЕЧОРА » МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |  |
| « 21 » июня 2013 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 1070/1 |

О мероприятиях по подготовке и проведению 65-летия города Печоры

В целях  подготовки  и  проведения  65-летия  со  дня  основания            г. Печоры

администрация  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести празднование 65-летия города Печоры 18 января 2014 года.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 65 – летию  города Печоры  согласно приложению 1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 65 – летия  г. Печоры согласно приложению 2.

Глава администрации				                        	              В.А. Николаев

|  | ##### Приложение 1 ##### к постановлению администрации МР «Печора» от «21» июня 2013 г. № 1070/1 |
| --- | --- |

# С О С Т А В

### организационного комитета по подготовке и проведению

мероприятий, посвященных  65-летию города Печоры

| Николаев В.А. | - глава администрации района, председатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Менников В.Е. | - первый заместитель главы администрации района, заместитель председателя организационного комитета |
| Усова С.В. | - главный специалист отдела организационной работы и взаимодействия с ОМСУ поселений администрации района, секретарь организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |  |
| Анищик В.А. | - глава ГП «Печора», заместитель председателя организационного комитета (по согласованию) |
| Антамонов Н.Н. | - член президиума Печорского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| Ануфриева Г.Н. | - председатель Печорского представительства МОД «Коми войтыр» (по согласованию) |
| Базанова И.Л. | - заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации района |
| Буданова Н.И. | - заведующий управлением экономики, инвестиций и целевых программ |
| Вилежанинов О.А. | - заместитель главы администрации района |
| Вокуева Н.Ю. | - заведующий Печорским филиалом ГКУ РК «РОП Главы Республики Коми» (по согласованию) |
| Гапонько В.В. | - глава сельского поселения «Каджером» (по согласованию) |
| Гаркайс К.В. | - глава МР «Печора» - председатель Совета района (по согласованию) |
| Глущенко Р.А. | - директор МУП «Издательство Печорское время» |
| Калинин Н.Л | - руководитель аппарата администрации района |
| Круссер А.В. | - руководитель ФБУ «Администрация «Печораводпуть» (по согласованию) |
| Кузьмина Е.Г. | - начальник управления финансов МР «Печора» |
| Меньшиков В.В. | - председатель Печорского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| Прошева Л.В. | - директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Печоры» (по согласованию) |
| Родинский О.А. | - генеральный директор ООО «ТЭК-Печора» (по согласованию) |
| Романова В.А. | - заведующий отделом организационной работы и взаимодействия с ОМСУ поселений администрации района |
| Рулёв Н.Н. | - председатель коми землячества в г. Москве (по согласованию) |
| Савчук А. Г. | - генеральный директор ОАО «ТСК» (по согласованию) |
| Смагин В.А. | - заместитель главы администрации района |
| Сухинский А.В. | - начальник ОМВД России по г. Печоре (по согласованию) |
| Фетисова О.И. | - заведующий отделом информационно-аналитической работы и общественных связей администрации района |
| Хохлов К.Ю. | - руководитель администрации городского поселения «Кожва» (по согласованию) |
| Шадчин А.М. | - начальник управления по делам ГО и ЧС МР «Печора» |
| Шахова И.А. | - начальник управления культуры и туризма МР «Печора» |
| Шестакова Г.И. | - начальник управления по муниципальному хозяйству, строительству и промышленности администрации района |
| Юрченко Т.Д. | - начальник управления образования МР «Печора» |

_______________________________________

Приложение 2

к постановлению администрации МР «Печора»

от «21» июня 2013 г. № 1070/1

План

мероприятий по подготовке и празднованию 65 – летия  г. Печоры

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата время и место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 65 –летия города | ежемесячно | Николаев В.А. |
|  | Работа с руководителями предприятий, учреждений и организаций по представлению к награждению государственными, ведомственными и муниципальными наградами (рассылка писем, консультирование по оформлению материалов и т.д.) | в течение 2013 года | Романова В.А. |
|  | Заказ на изготовление папок и бланков Почетных грамот МО МР «Печора», знаков отличия «За заслуги перед Печорой», ленточек с надписью «Почетный гражданин города Печоры» | в течение 2013 года | Романова В.А. |
|  | Встречи молодежи с почетными гражданами города Печоры «Город моей судьбы» в формате вопрос-ответ | второе полугодие 2013 года | Романова В.А. Юрченко Т.Д. |
|  | Награждение граждан муниципальными, ведомственными и государственными наградами (на концерте) | январь 2014 года | Романова В.А. |
|  | Освещение хода подготовки к празднованию 65-летия г. Печоры | # согласно графику работы оргкомитета | Фетисова О.И. |
|  | Цикл материалов и сюжетов о заслуженных людях города | в течение 2013 года ежемесячно | Руководители СМИ (по согласованию) |
|  | Рубрика «Печоре – 65» | газета «Печорское время» | Глущенко Р.А. (по согласованию) |
|  | Заказ поздравительных открыток, пригласительных | до 1 сентября 2013 года | Фетисова О.И. |
|  | Заказ сувенирной продукции с праздничной символикой | до 1 декабря 2013 года | Фетисова О.И. |
|  | Календарь знаменательных дат на 2014 год | январь 2013 года | Шахова И.А. |
|  | Реклама праздничных мероприятий | согласно плану мероприятий | Фетисова О.И. |
|  | Поздравление жителей с юбилеем Печоры | до 18 января 2014 года | Фетисова О.И. |
|  | Поздравление жителей открытками (по утвержденному списку) | до 17 января 2014 года | Фетисова О.И. |
|  | Буклет к юбилею города | в течение 2013 года газета «Печорское время» | Глущенко Р.А. (по согласованию) |
|  | Заказ, монтаж, демонтаж перетяжек | в течение 2013 года улицы города | Базанова И.Л. |
|  | Заказ, размещение баннеров с эмблемой праздника | в течение 2013 года въезд в город, между железнодорожной и речной частями, в районе железнодорожного вокзала | Базанова И.Л. Шестакова Г.И. |
|  | Обновление светодиодных украшений | в течение 2013 года на здании МАОУ ДОД «Дом детского творчества» | Шестакова Г.И. |
|  | Изготовление и установка ледовой композиции с тематикой праздника | в течение 2013 года пл. Юбилейная | Шестакова Г.И. |
|  | II Праздничные мероприятия в рамках «юбилейной недели» |  |  |
| 1 | Торжественное открытие праздничных мероприятий «Печора молодости нашей» | 11 января 2014 года в 15.00 ГО «Досуг» | Шахова И.А. |
| 2 | Концерт для ветеранов педагогического труда «Тебе, любимый город» | 11 января 2014 года МАОУ ДОД «Дом детского творчества" | Юрченко Т.Д. |
| 3 | Детский праздник «Снежная история» с участием детских творческих коллективов | 12 января 2014 года в 14.00 ГО «Досуг» | Шахова И.А. |
| 6 | Праздник национальных культур «Многоцветье Печора» | 15 января 2014 года в 18.00 ГО «Досуг» | Шахова И.А. |
| 7 | Открытие выставки по итогам конкурса фотографий «Печора сегодня» (люди, архитектура города, городской пейзаж) | 16 января 2014 года Печорский историко-краеведческий музей | Шахова И.А. |
| 8 | Торжественное мероприятие, посвященное 65-летию города Печоры | 17 января 2014 года в 13.00 ГО «Досуг» | Шахова И.А. |
| 9 | Праздничный концерт «Сияние севера» | 17 января 2014 года в 17.00 ДКЖ | Шахова И.А. |
| 10 | Праздничное народное гуляние «Огни Печоры», праздничный салют | 18 января 2014 года с 14.00 до 15.00 Площадь Юбилейная | Шахова И.А. Васильева Н.Г. Шадчин А.М. |
| 12 | Дворовые игры «Печорские забавы» | 13 января 2014 года с 14.00 до 15.00 площадь Энергетиков | Шахова И.А. |
| III Культурно-массовые мероприятия |  |  |  |
|  | Праздничный концерт «Печора - край мой северный» | январь 2014 года ДК п. Кожва, ДК п. Каджером, ДК п. Сыня, ДК с. Соколово, ДК п. Изъяю, ДК п. Чикшино, ДК п. Озерный, ДД п. Набережный, ДК п. Приуральское | Шахова И.А. |
|  | Викторины «Мой город родной» | ноябрь 2013 года - январь 2014 года все библиотеки | Шахова И.А. |
|  | Биобиблиографический словарь «Заслуженные работники культуры г. Печоры» | январь 2013 года Центральная библиотека | Шахова И.А. |
|  | Презентация сборника документов и материалов об истории Кожвинского (Печорского) района «Далекие 40-ые» | декабрь 2013 года МБУ «Печорский историко-краеведческий музей» | Шахова И.А. |
|  | Конкурс творческих работ детей «О Печоре – с любовью!». | 1 октября 2013 года – 14 января 2014 года библиотеки города | Шахова И.А. |
|  | Цикл выставок «Жизнь замечательных людей Печоры» | октябрь 2013 года - 2014 год Центральная детская библиотека | Шахова И.А. |
|  | Фотовыставка «Моя Печора» (работы детских объединений «Родник», «Объектив») | 14 января 2014 года Библиотека филиал № 4 | Шахова И.А. |
|  | Фотовыставка «Печоре – 65» | январь 2014 года МАОУ ДОД «ДДТ» | Юрченко Т.Д. |
|  | Выставка декоративно-прикладного и народного творчества «Печорские встречи». | январь 2014 года МАОУ ДОД «ДДТ» | Юрченко Т.Д. |
|  | Городская выставка изобразительного искусства «Краски родного города». | январь 2014 года МАОУ ДОД «ДДТ» | Юрченко Т.Д. |
|  | Электронная презентация «Печора в нашей памяти: фото Печоры в разные годы» | 14 января 2014 года с 10.00 до 15.00 Центральная библиотека | Шахова И.А. |
|  | Электронная презентация «Памятники и памятные места Печоры» | декабрь 2013 года - январь 2014 года Центральная библиотека | Шахова И.А. |
|  | Презентация открыток о Печоре Д. Камачаджяна | 14 января 2014 года в 17.00 Центральная библиотека | Шахова И.А. |
|  | Литературные часы «Печора и печорцы» | январь 2014 года все библиотеки | Шахова И.А. |
|  | Литературные встречи «Есть у каждого города прелесть своя» | январь 2014 года Центральная библиотека, Центральная детская библиотека, библиотеки – филиалы №1, №2, №17, №19 | Шахова И.А. |
|  | Библиографическое краеведческое лото Библиографический кэшинг по электронной базе данных «Печора» | 14 января 2014 года 12.00 Центральная библиотека | Шахова И.А. |
|  | Беседа о городе Печоре «На родной стороне и камушек знаком» | 14 января 2014 года 11.35 библиотека филиал № 4 | Шахова И.А. |
|  | Виртуальная экскурсия «Печорских улочек стихи: стихи печорских поэтов для детей» | 14 января 2014 года 12.00 библиотека филиал № 1 | Шахова И.А. |
|  | Беседа «По улицам Печоры» | 14 января 2014 года 15.00 библиотека филиал № 4 | Шахова И.А. |
|  | Слет патриотических объединений МР «Печора», посвященный юбилею Печоры | февраль 2014 года | Юрченко Т.Д. |
|  | КВЭСТ-ориентирование, посвященное юбилею Печоры | май 2014 года | Юрченко Т.Д. |
|  | Муниципальный фестиваль детского художественного творчества «Наш город остается молодым» | январь 2014 года МАОУ ДОД «ДДТ» | Юрченко Т.Д. |
|  | Организация тематических книжных выставок в библиотеках ОУ, посвящённых родному городу. | январь 2014 года Администрация ОУ | Юрченко Т.Д. |
|  | Проведение в ОУ тематических мероприятий, классных часов, посвящённых 65–летию г. Печоры. | январь 2014 года Администрация ОУ | Юрченко Т.Д. |
|  | Оформление в ОУ стендов, экспозиций, посвящённых 65-летию г. Печоры. | январь 2014 года Администрация ОУ | Юрченко Т.Д. |
|  | Оформление стенда «Печорцы- ровесники города» | январь 2014 года ГБУ РК «ЦСЗН г. Печора» | Прошева Л.В. (по согласованию) |
|  | Литературная гостиная «Прикоснемся к истории» в рамках клуба «Собеседник» | январь 2014 года ГБУ РК «ЦСЗН г. Печора» | Прошева Л.В. (по согласованию) |
|  | Акция «Люби и знай свой город» в рамках волонтерского движения «Одной дорогой» | январь 2014 года Отделение социальной помощи семье и детям ГБУ РК «ЦСЗН г. Печора» | Прошева Л.В. (по согласованию) |
|  | Викторина «Печоре – 65» | январь 2014 года ГБУ РК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Прошева Л.В. (по согласованию) |
|  | Конкурс сочинений «Город, в котором я живу» | январь 2014 года ГБУ РК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Прошева Л.В. (по согласованию) |
|  | Оформление альбома «Мой город» | январь 2014 года ГБУ РК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Прошева Л.В. (по согласованию) |
|  | Праздничный концерт-поздравление с приглашением творческих коллективов | январь 2014 года ГБУ РК «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Прошева Л.В. (по согласованию) |
|  | Литературный вечер «Родные строки северных широт» в клубе «Анбур» | январь 2013 года | Ануфриева Г.Н. (по согласованию) |
|  | Видеолекторий «Печора-золотые берега» | март 2013 года | Ануфриева Г.Н. (по согласованию) |
|  | Вечер-встреча «Милый сердцу город мой» в клубе «Майбыръяс» | май 2013 года | Ануфриева Г.Н. (по согласованию) |
|  | Книжная выставка-просмотр «Мой город – моя гордость» в клубе «Майбыръяс» | август 2013 года | Ануфриева Г.Н. (по согласованию) |
|  | Викторина «Широки Печорские просторы» в клубе «Анбур» | октябрь 2013 года | Ануфриева Г.Н. (по согласованию) |
|  | Заочное путешествие по улицам города «Где ты живешь?» в клубе «Анбур» | # ноябрь 2013 года | Ануфриева Г.Н. (по согласованию) |
|  | Посиделки «Город, в котором мы живем» в клубе «Майбыръяс» | декабрь 2013 года | Ануфриева Г.Н. (по согласованию) |
|  | Концертные выступления ансамбля «Зарава» | в течение года | Ануфриева Г.Н. (по согласованию) |
| IV Спортивно-массовые мероприятия |  |  |  |
|  | Турнир по боксу | январь 2013 года ГБОУ ДОД «ПДЮСШ» | Ускова Т.Л. |
|  | Лыжная гонка | декабрь 2013 года Лесопарковая зона по ул. Чехова | Ускова Т.Л. |
|  | Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Е. Политова | декабрь 2013 года Дворец спорта им. И.Е. Кулакова | Ускова Т.Л. |
|  | Первенство МР «Печора» по бодибилдингу | декабрь 2013 года Дворец спорта им. И.Е. Кулакова | Ускова Т.Л. |
|  | Мини-олимпиада «Наши победы – тебе, любимый город» | декабрь 2013 года Отделение социальной помощи семье и детям ГБУ РК «ЦСЗН г. Печора» | Прошева Л.В. (по согласованию) |

_________________________________________________