**Оценка эффективности реализации**

**долгосрочной муниципальной целевой программы**

**«Комплексная система профилактики преступлений и правонарушений**

**на территории муниципального района «Печора» (2011-2012 годы)»**

**за 2012 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | Показатели индикатора | | | Критерии оценки состояния  Индикатора (баллы) | | |
| Плановое  значе-  ние | Фактическое  значение | отклонение | При снижении расходов  0 | При достижении  1 | При росте  2 |
| Количество зарегистрированных преступлений, ед. | 1138 | 1036 | 102 |  |  | 2 |
| Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, ед. | 210 | 196 | 14 |  |  | 2 |
| Количество дорожно - транспортных происшествий (состояние аварийности на дорогах), ед. | 54 | 66 | -12 | 0 |  |  |
| Количество дорожно - транспортных происшествий совершенных по вине водителей транспортных средств и пешеходов, ед. | 43 | 55 | -12 | 0 |  |  |
| Количество дорожно - транспортных происшествий совершенных по вине водителей транспортных средств с пострадавшими, ед. | 38 | 48 | -10 | 0 |  |  |

2. Сводная оценка состояния индикаторов.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора | Оценка состояния индикатора |
| Количество зарегистрированных преступлений, ед. | 2 |
| Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, ед. | 2 |
| Количество дорожно - транспортных происшествий (состояние аварийности на дорогах), ед. | 0 |
| Количество дорожно - транспортных происшествий совершенных по вине водителей транспортных средств и пешеходов, ед. | 0 |
| Количество дорожно - транспортных происшествий совершенных по вине водителей транспортных средств с пострадавшими, ед. | 0 |
| **Итоговая сводная оценка** | **4** |

3. Эффективность реализации целевой программы.

4/5=0,8 - коэффициент выполнения запланированных индикаторов

912 365,44 руб. /1 600 000 руб. =0,57 - коэффициент освоения денежных средств

0,8\*0,57 = 0,46 - итоговый коэффициент оценки эффективности

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности целевой программы | Диапазон итогового критерия оценки эффективности (постановление № 802 от 14.05.2010г.) |
| Программа реализуется неэффективно | Менее 0,5 |