Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Доступная среда на территории муниципального района «Печора» (2012-2015 годы)»

за 2012 год

- Оценка состояния индикатора целевой программы

| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора |  |  | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | При снижении расходов – 0 баллов | При достижении - балл | При росте – 2 балла |
| Количество проведенных мониторингов по выявлению существующих ограничений, препятствующей доступности образовательной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, шт. | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  |
| Число объектов муниципальных учреждений социальной сферы, оснащенных пандусами (нарастающим итогом) | 6 | 7 | 0 |  |  | 2 |
| Наличие разработанного реабилитационного маршрута | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |

- Итоговая сводная оценка состояния индикаторов муниципальной программы

«Доступная среда на территории муниципального района «Печора» (2012-2015 годы)»

| Наименование индикатора (показателя) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| --- | --- |
| Количество проведенных мониторингов по выявлению существующих ограничений, препятствующей доступности образовательной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, шт. | 1 |
| Число объектов муниципальных учреждений социальной сферы, оснащенных пандусами (нарастающим итогом) | 2 |
| Наличие разработанного реабилитационного маршрута | 0 |
|  | 3 |

3.Эффективность реализации программы:

3 /3= 1  - коэффициент выполнения запланированных индикаторов

586000/586000 = 1 – коэффициент освоения денежных средств

1*1=1 – итоговый коэффициент оценки эффективности

| Вывод об эффективности целевой программы | Итоговый критерий оценки эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность целевой программы находится на уровне запланированной | 0,8-1 |