Оценка эффективности реализации целевой программы

«Модернизация здравоохранения МО МР «Печора» на 2011-2012 годы»

- Оценка состояния индикатора целевой программы.

| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора (показателя) |  |  | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | При снижении расходов – 0 баллов | При достижении – 1 балл | При росте – 2 балла |
| Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 7,9 | 1,4 | - 6,5 |  |  | 2 |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте (случаев на 100 тысяч человек населения) | 810,0 | 808,6 | - 1,4 |  |  | 2 |
| Удовлетворённость населения медицинской помощью, % | 40 | 83 | + 43 |  |  | 2 |
| Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (дни) | 353,2 | 351,4 | - 1,8 |  |  | 2 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников (врачей) (рублей) | 43 270 | 52 121 | + 8 851 |  |  | 2 |
| Доля зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем | 5 | 8 | + 3 |  |  | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 12 |

- Сводная оценка состояния индикатора.

| Наименование индикатора (показателя) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| --- | --- |
| Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 2 |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте (случаев на 100 тысяч человек населения) | 2 |
| Удовлетворённость населения медицинской помощью, % | 2 |
| Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (дни0 | 2 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников (врачей) (рублей) | 2 |
| Доля зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем | 2 |
| ИТОГО | 12 |

- Эффективность реализации целевой программы.

Коэффициент выполнения запланированных мероприятий 12 / 6 = 2

Коэффициент освоения денежных средств 96 688 629,14 / 117 783 390,00 = 0,82

2 * 0,82 = 1,64

| Вывод об эффективности целевой программы | Итоговый критерий оценки эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность целевой программы повысилась по сравнению с запланированной | более 1 |