| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |  |
| « 24 » декабря 2013 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 2511 |

| Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» (приложение).

- 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале муниципального района «Печора».

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В. А. Смагина.

Глава администрации В. А. Николаев

- Приложение к    постановлению администрации

- муниципального района  «Печора»

от 24 декабря 2013г.  № 2511

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы

«Доступная среда на территории

МО МР «Печора»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление экономики, инвестиций и целевых программ, администрации муниципального района «Печора» |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования МР «Печора»; Управление культуры и туризма МР «Печора» |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Цель (цели) муниципальной программы | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры; - содействие деятельности общественных организаций инвалидов. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Количество проведенных мониторингов по выявлению существующих ограничений, препятствующих доступности образовательной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, шт. Число объектов муниципальных учреждений социальной сферы оснащенных пандусами |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы Этапы реализации не выделяются |
| Объемы финансирования муниципальной программы | - |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Создание доступной среды для маломобильной группы населения проживающей на территории МО МР «Печора» |

- Характеристика текущего состояния доступной среды для маломобильной  группы населения проживающей

на территории МО МР «Печора»

На 1 января 2013 года численность лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном районе составила 4295 человек. В расчете на 10 тыс. чел. уровень инвалидности возрос по сравнению с 2012 годом на 20,6%. По состоянию на 1 января 2013 года каждый тринадцатый житель муниципального района – инвалид. В возрасте 0-17 лет насчитывалось 144 детей-инвалидов. Общее число детей-инвалидов  по сравнению с 2012 годом уменьшилось на  13,8%.  Из общей численности лиц  с ограниченными возможностями здоровья меры социальной поддержки получают 3366 граждан. На обслуживании в территориальном центре социального обслуживания находятся 176 инвалидов.

У людей с ограниченными возможностями существует нереализованная потребность в социальной интеграции. В осуществлении данной потребности велико значение культурно-досуговых учреждений.

Кроме того, ранее введенные в эксплуатацию магазины, объекты здравоохранения, транспортные объекты улично-дорожной сети, другие объекты социальной сферы  не учитывали посещение их гражданами с ограниченными возможностями.

Участие общественных организаций  в создании адаптивной среды для инвалидов предполагается посредством проведения обследования степени доступности  социальных объектов.

Муниципальная долгосрочная целевая программа направлена на создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям культуры, образования, здравоохранения.

В целях обеспечения доступности услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы, необходимо обеспечить доступность инвалидов различных категорий к информации об оказываемых этими учреждениями услугах.

2. Приоритеты и цели реализуемой в муниципальном районе муниципальной политики в сфере доступной среды для маломобильной  группы населения проживающей на территории МО МР «Печора», описание основных целей и задач муниципальной программы.

Целью Муниципальной программы является формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. Достижение цели Муниципальной программы требует решения следующих задач:

-обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры;

-содействие доступности информации об оказываемых учреждениями социальной сферы услуг.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации Муниципальной программы - 2014 - 2020 годы.

Этапы реализации не выделяются.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм

- Основные мероприятия программы реализуются в рамках муниципальных программ «Развитие образования МО МР «Печора» и  Культура МО МР «Печора».

5. Основные меры правового регулирования в сфере развития системы муниципального управления, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы

Правовое регулирование реализации Муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми и муниципальными правовыми актами в сфере развития системы муниципального управления.

6. Оценка ожидаемой социальной эффективности целевой программы.

Реализация мероприятий позволит:

- оценить состояние доступности объектов и услуг;

-повысить уровень и качество жизни инвалидов;

-определить социально значимые объекты, наиболее посещаемые инвалидами, для последующего создания в них доступной среды для инвалидов;

Таким образом, ожидаемый эффект от реализации программы носит социальный характер.

____________________

Приложение 1 к долгосрочной муниципальной

целевой программе «Доступная среда на территории

муниципального района «Печора»(2012-2015 годы)»

Таблица программных мероприятий

| № п/п |  | Срок испол нения прог рамм ных меро прия тий | Источники и объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель (бюджетопо- лучатель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего 2012г. | в т. ч. По источникам финансирования |  | Всего 2013г. | в т. ч. По источникам финансирования |  | Всего 2014г. | в т. ч. По источникам финансирования |  | Всего 2015г. | в т. ч. По источникам финансирования |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет МР | Бюджет РК |  | Бюджет МР | Бюджет РК |  | Бюджет МР | Бюджет РК |  | Бюджет МР | Бюджет РК |  |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 1. | Создание общественных комиссий по доступности среды в муниципальном районе | 2012 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | Администра- ция МР «Печора» |
| 2. | Проведение мониторинга доступности среды для инвалидов | 2012- 2015 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | Общественная комиссия |
| 3. | Установка пандусных съездов в муниципальных учреждениях образования | 2012-2015 | 300 | 300 | - | 150 | 150 |  | 100 | 100 |  | 50 | 50 |  | Администрация МР «Печора» |
| 4. | Установка пандусных съездов в муниципальных учреждениях культуры | 2012- 2015 | 20 | 20 |  | 90 | 90 |  |  |  |  | 120 | 120 |  | Администрация МР «Печора» |
| 5. | Разработка регламента межведомствен-ного взаимодействия учреждений муниципального района по вопросам реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов | 2012 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация МР «Печора» |

Приложение 2

к долгосрочной муниципальной целевой

программе «Доступная среда на территории муниципального района

«Печора»(2012-  2015 годы)»

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации долгосрочной целевой муниципальной программы

«Доступная среда на территории  муниципального района «Печора» ( 2012-2015 годы)».

| Задача/показатель | 2012г. (прогноз) | 2013г. (прогноз) | 2014г. (прогноз) | 2015г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 - обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Количество проведенных мониторингов по выявлению существующих ограничений, препятствующих доступности образовательной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Число объектов муниципальных учреждений социальной сферы, оснащенных пандусами (нарастающим итогом) | 6 | 9 | 10 | 12 |
| Задача 2.- содействие доступности информации об оказываемых учреждениями социальной сферы услуг |  |  |  |  |
| Наличие разработанного реабилитационного маршрута | 1 |  |  |  |