Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Адресная социальная помощь населению городского поселения «Печора» на 2013-2015 годы»

в 2013 году

1. Оценка состояния индикатора:

| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора (показателя) |  |  | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плановое значение | фактическое значение | отклонение | при снижении расходов - 0 баллов | при достижени и - 1 балл | при росте - 2 балла |
| Количество малоимущих семей, участников, инвалидов и ветеранов ВОВ, которым предоставлена социальная помощь (баня № 2) | 325 чел. | 48 чел. | - 277 чел. | 0 |  |  |
| Количество женщин, состоящих на учете по беременности и родам, которым предоставлена социальная помощь | 765 чел. | 551 чел. | - 214 чел. | 0 |  |  |
| Количество ветеранов ВОВ, которым предоставлена услуга по подписке периодических изданий | 43 чел. | 206 чел. | + 163 чел. |  |  | 2 |

| Наименование индикатора (показателя) | Оценка состояния индикатора (показателя) |
| --- | --- |
| Количество малоимущих семей, участников, инвалидов и ветеранов ВОВ, которым предоставлена социальная помощь (баня № 2) | 0 |
| Количество женщин, состоящих на учете по беременности и родам, которым предоставлена социальная помощь | 0 |
| Количество ветеранов ВОВ, которым предоставлена услуга по подписке периодических изданий | 2 |
| Итоговая сводная оценка | 2 |

На основании сводной оценки состояния индикаторов определяется коэффициент достижения запланированных индикаторов (К1) путем отношения (деления) суммы баллов итоговой сводной оценки к общему количеству индикаторов целевой программы:

К1 = 2/3 =0,7

Для получения итогового коэффициента оценки эффективности (КЗ), на основании которого делается вывод об эффективности целевой программы, коэффициент достижения запланированных индикаторов (показателей) умножается на коэффициент освоения средств, выделенных из бюджетов всех уровней на финансирование целевой программы (К2) в отчетном периоде (определяется путем соотношения объема освоенных средств к объему средств, предусмотренных на реализацию программы).

К2 = 233 130,52 руб. / 298 000,00 руб. = 0,8

Итоговый коэффициент оценки эффективности:

КЗ = К1 х К2 = 0,7 х 0,8 = 0,6

Вывод: Адресная социальная помощь отдельной категории граждан реализуется по мере их обращения. По результатам оценки эффективности программы в 2013 году следует продолжить ее реализацию в 2014 году.

2. Эффективность реализации целевой программы:

| Вывод об эффективности целевой программы | Итоговый критерий оценки эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность целевой программы снизилась по сравнению с запланированной | 0,5 - 0,79 |