**Оценка эффективности**

**реализации муниципальной целевой программы**

**«Поддержка некоммерческих общественных организаций**

**(2012-2013 годы)»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора (показателя) | Показатели индикатора (показателя) | Критерии оценки состояния индикатора (показателя) |
|  | плановоезначение | фактическоезначение | отклонение | при снижении расходов -0 баллов | при достиже -нии – 1 балл | при росте -2 балла |
| Выполнение утвержденного перечня социально-значимых мероприятий, % | 100 | 20,9 | - 79,1 | 0 |  |  |

2. Сводная оценка состояния индикаторов.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора (показателя)  | Оценка состояния индикатора (показателя)  |
| Выполнение утвержденного перечня социально-значимых мероприятий, % | 0 |
| **Итоговая сводная оценка**  | 0 |

1. Эффективность реализации целевой программы.

 0/1=0 коэффициент выполнения запланированных индикаторов

 33510 руб./160 500 руб. = 0,209 - коэффициент освоения денежных средств

 0\*0,209= 0 - итоговый коэффициент оценки эффективности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности целевой программы  | Диапазон итогового критерия оценки эффективности (постановление № 802 от 14.05.2010г.)  | Достигнутый критерий оценки эффективности  |
| Программа реализуется неэффективно | Менее 0,5 | 0 |

 Запланированный индикатор выполнен на 20,9 %. Оказана поддержка "Союз Чернобыль-Печора"; Реализация мероприятий продолжится в 2014 году.