| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ ТШÖКТÖМ |  |  |
| « 15 » ноября 2019 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 1475-р |

| Об утверждении Концепции и Комплекса мер по созданию новых мест дополнительного образования детей на территории МО МР «Печора» на период 2019-2024 годов |  |
| --- | --- |

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 14 августа 2019г. № 298-р:

- Утвердить Концепцию создания новых мест дополнительного образования детей в МО МР «Печора» на период 2019 - 2024 годов согласно приложению  1.

- Утвердить Комплекс мер по созданию новых мест дополнительного образования детей в МО МР «Печора» на период 2019 - 2024 годов согласно приложению  2.

- Определить муниципальным координатором, ответственным за реализацию мероприятий, направленных на создание новых мест дополнительного образования детей в МО МР «Печора» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», Управление образования МР «Печора».

4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия подлежит  разрешению на сайте администрации МР «Печора»

| Глава муниципального района- руководитель администрации | Н.Н. Паншина |
| --- | --- |

Приложение 1

к распоряжению аадминистрации МР «Печора»

от 15.11.2019г. № 1475-р

КОНЦЕПЦИЯ

создания новых мест дополнительного образования детей

в МО МР «Печора» на период 2019 - 2024 годов

Обоснование и потребности в реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в МО МР «Печора».

Сфера дополнительного образования, сосредотачивая усилия общества на наиболее полном удовлетворении права ребенка на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, способствующих личностному и профессиональному самоопределению, создает особые возможности для развития образования в целом.

В сфере дополнительного образования детей на территории МО МР «Печора» функционируют 2 организации дополнительного образования: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г.Печора, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г.Печора». Вместе с тем, в настоящий момент на территории МО МР «Печора» лицензию на ведение образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам оформили общеобразовательные организации (2 учреждения) и дошкольные организации (7 учреждений). Подавляющее большинство объединений в вышеуказанных организациях являются бесплатными (91,3 %).

МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Печора - единственное в своём роде учреждение дополнительного образования на территории МО МР «Печора», которое ведёт образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам по пяти направленностям: художественная, техническая, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая. МАУ ДО «Детская школа искусств» реализует дополнительные образовательные программы в области искусств.

С 2018 года в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в Республике Коми запущена к реализации система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, которая стала одним из механизмов повышения количества детей, охваченных дополнительным образованием, а также повышения доступности дополнительного образования, как в государственных и муниципальных образовательных организациях, так и в негосударственных (частных) образовательных организациях.

Внедрение системы ПФДО на территории МО МР «Печора» осложняется следующей проблемой: на 01 сентября 2019 года услугами дополнительного образования МО МР «Печора» охвачено 3689 учащихся преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 48,7 % от общего количества учащихся образовательных организаций МО МР «Печора», а в системе ПФДО зачислено 28,1%. Причиной является низкий уровень компетентности работников общеобразовательных и дошкольных организаций в вопросе внедрения системы ПФДО.

Несмотря на это, именно общеобразовательная школа, дошкольная организация становится центром притяжения детей и подростков, предоставляя возможность не только обучаться по основным программам и изучать предметные дисциплины, но и даёт возможность организовать досуг через объединения дополнительного образования на своей базе, реализовывать детям себя через сферу дополнительного образования.

Кроме этого, с внедрением системы ПФДО увеличился спрос на услуги дополнительного образования детей по программам технической, естественнонаучной, социально-педагогической направленностям. Данная ситуация осложняется проблемой кадрового обеспечения системы дополнительного образования профессионально компетентными специалистами - их пополнения, стимулирования и подготовки к решению современных профессиональных задач. Наблюдается тенденция старения педагогических, методических и управленческих кадров системы дополнительного образования. Материальные условия работы в системе дополнительного образования не позволяют в необходимой мере привлечь молодые кадры, способные заниматься с детьми наиболее популярными и востребованными среди них видами деятельности.

К тому же система дополнительного образования МО МР «Печора» испытывает острый дефицит в современном оборудовании и инвентаре, учебных пособиях, компьютерной технике. Это препятствует реализации современных дополнительных общеобразовательных программ, предполагающих развитое материально-техническое обеспечение (конструирование, моделирование, исследование, робототехника и тому подобное).

Происходит сокращение спектра образовательных программ дополнительного образования, требующих непрерывного пополнения и обновления учебно-материальной базы, особенно в области технического, естественнонаучного творчества - тех программ, которые наиболее привлекательны для детей и, как следствие, оказывают наибольший социально-профилактический эффект.

С другой стороны, существующая проблема организации досуга детей силами образовательных организаций в сельской местности. Если в городе все вышеуказанные проблемы существуют в меньшей степени и могут быть решены в короткие сроки, то сельская местность оказывается в заведомо невыгодных условиях.

В настоящее время в сельской местности обучаются 582 учащихся (на бесплатной основе), что составляет 25,7 % от общего количества учащихся преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам МО МР «Печора». Тем не менее, в сельской местности частично реализуются дополнительные общеобразовательные программы технической, естественнонаучной, социально-педагогической направленностей. Эта проблема обостряется отсутствием компетентных педагогических кадров, тем более молодых специалистов.

Таким образом, оценка ситуации и анализ факторов, влияющих на развитие дополнительного образования в МО МР «Печора», позволяют обозначить следующие проблемы:

- несоответствие материально-технической базы большинства объединений дополнительного образования современным требованиям;

- недостаток квалифицированных специалистов дополнительного образования в области технической, естественнонаучной, социально-педагогической  направленностей;

- низкий уровень компетентности имеющихся педагогических кадров системы дополнительного образования;

- недостаточность мест дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования по программам технической, естественнонаучной, социально-педагогической направленностей.

Перечисленные проблемы свидетельствуют о необходимости введения новых мест дополнительного образования детей, реализации комплекса мероприятий, направленных на модернизацию дополнительного образования в МО МР «Печора», решение поставленных целей регионального проекта «Успех каждого ребенка». Поэтому в 2019 – 2024 годах планируется создание новых мест дополнительного образования на территории МО МР «Печора» на базе МАУ ДО «ДДТ» г.Печора и на базе образовательных организаций, в том числе и в сельской местности, что приведет к увеличению показателей охвата детей, обучающихся по программам дополнительного образования от общего количества учащихся МО МР «Печора».

Цели и задачи Концепции создания новых мест дополнительного образования детей в МО МР «Печора» на период 2020 - 2024 годов.

Цель:

Увеличение процента охвата детей от 5 до 18 лет техническим творчеством, дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и социально-педагогической направленностей на территории МО МР «Печора» в 2020 году до 16 % от общего количества дополнительных общеобразовательных программ. Увеличение процента охвата детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием на территории МО МР «Печора» до 64 % к 2024 году (в соответствии с Концепцией создания новых мест дополнительного образования в Республике Коми на период 2020 - 2024 годов (см. Приложение «Расчет динамики увеличения охвата детей дополнительным образованием с учетом актуального демографического прогноза на 2019 - 2024 годы, с учетом мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей»).

Задачи:

- создание единого воспитательного, образовательного и развивающего пространства путем интеграции основного общего образования и дополнительного образования;

- повышение квалификации работников общеобразовательных и дошкольных организаций в вопросе внедрения системы ПФДО;

- создание «социального лифта» для детей, в том числе и в сельской местности;

- обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества;

- обеспечение условий для доступа каждого ребенка к дополнительному образованию;

- увеличение охвата учащихся, занимающихся в объединениях технической, естественнонаучной, социально-педагогической направленностей.

На данный момент в МО МР «Печора» разработан  комплекс мер по созданию новых мест дополнительного образования детей в МО МР «Печора» на период 2020-2024 годов (см. Приложение «Комплекс мер по созданию новых мест дополнительного образования детей в МО МР «Печора» на период 2019-2024 годов).

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Концепции создания новых мест дополнительного образования

в МО МР «Печора» на период 2019 - 2024 годов

РАСЧЕТ

динамики увеличения охвата детей дополнительным образованием с учетом актуального демографического прогноза

на период 2019 - 2024 годы, с учетом мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей

(в соответствии с Концепцией создания новых мест дополнительного образования детей в Республике Коми

на период 2020 - 2024 годов)

| Муниципальный район | Количество детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в 2018 году | % | Количество детей от 5 до18 лет, охваченных дополнительным образованием в 2019 году | % | Количество детей от 5 до18 лет, охваченных дополнительным образованием в 2020 году | % | Количество детей от 5 до18 лет, охваченных дополнительным образованием в 2021 году | % | Количество детей от 5 до18 лет, охваченных дополнительным образованием в 2022 году | % | Количество детей от 5 до18 лет, охваченных дополнительным образованием в 2023 году | % | Количество детей от 5 до18 лет, охваченных дополнительным образованием в 2024 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО МР «Печора» | 3197 | 38,6 | 3300 | 40 | 3700 | 44 | 4000 | 48 | 4400 | 52 | 4800 | 57 | 5200 | 64 |

Приложение 2

к распоряжению аадминистрации МР «Печора»

от  15 ноября 2019 г. № 1475-р

КОМПЛЕКС МЕР

по созданию новых мест дополнительного образования детей в МО МР «Печора»

на период 2019-2024 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение должностного лица в составе муниципального проектного офиса, ответственного за создание новых мест дополнительного образования. | Управление образования МР «Печора» | Приказ Управления образования МР «Печора» | до 25 августа года, предшествующего получению субсидии |
| 2. | Семинар для работников общеобразовательных и дошкольных организаций по теме «Внедрение системы ПФДО». | Управление образования МР «Печора» | Регистрация общеобразовательных и дошкольных организаций на портале ПФДО, ведение реестра дополнительных общеобразовательных программ на портале, учет учащихся в системе ПФДО | до 25 декабря 2019 года |
| 3. | Разработка и утверждение медиа-плана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей. | Управление образования МР «Печора», МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Печора | Утвержденный медиа-план | до 1 октября года, предшествующего получению субсидии |
| 4. | Реализация медиа-плана сопровождения мероприятий новых мест дополнительного образования детей. | Управление образования МР «Печора», МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Печора | Все мероприятия медиа-плана реализованы | В течение всего периода реализации проекта |
| 5. | Согласование и утверждение перечня и плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей. | Управление образования МР «Печора», МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Печора | Письмо Управления образования МР «Печора» | до 30 октября года, предшествующего получению субсидии |
| 6. | Разработка и утверждение перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей. | Управление образования МР «Печора», МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Печора | Приказ Управления образования МР «Печора» | до 1 декабря года, предшествую-щего получению субсидии, далее ежегодно |
| 7. | Выполнение предварительного расчета операционных расходов, необходимых для реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей. | Управление образования МР «Печора», МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Печора | Утвержденный расчет операционных расходов | до 1 декабря года, предшествую-щего получению субсидии, далее ежегодно |
| 8. | Заключение соглашения на получение субсидии на реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования на территории муниципального района «Печора». | Управление образования МР «Печора» | Соглашение на получение субсидии | до 1 марта года получения субсидии, далее ежегодно (при необходимости) |
| 9. | Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Управление образования МР «Печора» | Финансовое соглашение | до 15 февраля года получения субсидии (при необходимости) |
| 10. | Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей. | Управление образования МР «Печора» | Извещения о проведении закупок | до 25 февраля года получения субсидии |
| 11. | Проведение закупочных процедур товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей. | Управление образования МР «Печора», МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Печора | Товарные накладные, акты приёмки работ | Февраль - июнь года получения субсидии |
| 12. | Доставка и наладка оборудования и средств обучения. | Управление образования МР «Печора», МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Печора | Готовые к использованию оборудование и средства обучения | Июнь - июль года получения субсидии |
| 13. | Составление соглашений к договорам безвозмездного пользования площадей. | Управление образования МР «Печора» | Соглашения к договорам безвозмездного пользования | до 25 августа года получения субсидии |
| 14. | Проведение текущих ремонтных работ в помещениях, в которых планируется создание новых мест дополнительного образования и приведение площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей. | Управление образования МР «Печора», МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Печора | Помещения приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей | Декабрь – июнь года получения субсидии |
| 15. | Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места дополнительного образования детей в сельской местности. | Управление образования МР «Печора» | Удостоверение о повышении квалификации | В течение всего срока реализации мероприятий |
| 16. | Реализация мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования с руководителями образовательных организаций, на базе которых будут созданы новые места дополнительного образования. | Управление образования МР «Печора», МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Печора | Приказ Управления образования МР «Печора» | до 25 августа года получения субсидии |
| 17. | Разработка и утверждение программ дополнительного образования детей для реализации на созданных новых местах дополнительного образования. | МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Печора | Приказ об утверждении программ дополнительного образования детей | Январь – июль года получения субсидии |
| 18. | Внесение информации о реализации программ дополнительного образования на портал-навигатор дополнительного образования Республики Коми: коми.пфдо.ру | Управление образования МР «Печора», МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Печора | Зарегистрированные программы дополнительного образования на портале ПФДО | Август года получения субсидии |
| 19. | Зачисление учащихся по образовательным программам на новых местах дополнительного образования детей через портал-навигатор: коми.пфдо.ру | Управление образования МР «Печора», МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Печора | Учет учащихся в системе ПФДО | Август - октябрь года получения субсидии |
| 20. | Проведение мониторинга оснащенности средствами обучения и приведение площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей в сельской местности. | Управление образования МР «Печора», МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Печора | Приказ Управления образования МР «Печора» | Август года получения субсидии |