| попопопо АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА « ПЕЧОРА » |  | «ПЕЧОРА » МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |  |
| « 18 » августа 2014 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 1298 |

Об утверждении плана мероприятий по переходу на программную структуру расходов бюджета МО МР «Печора»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 г. №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»  и в целях организации работы по переходу на программную  структуру расходов бюджета  МО МР «Печора»

администрация  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по переходу на программную структуру расходов бюджета МО МР «Печора» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Печора».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комиссию по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, утвержденную постановлением администрации муниципального района «Печора» от 09 сентября 2013 года № 1720.

| Глава администрации | В. А. Николаев |
| --- | --- |

|  |  | - Приложение к постановлению администрации МР «Печора» от 18.08. 2014 г. № 1298 |
| --- | --- | --- |

План мероприятий

по переходу на программную структуру расходов бюджета МО МР «Печора»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Итоговый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в решение Совета МР «Печора» от 23.12.2009 N 4-20/396 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципального района «Печора» (далее – проект решения) |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проекта решения Совета МР «Печора» | до 20.09.2014 г. | Управление финансов МР «Печора» | Проект решения Совета МР «Печора» |
| 1.2 | Согласование и внесение проекта решения на рассмотрение Совета МР «Печора» | до 01.10.2014 г. | Управление финансов МР «Печора» | Решение Совета МР «Печора» |
| 2. | Внесение изменений в постановление администрации МР «Печора» от 30.08.2013 г. N 1669 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета МО МР «Печора» на очередной финансовый год и плановый период» (далее – проект постановления) |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проекта постановления администрации МР «Печора» | до 20.09.2014 г. | Управление финансов МР «Печора», Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» | Проект постановления администрации МР «Печора» |
| 2.2. | Утверждение проекта постановления администрации МР «Печора» | до 01.10.2014 г. | Управление финансов МР «Печора», Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» | Постановление администрации МР «Печора» |
| 3. | Разработка, согласование и утверждение постановления администрации МР «Печора» «Об утверждении порядка и методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Печора» (далее – постановление) |  |  |  |
| 3.1. | Утверждение постановления администрации МР «Печора» | до 30.07.2014 г. | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» | Постановление администрации МР «Печора |
| 4. | Разработка перечня кодов целевых статей расходов бюджета МО МР «Печора» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы с учетом перехода на программную структуру расходов бюджета МО МР «Печора» |  |  |  |
| 4.1. | Разработка перечня кодов целевых статей расходов бюджета МО МР «Печора» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы | до 25.11.2014 г. | Управление финансов МР «Печора» | Приказ Управления финансов МР «Печора»; приложение к проекту решения Совета МР «Печора» «О бюджете муниципального образования муниципального района «Печора» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» «Ведомственная структура расходов бюджета МО МР «Печора» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» |
| 5. | Разработка и утверждение изменений в постановления администрации МР «Печора» об утверждении муниципальных программ (далее – проект постановления), корректировка муниципальных программ, подпрограмм МО МР «Печора» |  |  |  |
| 5.1 | Разработка проектов постановлений о внесении изменений в постановления администрации МР «Печора» об утверждении муниципальных программ | до 15.08.2014 г. | Ответственные исполнители (соисполнители) за разработку и корректировку подпрограммы (постановление администрации МР «Печора» от 16.08.2013 г. № 1588) | Проект постановления администрации МР «Печора» |
| 5.2. | Разработка проектов постановлений об утверждении муниципальных программ | до 15.08.2014 г. | Ответственные исполнители (соисполнители) за разработку и корректировку подпрограммы (постановление администрации МР «Печора» от 16.08.2013 г. № 1588) | Проект постановления администрации МР «Печора» |
| 5.3. | Согласование проектов постановлений о внесении изменений в постановления администрации МР «Печора» об утверждении муниципальных программ | 15.08.2014 г. -25.08.2014г. | Должностные лица согласно листу согласования | Согласованные проекты постановлений администрации МР «Печора» |
| 5.4. | Утверждение постановлений администрации МР «Печора» об утверждении муниципальных программ (с учетом внесенных изменений) | до 01.09.2014 г. | Ответственные исполнители за разработку и корректировку муниципальной программы, подпрограммы (постановление администрации МР «Печора» от 16.08.2013 г. № 1588) | Постановления администрации МР «Печора» |
| 6. | Разработка и утверждение изменений в постановление администрации МР «Печора» об утверждении планов мероприятий по реализации муниципальных программ МО МР «Печора» (далее - проект постановления, план мероприятий) |  |  |  |
| 6.1. | Разработка проекта постановления о внесении изменений в постановление администрации МР «Печора» «Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальных программ» | до 15.11.2014 г. | Ответственные исполнители за разработку и корректировку муниципальной программы (постановление администрации МР «Печора» от 16.08.2013 г. № 1588) | Проект постановления администрации МР «Печора» |
| 6.2. | Утверждение постановления «Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальных программ» | 15.12.2014 г. | Ответственные исполнители за разработку и корректировку муниципальной программы, подпрограммы (постановление администрации МР «Печора» от 16.08.2013 г. № 1588) | Постановление администрации МР «Печора» |
| 7. | Оказание консультационной и методической помощи ответственным исполнителям за разработку и корректировку муниципальной программы, подпрограммы | постоянно | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора», Управление финансов МР «Печора» | - |

_________________________________________________