| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |  |
| « 12 » февраля 2015 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 138 |

О внесении изменений в постановление администрации МР «Печора» от 05.05.2014г. № 632

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района «Печора» от 05.05.2014 г. № 632 «Об утверждении  Плана мероприятий  («дорожная карта») внедрения Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Печора» согласно приложению.

- 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Печора».

| Глава администрации | В. А. Николаев |
| --- | --- |

|  |  | Приложение к постановлению администрации МР «Печора» от 12 февраля 2015г. № 138 «Приложение к постановлению администрации МР «Печора» от 05 мая 2014г. № 632 |
| --- | --- | --- |

План мероприятий  («дорожная карта»)

внедрения Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

на территории муниципального района «Печора»

| № п/п | Наименование требования Стандарта | Этап реализации | Результат этапа реализации | Дата начала | Дата окончания | Наименование ответственного исполнителя за внедрение требования Стандарта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение инвестиционной стратегии муниципального района «Печора» | Утверждение постановления | Постановление об утверждении инвестиционной стратегии муниципального района «Печора» | 05.05.2014г. | 01.08.2015 г. | Глава администрации МР «Печора» |
| 2. | Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном районе «Печора» | Утверждение постановления об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном районе «Печора» | Постановление об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном районе «Печора» | 03.10.2014 г. | 01.04.2015 г. | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора»; отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации МР «Печора»; отдел благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности администрации МР «Печора»; отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора»; организации, осуществляющие деятельность на территории МР «Печора» (по согласованию) |
| 3. | Принятие нормативно- правовой базы по инвестиционной деятельности, включая защиту прав инвесторов и механизм поддержки инвестиционной деятельности в муниципальном образовании | Разработка муниципальных правовых актов по инвестиционной деятельности на территории муниципального района «Печора» и об установлении системы льгот для инвесторов | Утвержденные муниципальные правовые акты | 15.12.2014 г. | 01.08.2015 г. | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» |
| 4. | Создание Совета по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Печора» | Разработка проекта постановления администрации МР «Печора» о создании Совета по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Печора» | Постановление администрации МР «Печора» «Об утверждении состава Совета по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района «Печора» | 15.12.2014 г. | 20.03.2015 г. | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» |
| 5. | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов в муниципальном районе «Печора» | Формирование и обновление базы данных земельных участков и промышленных площадок под размещение производств | Сформированная базы данных земельных участков и промышленных площадок под размещение производств | 20.04.2014 г. | 01.08.2015 г. | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора»; Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора»; Комитет по управлению муниципальной собственность МР «Печора»; организации, осуществляющие деятельность на территории МР «Печора» (по согласованию) |
| 6. | Наличие в муниципальном районе «Печора» единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Разработка и утверждение проекта постановления администрации МР «Печора» «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории МР «Печора» | Постановление администрации МР «Печора» «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории МР «Печора» | 01.03.2015 г. | 01.09.2015 г. | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» |
| 7. | Принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых МПА, затрагивающих предпринимательскую деятельность | Разработка и утверждение проекта постановления администрации МР «Печора» «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов МР «Печора», экспертизе муниципальных правовых актов МР «Печора», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности» | Постановление администрации МР «Печора» «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов МР «Печора», экспертизе муниципальных правовых актов МР «Печора», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности» | 30.05.2014 г. | 01.06.2015 г. | Сектор потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора» |
| 8. | Наличие системы обучения, повышения квалификации и оценки компетентности специалистов администрации МР «Печора» по привлечению инвестиций на территорию МР «Печора» и работе с инвесторами | Повышение квалификации и подготовка специалистов в области инвестиционной деятельности на территории МР «Печора» в рамках региональной Программы повышения квалификации |  | 01.01.2015 г. | 25.12.2015 г., далее -ежегодно | Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Печора» |
| 9. | Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования | Разработка и утверждение проекта постановления администрации МР «Печора» «Об утверждении порядка взаимодействия отраслевых органов и структурных подразделений администрации МР «Печора», отвечающих за комплекс вопросов земельно – имущественных отношений, включая вопросы градостроительства и получения разрешительной документации в целях обеспечения решения задач инвестора в режиме «одного окна» | Постановление администрации МР «Печора» «Об утверждении порядка взаимодействия отраслевых органов и структурных подразделений администрации МР «Печора», отвечающих за комплекс вопросов земельно – имущественных отношений, включая вопросы градостроительства и получения разрешительной документации в целях обеспечения решения задач инвестора в режиме «одного окна» | 25.05.2014 г. | 01.05.2015 г. | Управление экономики, инвестиций и муниципальных программ администрации МР «Печора»; Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»; Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Печора» |

»

Примечание:

Разработанные муниципальные правовые акты подлежат размещению на официальном портале администрации муниципального района «Печора»  http://www.pechoraonline.ru.

Статус выполнения в отчетах по реализации плана мероприятий: Не выполнен/Выполнен частично/Выполнен полностью

_________________________________________________