**Информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о принятых мерах**

**за 1 полугодие 2018 года.**

**Акт проверки № 1 от 24.01.2018** по проведению **контрольного мероприятия** - проверки целевого использования бюджетных средств муниципального района «Печора», направленных на техническое обслуживание и ремонт автомобиля администрации Toyota Land Cruiser Prado 120.

 Контрольное мероприятие проведено на основании обращения (поручения) от 13.12.2017 депутата Совета МР «Печора».

 По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено:

 **1.** Заключение контрактов **на сумму 285 678,00 руб. в отсутствия обоснования** проведения ремонтных работ объекта основных средств, в связи **с отсутствием утвержденной главой администрации дефектной ведомости** на ремонт автомобиля, составленной комиссионно, или **акта неисправности автомобиля независимого эксперта, с указанием причин неисправности автомобиля.**

 **При этом обоснованность** проведения ремонтных работ объектов основных средств, в соответствии с Письмом Минфина России от 04.12.2008 № 03-03-06/4/94, **подтверждается дефектной ведомостью** в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

 **2.** Заключение контрактов на проведение сервисного технического обслуживания автомобиляс  **ООО «Агат-Коми» в нарушение требований** Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" **без указания конкретного пункта и (или) статьи Закона № 44-ФЗ обоснований** заключения контракта.

 При этом ссылка в контракте на заключение с **единственным поставщиком, в нарушение пункта 4 части 1 статьи 93** Закона № 44-ФЗ не указывалась (кроме контракта от 14.10.2015).

 3.Проведение администрацией инвентаризации **формально, в нарушение Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49** «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»,  **с отражением недостоверных фактов** в части нахождения автомобиля на станции техобслуживания.

 4. **Не обеспечение сохранности** муниципального имущества (автомобиля) в нарушение пункта 9 заключенного Контракта с руководителем.

 Непринятие мер **Представителем нанимателя по факту отсутствия движимого муниципального имущества длительное время. При этом, в** соответствии с пунктом 5 Контракта руководитель в своей деятельности **подконтролен Совету муниципальному района «Печора».**

 5. В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте» **путевой лист легкового автомобиля** (форма 3) является первичным документом по учету работы легкового автотранспорта и **основанием для начисления заработной платы водителю.**

 Заполнение путевых листов по данному факту осуществлялось **в нарушение порядка заполнения путевых листов,** утвержденного Приказом Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152**.**

 6. Неэффективное использование бюджетных средств МР «Печора» в части оплаты в полном размере водителю администрации ежемесячной заработной платы в отсутствии путевых листов **при вынужденном простое по вине работодателя**.

 7. Принцип эффективности использования бюджетных средств МР «Печора» **в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ не достигнут**. Расходование бюджетных средств Администрацией МР «Печора» произведено без достижения требуемого результата. В связи с невозможностью эксплуатирования автомобиля после проведения ремонтных работ, **неэффективное использование бюджетных средств составило в размере 285 678,00 руб.**

 Контрольно-счетной комиссией муниципального района «Печора» при осмотре транспортного средства, в связи с существенными затратами за счет бюджетных средств МР «Печора» по ремонту и установке запасных частей **на общую суму 365 475,38 руб.,** недопущения в дальнейшем неэффективного и нерационального расходования бюджетных средств, **рекомендовано:**

 1. Направить автомобиль **для проведения экспертизы по месту прохождения ежегодного технического и гарантийного обслуживания** в ООО «Агат-Коми» г. Сыктывкар.

 По результатам проведения контрольного мероприятия контрольным органом выдано Представление и в соответствии с заключенным Соглашением, материалы направлены для прокурорского реагирования в Печорскую межрайонную прокуратуру. Представление находится на контроле.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Акт проверки № 2 от 10.04.2018** проведения контрольного мероприятия - проверки законности и результативности использования средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Коми в 2015 году – текущем периоде 2018 года **на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей**, оставшихся без попечения родителей, **жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда**, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений.

 По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены следующие замечания и нарушения:

 **1. Ведение Журнала выдачи договоров специализированного фонда ненадлежащим образом в части оформления и отсутствия подписей в получении.**

 **В нарушение** Приказа Минкультуры России **от 25.08.2010 № 558** «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», **пункта 7.2.2. Положения об отделе**, в отделе управления жилым фондом **отсутствует Номенклатура де**л и описи со сроками постоянного и временного хранения документов,  **соответственно всем документам, находящим в отделе, в том числе, касающимся настоящей проверке, не присвоены индексы дел, статьи по перечню, сроки хранения документов.**

 **2.** **Бездействие должностных лиц администрации** по приведению жилых помещений в надлежащий вид, не заселением 4 квартир, и не заключением договоров найма специализированных жилых помещений, повлекло **к неэффективному использованию бюджетных средств субвенций,** выделенных из республиканского бюджета Республики Коми в период 2015-2016 гг. в размере 4 565 334,12 руб., а также к **дополнительным затратам за счет средств бюджета МО МР** «Печора» по оплате коммунальных услуг и содержанию имущества **за пустующее жилье за период с 01.07.2016 по 01.04.2018.**

 3. З**а неисполнение судебных решений** по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа за проверяемый период с администрации МО МР «Печора» за счет средств местного бюджета в проверяемом периоде **взыскано штрафов и исполнительских сборов на общую сумму 580,0 тыс. руб., в том числе:**

**- 2015 год – 0,00 тыс.руб.**

**- 2016 год - 180,00 тыс.руб.**

**- 2017 год - 400,00 тыс.руб.**

При этом, согласно нормам федерального законодательства, обеспечение жильем детей-сирот и лиц из их числа **относится к полномочиям органов государственной власти субъекта** Российской Федерации, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями субъекта Российской Федерации осуществляется с предоставлением из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов на реализацию этих полномочий (ст.85 БК РФ).

**Таким образом, расходы на уплату штрафов и исполнительских сборов за неисполнение решений судов за счет средств местного бюджета МО МР «Печора» являются дополнительной нагрузкой на местный бюджет**.

 4. В нарушение пункта 3.1.2. Соглашения № 773/5 от 03.02.2015 Администрацией муниципального района «Печора» достижение показателей результативности использования субвенций в части численности детей-сирот и лиц из их числа обеспечения жилыми помещениями, в связи с нарушением условий заключенных контрактов, не обеспечено. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с не достижением заданного результата, неэффективное использование бюджетных средств, выделенных в виде субвенций из республиканского бюджета Республики Коми в 2015 году составило в размере 13 359 060,00 руб.

 **5. В нарушение пункта 2.4., пункта 5.1. МК № 230/А-2013,** согласно которым для приемки и оплаты работ по Контракту обязательное предоставление положительного заключения государственной экспертизы, **Администрацией произведена оплата в отсутствии выполненных работ в полном объеме при готовности 44% и в отсутствии положительного заключения государственной экспертизы.**

 Таким образом, сумма необоснованных расходов, произведенных за счет бюджетных средств МР «Печора», в связи с невыполнением Технического задания в полном объеме, являющегося неотъемлемой частью Контракта, отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, составила в размере 433 978,04 руб.

6. Администрацией МР «Печора» в нарушение заключенных Соглашений **не обеспечено достижение показателей результативности использования субвенций** в 2015 году на 15 человек, в 2016 году на 9 человек и на 9 жилых помещений.

 7. В нарушение пункта 6 части 1 статьи 14, статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» разграничение имущества и безвозмездная передача из муниципального района в муниципальное образование городского поселения «Печора», до настоящего времени не произведены.

 По результатам проведения контрольного мероприятия контрольным органом выдано Представление и в соответствии с заключенным Соглашением, материалы направлены для прокурорского реагирования в Печорскую межрайонную прокуратуру. Представление выполнено частично.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Акт № 3 от 29.05.2018**  проведения контрольного мероприятия - проверки целевого использования бюджетных средств муниципального района «Печора, израсходованных на выплату денежного содержания главы администрации МР «Печора» за период 2016-2017гг.

 Контрольное мероприятие проведено на основании обращения (поручения) от 27.04.2018 депутата Совета МР «Печора».

По результатам проведенного контрольного мероприятия – проверки целевого использования бюджетных средств муниципального района «Печора», израсходованных на выплату денежного содержания главы администрации МР «Печора» в период 2016-2017 гг. **установлены следующие нарушения:**

 **1. В нарушение статьи 4** Положения об оплате труда муниципальных служащих МО МР «Печора», утвержденного решением Совета МР «Печора» от 23.12.2009 № 4-20/393, согласно которой ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы **устанавливается на квартал по итогам работы за предыдущий квартал, Представителем нанимателя (работодателя) неправомерно поздней датой внесены изменения для проведения перерасчета и увеличения надбавки, тем самым причинен ущерб бюджету** муниципального района «Печора»  **на общую сумму** **207 270,05 руб**.

 **2.** Материальная помощь **при выходе в отпуск** выплачена **в нарушение статьи 9** Положения об оплате труда муниципальных служащих - **на основании распоряжений главы администрации**  **в отношении самого себя,** тогда как следовало на основании **распоряжений Представителя нанимателя**.

 Аналогично, **в нарушение статьи 9** Положения об оплате труда муниципальных служащих, материальная помощь **по окончании календарного** **года** выплачивалась **на основании заявлений** главы администрации **в бюджетно-финансовый отдел и на основании изданных им самим в отношении себя распоряжений, при этом з**аявления или ходатайства на имя главы МР «Печора» - председателя Совета района Анищика, Врио главы МР «Печора» -председателя Совета района Конькова Г.К. на выплату материальной помощи от главы администрации **не оформлялись.** Распоряжения Представителя нанимателя (работодателя) **не издавались**.

 **3.** Оформление служебной командировки в нарушение Постановления Администрации МР «Печора» от 15.04.2013 № 670 **в отсутствии служебного поручения при плановой госпитализации главы администрации** повлекло к необоснованным расходам бюджетных средств МР «Печора»  **в размере 70 477,26 руб.**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

В соответствии со статьями 98 и 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по состоянию на 30.06.2018 Контрольно-счетной комиссией проведено **2 экспертно-аналитических мероприятия**  по аудиту и контролю в сфере закупок в рамках исполнения статей 98, 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:

 - **Заключение №1 от 22.02.2018 года** проведения аудита и контроля в сфере закупокпо Администрации муниципального района «Печора» за 2016-2017гг.

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия **установлены следующие нарушения:**

 **-** в соответствии с пунктом 5 статьи 39 Закона №44-ФЗ, Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки и их количество не должно быть менее 50% или менее трех человек. В проверяемом периоде Администрация МР «Печора» неоднократно допускала нарушение статей 38 и 39 Закона №44-ФЗ в части допуска к работе в составе Единой комиссии лиц более 50%, не имеющих специального образования в сфере закупок и не **прошедших** профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок.

**- в нарушение части 1.1 статьи 30** Закона №44-ФЗ объем закупок, осуществленный Администрацией МР «Печора» у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016 отчетном году составил 17 400 415,04 руб., или 5,4433%, что составляет менее 15% от совокупного годового объема закупок (319 666 432,95 руб.).

**- в нарушение пункта 11 статьи 21** Закона №44-ФЗ закупки в 2016 году, осуществленные у **единственных поставщиков** на 6 670 066,49 руб. **сверх суммы, опубликованной в Плане-графике, осуществлены неправомерно.**

Администрацией **не соблюдены требования части 2 статьи 72** Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с которыми муниципальные контракты (договора) заключаются в соответствии с Планом-графиком и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.

 - **в нарушение** **пункта 4 части 1 статьи 93** Закона №44-ФЗ при закупке товаров (работ, услуг) у **единственного поставщика** Администрацией МР «Печора» **в 2016 году** не соблюдены необходимые условия ее осуществления и превышен годовой объем закупок в размере 5% и составил 6,8%. В нарушение пункта 10.5. Положения о закупках от 16.04.2014 года, Администрацией МР «Печора» выбран способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в нарушение требований Федерального закона, а также совершены действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

- **в нарушение части 9 статьи 17** Закона №44-ФЗ **План закупок**, утвержденный 12.01.2017, размещен в ЕИС 25.01.2017 на девятый рабочий день со дня утверждения, **с опозданием на 6 рабочих дней.**

- **в нарушение части 15 статьи 21** Закона №44-ФЗ, утвержденный 12 января 2017 года Администрацией МР «Печора» **План-график** на 2017 год, размещен в ЕИС на 13 рабочий день со дня утверждения, **с опозданием на 10 рабочих дней.**

- согласно части 14 статьи 21 Закона №44-ФЗ **внесение изменений в План-график по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее, чем за десять дней до дня размещения в ЕИС извещения** об осуществлении соответствующей закупки. **В нарушение части 14 статьи 21** Закона №44-ФЗ извещения №№0107300015416000067, 0107300015416000068 от 30.06.2016, **размещены ранее, на второй день** с момента изменения Плана-графика (28.06.2016).

**- нарушение статьи 161 Бюджетного кодекса РФ,** Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета МО МР «Печора» и бюджетов поселений, утвержденного приказом Управления финансов МР «Печора» от 03.10.2014 № 111-псо стороны бюджетно-финансового отдела Администрации МР «Печора» **в части постановки на бюджетное обязательство двух контрактов** № 79/А-2017, № 81/А-2017.

- в нарушение условиям Контракта, при проведении аудита контрольному органу не представлены в составе Исполнительной документации технический паспорт на комплект котла ДКВр 4/13ГМ стоимостью 1 889 500,00 руб. и Общие журналы работ по двум контрактам( № 79/А-2017, № 81/А-2017). В нарушение условий Контрактов (пункт 6.3.2. Контрактов) установлено:

* **не осуществление** технического надзора (строительного контроля) выполнения Работ;
* **не осуществление** контроля соответствия используемых материалов и оборудования условиям Контракта; проектно-сметной и нормативной документации, проверки качества Работ представителем Заказчика;
* **не подписание** актов скрытых работ, актов осмотров, актов гидравлических испытаний, актов монтажа специалистами МКУ «Управление капитального строительства»;
* осуществление не надлежащим образом контроля со стороны Заказчика (Администрации МР «Печора») при расходовании бюджетных средств муниципального района «Печора» по двум контрактам № 79/А-2017 на сумму 3 865 917,50 руб., № 81/А-2017 на сумму 3 489 730,77 руб.

**- не устранение технических ошибок** на Официальном сайте, рекомендованных уполномоченным органом (Контрольно-счетной комиссией МР «Печора»), при согласовании возможности заключения Администрацией МР «Печора» муниципального контракта на приобретение благоустроенной квартиры по адресу: г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 1, кв. 8, общей площадью 33,6 кв.м., с единственным участником закупки Вешняковым И.Б. на сумму 878 900,00 руб.

 **-** **применение повышающего коэффициента** при оплате МК № 301/А-2017 от 23.10.2017, заключенного Администрацией МР «Печора» с ООО «Искра» на сумму 480 000,00 руб. на выполнение работ по сносу здания по адресу: г. Печора, ул. Советская, дом 52 , **в нарушение условий аукционной документации и Контракта** (пункт 2.4.), согласно которым предусмотрен поправочный **понижающий коэффициент.**

 - нарушение Администрацией МР «Печора» срока уведомления уполномоченного контрольного органа в сфере закупок о заключенном муниципальном контракте №187/Д-2017 от 07.08.2017 на сумму **277 134,80 руб.**, заключенного с ИП Алиевым З.З. на выполнение ремонтно-восстановительных работ потолочного перекрытия в квартире № 8 жилого дома № 14 по ул. Кошевого в г. Печора. Заключение муниципального контракта по пункту 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ **по истечению двух месяцев** после наступления события (аварии). Действия должностного лица Заказчика – главы Администрации МР «Печора», заключившего муниципальный контракт только 07 августа 2017 года с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), **без осуществления закупки,** путем проведения конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), нарушают положения пункта 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе и содержат состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ.

 - нарушение Администрацией МР «Печора» срока уведомления уполномоченного контрольного органа в сфере закупок о заключенном муниципальном контракте 141/Д-2017 на сумму 31 489,21 руб. от 09.06.2017 с ФБУ «Администрация «Печораводпуть» на использование грунта для укрепления откосов дамбы. Отсутствие данной закупки в Плане-графике на 2017 год.

 **- в нарушение Указаний** о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, производилась оплата расходов **не соответствующих определенным Указаниями направлениям**, что **привело к необоснованному расходованию** средств бюджета МО МР «Печора» на значительные суммы. Оплата по договорам, заключенным с ООО «Телерадиокомпания «Волна-плюс», производилась **не по фактическим направлениям расходов:**

* **с разбивкой** **40% по 0104** «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»; **60% по 0113** «Другие общегосударственные вопросы», а не по фактическим направлениям расходов).

 Оплата по договорам, заключенным с ООО Информационное агентство «Север-Медиа», производилась с разбивкой **50% по 0104** «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»; **50% по 0113** «Другие общегосударственные вопросы»).

 - **в нарушение части 5 статьи 22** Закона № 44-ФЗ запросы ценовой информации (коммерческих предложений) за период 2016-2017гг. в адрес МУП «Издательство «Печорское время», ООО «Телерадиокомпания «Волна-плюс», ООО «Информационное агентство «Север-Медиа» отделом информационно-аналитической работы и общественных связей Администрации МР «Печора» **не направлялись.**

 Опубликование в СМИ (БНККоми, Комиинформ) **недостоверной информации**, а также включении недостоверного материала в информационные программы (видеоролики) 01.10.2017 «Заседание Совета МР «Печора».

 Выступления должностных лиц, отдельных депутатов, разъясняющих бюджетное законодательство **в нарушение Бюджетного кодекса РФ «в части неисполнения майских указов Президента России»,** неправомерно **оплачены** согласно акту № 2001 от 31.10.2017 платежным поручением № 40881 от 17.11.2017 за счет средств бюджета МР «Печора».

 В соответствии с заключенным Соглашением материалы проведения экспертно-аналитического мероприятия направлены в Печорскую межрайонную прокуратуру для прокурорского реагирования.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Заключение № 2 от 13.04.2018 года** проведения аудита и контроля в сфере закупокпо Совету МР «Печора» за 1 квартал 2018 года на основании распоряжения председателя Совета МР «Печора».

 Установлены нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, основными из которых:

**-** **в нарушение части 15 статьи 21** Закона №44-ФЗ внесенные в План-график изменения по закупке на приобретение конвертов маркированных и почтовых марок Администрацией МР «Печора» **не размещены** на Официальном сайте **в трехдневный срок;**

**-** закупка на приобретение конвертов маркированных и почтовых марок, планировавшаяся к проведению у единственного поставщика – субъекта естественной монополии ФГУП «Почта России», **на основании пункта 1 части 1 статьи 93** Закона №44-ФЗ при размещении на Официальном сайте **неправомерно включена Администрацией МР «Печора» в особые закупки плана закупок и плана-графика по пункту 4 части 1 статьи 93** Закона №44-ФЗ. Указанная закупка должна отражаться в отдельной позиции плана закупок и плана-графика с присвоением индивидуального идентификационного кода закупки (ИКЗ);

**- в нарушение статьи 73** Бюджетного Кодекса РФ в проверяемом периоде не велся реестр закупок;

**- в нарушение части 13 статьи 21** Закона №44-ФЗ изменения, внесенные в план-график 01 марта 2018 года по объекту закупки «Приобретение конвертов маркированных и почтовых марок» осуществлены **в день заключения договора** от 01.03.2018 года.

 **- в нарушение части 2 статьи 93** Закона №44-ФЗ извещение о закупке у единственного поставщика – субъекта естественных монополий ФГУП «Почта России» на основании пункта 1 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ в ЕИС **не опубликовано.**

**- в нарушение части 1, 2 статьи 103** Закона №44-ФЗ отсутствие в реестре контрактов на Официальном сайте договора от 01.03.2018 с ФГУП «Почта России».

**- в нарушение части 9 статьи 94** Закона №44-ФЗ информация о результатах исполнения контракта от 01.03.2018 **не отражена в соответствующем отчете и не размещена в реестре контрактов** и реестре отчетов на Официальном сайте.

**- в нарушение части 3 статьи 94** Федерального закона №44-ФЗ во всех проверенных муниципальных контрактах и договорах **экспертиза проверки результатов**, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, **не проводилась и надлежаще не оформлялась**. В силу статьи 94 Закона №44-ФЗ экспертизу результатов, предусмотренных договорами, заключенными учреждением у единственного поставщика, требовалось провести своими силами, путем назначения лица, уполномоченного на приемку товаров, работ, услуг.

Председатель Контрольно-счетной комиссии

муниципального района «Печора» В.В.Поведишникова