Исполнение обязательств

по концессионному соглашению № 1 от 19.12.2017

по состоянию на 31.12.2024

Задание и основные мероприятия по реконструкции и модернизации объекта соглашения, выполняемые концессионером (ООО «ТЭК-Печора»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость работ, тыс.руб. (с НДС 18%) | дата ввода в эксплуатацию согласно КС | дата приемки работ | Стоимость выполненных работ, тыс. руб. (с учетом НДС 20%) |
| 1 | Замена насоса К630/90 на котельной № 8 (реестровый № 11:00:00:000 818 183) | 4128,0 | До 30.11.2018 | 15.11.2021 | 3 498,0 |
| 2 | Замена насоса сетевого-4444 на котельной № 3 (реестровый номер 11:00:00:000 817 889) | 4128,0 | До 30.11.2019 | 15.11.2021 | 2 615,0 |
| 3 | Установка ЧРП на тягодутьевое оборудование котельной № 3:1) Дымосос Д-13.5 с эл/двиг (реестровый номер 11:00:00:000 817 928);2) Вентилятор душ.ВД-10 э/двиг (реестровый номер 11:00:00:000 817 924) | 800,0 | До 30.11.2020 | -- | -- |
| 4 | Установка ЧРП на тягодутьевое оборудование котельной № 4:1) Дымосос Д-12-4633 (реестровый номер 11:00:00:000 817 962);2) Дымосос Д-12 (реестровый номер 11:00:00:000 817 963;3) Дымосос Д-12 (реестровый номер 11:00:00:000 817 964)4) Дымосос 1ДН 9У (реестровый номер11:00:00:000 818 084) | 800,0 | До 30.11.2020 | -- | -- |
| 5 | Замена сетевых насосов (насос Д 260-90 (реестровый номер 11:00:00:000 818 161), насос Д 200-90 (реестровый номер 11:00:00:000 818 147)) на котельной № 4 на менее энергопотребляющий марки WILOРК, г. Печора, Печорский проспект, д. 98 ж, котельная № 4 | 5500,0 | До 30.11.2021 | -- | -- |
| 6 | Установка ЧРП на насосном оборудовании котельной № 4 (насос консольный К 160/30 с эл/дв.АИР 180 с 4 (реестровый номер 11:00:00:000 817 955), насос К 160-30 (реестровый номер 11:00:00:000 818 155)РК, г. Печора, Печорский проспект, д. 98 ж, котельная № 4 | 700,0 | До 30.11.2022 | -- | -- |
| 7 | Реконструкция магистральной теплотрассы от ТК23/2 до ТК 28/2 | 1000,0 2000,02200,0(общая стоимость мероприятия 6907,18 до 30.11.2025) | 202220232024 | -- | -- |
| 8 | Строительство магистральной теплотрассы от ТК 39/2 (район ж.д. № 7 по ул. Гагарина) до ТК 122/3 - перемычка между сетями котельной № 2 и № 3 | 1000,01500,02000,0(общая стоимость мероприятия 10548,0 до 30.11.2027) | 202220232024 | -- | -- |
| 9 | Замена автоматики безопасности на котлах ДКВР 6.5/13 на котельной № 8 на систему автоматизации на базе программируемого контроллера MITSUBISI ELECTRIC FX3U(реестровые номера котлов 11:00:00:000 818 755, 11:00:00:000 818 756) | 789,75718,95300,0(общая стоимость мероприятия 3546,6, в т. ч. 1808,7 до 30.11.2024, 1737,9 до 30.11.2027) | 202220232024 | 01.06.2023 | 2400,0(осуществлена замена автоматики безопасности на одном из котлов со сроком исполнения мероприятия 30.11.2024) |
|  | ИТОГО: | 27 564,7(23 359,92 – без НДС) |  |  | 8 513,0(7 094,17 – без НДС) |

Мероприятия по капитальному ремонту на объектах теплоснабжения в отношении Имущества, выполняемые за счет средств Концедента (МО МР «Печора»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость работ, тыс.руб. (с НДС 18%) | дата ввода в эксплуатацию согласно КС | дата приемки работ | Стоимость выполненных работ, тыс. руб.  |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 113 до ТК 118 с заменой вводов в ж. д. № 11, 13 по ул. Гагарина (схема прилагается) | 4850,00 | 2018 | 23.07.201829.08.2018 | 907,041 (без НДС)2 487,959 (без НДС) |
| 2 | Капитальный ремонт здания ЦТП № 3, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 54А | 2117,82 | 2019 | 03.07.2019 | 1 545,994 (без НДС) |
| 3 | Замена автоматики безопасности на котлах ДКВР 4/13 на котельной № 8 | 1315 | 2019 | 23.11.2020 | 2 600,0 (с НДС 20%) |
| 4 | Замена автоматики безопасности на котлах ДКВР 4/13- 3 ед. на котельной № 8 | 1315 | 2020 | 23.11.2020 |
| 5 | Замена автоматики безопасности на котлах ДКВР 4/13- 3 ед. на котельной № 8 | 1315 | 2020 | -- | мероприятие планируется к проведению в 2023 году |
| 6 | Приобретение емкости рулонной РВС- 400 м3 (бака-аккумулятора) для дальнейшей замены на котельной № 4 (с доставкой).При наличии остатка денежных средств, предусмотренных на данное мероприятие, Концедент осуществляет замену (демонтаж, монтаж) емкости рулонной РВС- 400 м3 (бака-аккумулятора) в объеме оставшихся денежных средств | 9014,181 | 2022-2023 | 30.10.202208.06.2023 | 6 355,203 (без НДС)2 658,977 (без НДС) |
| 7 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 92 до ТК95 с заменой вводов в ж. д. № 70, 70а по Печорскому проспекту | 2660,00 | 2023 | 30.09.2024 | 4 273,649 (без НДС) |
| 8 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК33/4 до ТК 36/4 с увеличением диаметров (с d159 мм на d219 мм) (схема прилагается) приобретение материалов | 4800,00 | 2024 | 19.09.2024 | 4 766,464 (без НДС) |
|  | ИТОГО: | 27 387,001 (23 209,323 – без НДС) |  |  | 25 595,287(25 161,954 – без НДС) |