Исполнение обязательств

по концессионному соглашению № 2 от 20.02.2018

по состоянию на 31.12.2024

Задание и основные мероприятия по реконструкции и модернизации объекта соглашения, выполняемые концессионером (АО «ТСК»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость работ, тыс.руб. (без НДС) | дата ввода в эксплуатацию согласно КС | дата приемки работ | Стоимость выполненных работ, тыс. руб. (без НДС) |
| 1 | Реконструкция сетей отопления от ЦТП № 15 на участке от ТК-26 до ТК-33 | 5858,613 | До 30.11.2018 | 27.09.2018 | 5927,407 |
| 2 | Реконструкция сетей отопления от ЦТП № 15 вводы в ж.д. № 30,32а,34,36 по ул.Московская, №7а по пер.Школьный | 470,301 | До 30.11.2019 | 01.10.2019 | 416,31 |
| 3 | Реконструкция сетей отопления от ЦТП № 17 на участке от ТК-3 до ТК-18 | 2037,864 | До 30.11.2019 | 10.10.2019 | 2460,766 |
| 4 | Реконструкция сетей отопления от ЦТП № 50 на участке от ЦТП № 50 до ТК-1 | 4707,654 | До 30.11.2019 | 17.10.2019 | 3980,126 |
| 5 | Замена сетевого насоса на ЦТП «Энергетик» марки Д500-63 с электродвигателем мощностью 160кВт | 607,789 | До 30.11.2019 | 07.10.2019 | 525,291 |
| 6 | Реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП «Энергетик» на участке от ТК-1 до ж.д. №19/10 по ул. Ленина | 4 378,536 | До 30.11.2020 | 30.09.2020 | 3550,227 |
| 7 | Замена сетевого насоса на ЦТП №17 марки Д320-50 с электродвигателем мощностью 75 кВт | 331,701 | До 30.11.2020 | 29.09.2020 | 277,923 |
| 8 | Замена сетевого насоса на ЦТП №15 марки Д320-50 с электродвигателем мощностью 75 кВт | 331,701 | До 30.11.2020 | 29.09.2020 | 270,643 |
| 9 | Замена сетевого насоса на ЦТП №17 марки Д320-50 с электродвигателем мощностью 75 кВт | 344,969 | До 30.11.2021 | 30.09.2021 | 345,193 |
| 10 | Реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения на участке от ТК-3 до ж.д. №21 кор.1, кор.2 по ул. Ленина. | 3 384,429 | До 30.11.2021 | 30.09.2021 | 2 877,296 |
| 11 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения от ЦТП №50 на участке от ЦТП-50 до ТК-1 | 4 148,285 | До 30.11.2022 | 03.10.2022 | 3106,832 |
| 12 | Реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП №16 на участке от ТК-1 до ТК-59 | 5 238,783 | До 30.11.2023 | 10.10.2023 | 4618,794 |
| 13 | Реконструкция сетей отопления от ЦТП «Восточный» на участке от ТК-2 до ТК-10 | 6 071,334 | До 30.11.2024 | 30.09.2024 | 5 507,667 |
|  | ИТОГО: | 37 911,959 |  |  | 33 864,475 |

Мероприятия по капитальному ремонту на объектах теплоснабжения в отношении Имущества, выполняемые за счет средств Концессионера (АО «ТСК»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость работ, тыс.руб. (с НДС 18%) | дата ввода в эксплуатацию согласно КС | дата приемки работ | Стоимость выполненных работ, тыс. руб. (без НДС) |
| 1 | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП «Энергетик» на участке от ТК17 до ж.д. № 25 по ул.Комсомольская, Д-133, 89, 57мм | 1259,65 | 2018 | 08.08.2018  (работы выполнены хозспособом) | 473,144 |
| 2 | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП «Энергетик» на участке от ТК13 до ж.д. № 20 по ул.Строительная, Д-108, 89, 57мм | 2598,95 | 2018 | 15.08.2018 | 1301,489 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП «Энергетик» на участке от ТК23 до ж.д. № 12/2 по ул.Строительная, Д- 89, 57мм | 1652,0 | 2019 | 30.07.2019 | 928,519 |
| 4 | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП «Энергетик» на участке от ТК8 до ТУ, Д-159, 108мм | 2320,82 | 2019 | 02.08.2019 | 1484,231 |
| 5 | Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП "Энергетик" на участке от ТК17 до ж.д. №23 по ул. Комсомольская, Д 108мм | 554,95 | 2020 | 21.08.2020  (хозспособом) | 174,74 |
| 6 | Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП №14 на участке от ЦТП № 14 до ТК-1, Д325,159мм | 761,8 | 2020 | 20.08.2020 | 877,632 |
| 7 | Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП №15 на участке от ТК50 до ТК51, Д108мм | 2052,7 | 2020 | 28.08.2020 | 1072,929 |
| 8 | Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП "Восточный" на участке от ТК4 до ТК5, Д 108мм | 720,87 | 2020 | 14.08.2020 | 728,372 |
| 9 | Капитальный ремонт фасада здания ЦТП №15 по осям Г, Д. | 2 655 | 2021 | 09.08.2021 | 2100,31 |
| 10 | Капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП № 17 от т. А до т. Б, Д 219мм (замена изоляции) | 1 556,54 | 2021 | 30.09.2021 | 541,473 |
| 11 | Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП №15 на участке от ТК67 до ж.д. №12 по ул. 8Марта, Д 133,89мм | 1 938,4 | 2022 | 03.10.2022 | 1463,117 |
| 12 | Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП №16 на участке от ТК38 до ТК64, Д 159мм | 948,4 | 2022 | 30.09.2022  (хозспособом) | 424,329 |
| 13 | Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП №16 на участке от ТК39 до ж.д. №12, 14 по ул. Советская, Д 89мм | 1 449,4 | 2022 | 03.10.2022 | 933,479 |
| 14 | Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП №14 на участке от ТК-1 до ТК-2, Д325, 159мм | 4 464,5 | 2023 | 30.10.2023 (хозспособом) | 1 467,105 |
| 15 | Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП №15 на участке от ТК25 до ТК38, Д219, 159 мм | 4 596,7 | 2024 | 15.09.2024 | 1 865,887 |
|  | ИТОГО: | 29 530,67- (25 025,99 – без НДС) |  |  | 15 836,756 |

Мероприятия по капитальному ремонту на объектах теплоснабжения в отношении Имущества, выполняемые за счет средств Концедента (МО МР «Печора»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость работ, тыс.руб. (с НДС 18%) | дата ввода в эксплуатацию согласно КС | дата приемки работ | Стоимость выполненных работ, тыс. руб. |
| 1 | Капитальный ремонт магистрального ввода от магистральной сети до ЦТП № 24, Д 219мм | 3400,0 | 2018 | 16.08.19  10.10.19 | 1459,9 (без НДС)  886,7 (без НДС) |
| 2 | Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП №24 до т. А, Д108, 89мм (ГВС) (надземная прокладка) | 800,0 | 2018 | 31.07.2018 | 800,0 (с НДС 18%) |
| 3 | ПСД, включая изыскания и экспертизу на капитальный ремонт магистрального трубопровода ЦТП "Восточный" (замену опор) | 800,0 | 2018 | 01.08.2022 | 1417,568 (без НДС) |
| 4 | Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП-24 до ТУ 11, Д133мм (отопление) (надземная прокладка) | 1500,0 | 2019 | 02.09.2019 | 1500,0 (без НДС) |
| 5 | Капитальный ремонт магистрального ввода в ЦТП "Восточный" (замена опор) | 3500,0 | 2019 | --- | мероприятие планируется к проведению в 2023 году  Закупка (6 775 600 руб. с учетом НДС) размещалась 13.02.2023, 15.03.2023, 14.04.2023, 23.05.2023 – нет заявок |
| 6 | Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП №15 на участке от ТК78 до ТК89, с заменой ввода в ж.д. № 35 по ул. Советской, Д 159,133, 76 мм | 5000,0 | 2020 | 30.07.2021  06.09.2021 | 4471,723 (без НДС)  527,717 (без НДС) |
| 7 | Капитальный ремонт т/трассы от ЦТП №16 на участке от ТК-38 до ТК-39.1, Д 219,159,89мм | 5000,0 | 2021 | 16.09.2021  17.09.2021 | 3672,617 (без НДС)  1026,403 (без НДС) |
| 8 | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП-50 на участке от ТК-1 до ж.д. № 36, 36а по ул. Ленина, Д 76, 57мм | 1765,0 | 2022 | 30.09.2022 | 1822,389 (с НДС 20%) |
| 9 | Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП №16 на участке от ТК6 до ТК8, с вводами в ж.д. №25, 27, 29 по ул. Советская, Д 159, 89, 57мм | 3235,0 | 2022 | 12.08.2022 | 3034,468 (без НДС) |
| 10 | Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП №14 на участке от ТУ-24/1 до ТУ-24/2, от ТК-16 до ТК-24/1 с вводом в ж.д. № 3 по ул. 8 Марта, Д 325, 219, 108мм | 3800,1 | 2023 | 29.09.2023 | 3 800,1 (с НДС 20%) |
| 11 | Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП "Восточный" на участке от ТК10 до ТК13, Д 89мм | 1199,9 | 2023 | 30.09.2023 | 1 195,48 (с НДС 20%) |
| 12 | Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП №17 на участке от ТК-20 - до ТК-21,  Д 193мм | 1983,3 | 2024 | 14.08.2024 | 1 983,3 (без НДС) |
| 13 | Капитальный ремонт сетей отопления от ЦТП №17 на участке от ТК-21 до ТК-23, с вводом в ж.д. № 3 по ул. Советская, Д 159,57мм | 3016,7 | 2024 | 14.08.2024 | 3 016,7 (без НДС) |
|  | ИТОГО: | 35000,0 (29661,02 – без НДС) |  |  | 30 615,065 (29356,71 – без НДС) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_