Информация по состоянию на 01.09.2023 года о реализуемых

на территории муниципального района «Печора» национальных проектах в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование национального проекта, мероприятия, ответственный исполнитель | Основание | План, руб. | Факт, руб. | Исполнение |
| I. | **«Жилье и городская среда»:** | | | |  |
| 1. | **Администрация МР «Печора»** | | | |  |
| 1.1. | **Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», 12 222 086,67 руб. в т.ч.:**  **ФБ – 5 795 344,08 руб.**  **РК – 5 204 533,92 руб.**  **МБ – 1 222 208,67 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского поселения «Печора» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 25.01.2023 № 87620101-1-2023-001 | 12 222 086,67 | 167 636,56 | 1. Благоустройство территории парка Геологов г. Печора:  - МК № 63/СМП-2023 от 24.03.2023 г. "Выполнение работ по обустройству наружного освещения в парке Геологов (F2) " Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО ЭКСПЕРТ». Срок действия Контракта с момента (даты) заключения Контракта по 25 сентября 2023 года, 422 500,00 руб.  - МК № 65/СМП-2023 от 03.04.2023 г. «Выполнению работ по по обустройству и монтажу детских площадок в парка Геологов», Общество с ограниченной ответственностью «НОВАЯ». Срок действия Контракта с момента (даты) заключения Контракта по 25 сентября 2023 года, 7973227,31 руб. счет № 18 от 25.07.2023 на сумму 7 757 103,35 руб., Акт №1\_1 от 25.07.2023 на сумму 6526516,36 руб., акт №1\_2 от 25.07.2023 на сумму 1230586,98 руб. Исполнение 97,3% Не оплачено.  - МК № 100/СМП-2023 от 15.05.2023г. «Выполнение работ по обустройству наружного освещения пешеходной дорожки в парке Геологов (F2)» Общество с ограниченной ответственностью «ТРМ». Срок действия Контракта с момента (даты) заключения Контракта по 25 сентября 2023 года. 1 271 222,8 руб. счет № 1 ПГ от 01.09.2023 на сумму 1271222,80 руб., акт № 1 ПГ от 01.09.2023 г. Исполнение 100%, не оплачено.  - № 108/Д-2023 от 19.05.2023 г. "Приобритени скамеек, урн в парк Геологов в г.Печора" (F2) Общество с ограниченной ответственностью "Альфатранс". С момента заключения по 10 июля 2023 г. 167 636,56 руб. УПД № 275 от 27.06.2023 на сумму 167 636,56 руб. Исполнение 100%, оплачено.  2. Благоустройство парка им. В. Дубинина в г. Печора:  - № 80/СМП-2023 от 10.04.2023г.  «Выполнение работ по благоустройству территории парка им. В. Дубинина в г.Печора (площадка перед сценой) (F2)» Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Пилон». Срок действия Контракта с момента (даты) заключения Контракта по 25 сентября 2023 года. 2 387 500,00 руб. |
| 1.2. | **Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»,**  **2 063 600,00 руб. в ч.т.:**  **Фонд – 1 960 420,00 руб.**  **РК – 82 544,00 руб.**  **МБ – 20 636,00 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования МР "Печора" на обеспечение мероприятий по расселению непрригодного для проживания жилищного фонда №5 от 21.02.2021 г. | 2 063 600,00 | 1 413 600,00 | За 2023 год заключены 2 муниципальных контракта для расселения граждан из 2 жилых помещений общей площадью 37,9 кв.м. численностью граждан 5 человек.Жилые помещения находятся на стадии осуществления осмотра и приемки комиссией по приемке жилых помещений в муниципальную собственность, приобретаемых у лиц, не являющихся застройщиками. После принятия комиссией жилого помещения и подписания акта-приема передачи жилого помещения муниципальные контракты будут переданы на регистрацию перехода права собственности в ФППК «Роскадастр» по Республике Коми. Стоимость заключенных контрактов составила всего 1 413 600,00 рублей, в т.ч. за счет средств Фонда - 1 342 920,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета РК - 56 544,00 рублей, за счет средств МО МР "Печора" - 14 136,00 рублей. МК № 77/А-2023 от 04.04.2023 на сумму 669 600,00 руб., МК № 76/А-2023 от 04.04.2023 г. на сумму 744 000,00 руб. По состоянию на 01.06. 2023 расселены 2 жилых помещения общей площадью 37,9 кв.м. численностью граждан 5 человек. В связи со смертью собственника жилого помещения, общей площадью 18,6 кв.м., по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Первомайская, д. 15, кв. 220, и затягиванием сроков принятия со стороны наследника (наследственное дело открыто в 2021 году) и невозможностью установить её местонахождение, принято решение исключить данное жилое помещение из Программы.  по состоянию на 01.09.2023 переселено (этап 2021 -2022) год 279 человека из 159 жилых помещений общей площадью 6653,67 кв.м., стоимость переселения составила всего 182 088 170,81 руб, в том числе средства Фонда - 172983762,27 руб, средства РБ - 7 283 526,87 руб., средства бюджета МО МР "Печора" - 1 820 881,67 руб. За весь период:  - в отношении собственников жилых помещений заключены 94 соглашений об изъятии недвижимого имущества, расселено жилых помещений обющей площадью 4392,3 кв.м.;  - в отношении нанимателей жилых помещений заключены 65 муниципальных контракта на приобретение благоустроенных жилых помещений , расселены из жилых помещений, общей площадью 2261,37 кв.м. Исполнение 100% |
| 2. | **Администрация ГП «Кожва»** | | | |  |
| 2.1. | **Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»,**  **1 299 298,00 руб. в т.ч.:**  **ФБ – 474 681,35 руб.**  **РБ - 426 289,65 руб.**  **МБ – 398 327,00 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского поселения «Кожва» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от  25.01.2023 г. № 87620103-1-2023-001 | 1 299 298,0 | 1 299 298,0 | Выполнение работ по благоустройству пгт Кожва. Пешеходная зона по ул. Мира (от администрации до поликлиники)(F2)   1. МК № 17 от 03.03.2023г. выполнение работ по благоустройству пгт Кожва. Пешеходная зона по ул. Мира (от администрации до поликлиники)(F2) ограниченной ответственностью «Альфатранс». Работы по Контракту выполняются с 01 июня 2023г. по 15 июля 2023г. 1 272 076 руб. Акт № 1 от 24.07.20223, ПП № 755150 от 03.08.2023 на сумму 1 129 373 руб. Расторжение по соглашению сторон от 19.07.2023 г. Исполнено 100% 2. б/н от19.07.2023 на выполнение дополнительных работ по благоустройству пгт Кожва. Пешеходная зона по ул. Мира (от администрации до поликлиники)(F2) Общество с ограниченной ответственностью «Альфатранс». На сумму 142 703,00 руб. Акт №1 от 26.07.2023, ПП №788524 от 09.08.2023 на сумму 142 703,00 руб. Исполнено 100%. 3. Договор № 07/2023 от 03.07.2023 г. Экспертиза результатов выполнения работ Подрядчиком по Контракту на предмет соответствия выполненных работ требованиям и условиям Контракта. ИП Махнев А.А. На сумму 27 222,00 руб. Акт №7 от 12.07.2023 г. на сумму 2722,00 руб., ПП № 653375 от 17.07.2023 г. Исполнено 100% |
| 3. | **Администрация ГП «Путеец»** | | | |  |
| 3.1 | **Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»,**  **3 907 008,63 руб.**  **ФБ – 258 090,61 руб.**  **РБ – 231 779,39 руб.**  **МБ – 3 417 138,63 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми  бюджету муниципального образования городского поселения "Путеец" на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды от 25.01.2023 № 87620104-1-2023-001 | 3 907 008,63 | 0,00 | Укладка искусственного покрытия универсальной спортивной площадки в п. Луговой г. Печоры, Республики Коми в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» (F2):  № 1 – ЭА/2023 от 21.04.2023 г."Выполнение работ по укладке искусственного покрытия универсальной спортивной площадки в п. Луговой г. Печоры, Республики Коми в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» (F2)" Общество с ограниченной ответственностью «АзимутУрал». Подрядчик обязуется выполнить Работы по Контракту с момента (даты) заключения Контракта по 31 июля 2023 года. Срок действия Контракта с момента (даты) заключения Контракта по 30 сентября 2023 года. Контракт расторгнут 21.06.2023 года. Повторный аукцион результатов не дал, не было подано ни одной заявки.  Планируется:  - заключение прямого договора на приобретение 3 трибун по 8 мест.  - готовится документация для проведения электронного аукциона на приобретение искусственного покрытия, который будет размещен в течение сентября 2023 г. |
| 4. | **Администрация СП «Каджером»** | | | |  |
| 4.1 | **Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»,**  **492 090,0 руб. в т.ч.:**  **ФБ – 233 334,20 руб.**  **РБ – 209 5446,80 руб.**  **МБ – 49 209,00 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми  бюджету муниципального образования сельского поселения «Каджером» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 25.01.2023 № 87620407-1-2023-001 | 492 090,00 | 492 090,00 | Обустройство пешеходной дорожки по ул. Театральной в районе дома № 14 п. Каджером.  Договор от 10.03.2023 г. № 1 с ООО «Альфа-Транс» на обустройство пешеходной дорожки по ул. Театральной в районе дома № 14.  Срок исполнения контракта 31.07.2023  На сумму 492 090 руб.  Акт №1 от 24.07.2023 г. на сумму 492090,0 руб. Работы завершены. Проект реализован. Исполнение 100%. |
| II. | **«Культура»:** | | | |  |
| 1. | **Управление культуры и туризма МР «Печора» (МБУ "МКО Меридиан»")** | | | |  |
| 1.1 | **Федеральный проект «Цифровая культура»,**  **5 700 000,00 руб. в т.ч.:**  **ФБ – 5 700 000,00 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми  бюджету муниципального образования на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сферы культуры  от 19.01.2023г.  № 87620000-1-2023-004 | 5 700 000,00 | 0,00 | № ЭА- 4 от 05.06.2023 г. "Поставка и установка оборудования для виртуального концертного зала в составе светодиодного экрана, видеопроцессора, акустической системы, и комплекта технологического оборудования по адресу: 169600 Республика Коми г. Печора, ул.Советская, д.47." Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИАОПТ». Срок поставки и монтажа оборудования до 24.06.2023 г. Контракт является одноэтапным.  11.08.2023 г. расторгнут договор на создание виртуального концертного зала с ООО «МедиаОпт», в связи с нарушением сроков поставки и монтажа оборудования.  24.08.2023 г. состоялся электронный аукцион Победителем признано ООО "Люммен" (г. Москва), ИНН 9722035190, предложившее цену контракта 5 415 000,0 руб. (экономия 285 000,0 руб.). В настоящее время контракт на подписи у поставщика. Срок поставки и монтажа оборудования 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
| 1.2. | **Региональный проект «Культурная среда»,**  **7 551 683,41 в т.ч.:**  **ФБ –0,00 руб.**  **РБ – 6 796 515,07 руб.**  **МБ – 755 168,34 руб.** | Соглашение № Р-40/2023 от 07.02.2023 г. о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми от 03.07.2023 г. | 7 551 683,41 | 0,00 | Контракт б/н от 14.07.2023 г. заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту и утеплению фасада муниципального бюджетного учреждения «Печорский историко-краеведческий музей». Срок выполнения работ до 31.10.2023 г. Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Строй". На сумму 6660 119,04 руб.  Договор заключен с единственным поставщиком в соответствии с ч. 2 Постановления Правительства Республики Коми от 22 марта 2022 г. № 131 «О реализации положений части 2 статьи 15 Федерального закона от 08 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| III. | **«Образование»:** | | | |  |
| 1. | **Управление образования МР "Печора"** | | | |  |
| 1.1 | **Региональный проект "Успех каждого ребенка",**  **2 906 485,93 руб. в т.ч.:**  **ФБ – 1 651 933,33 руб.**  **РК – 86 944,00 руб.**  **МБ – 1 167 608,60 руб.** | Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми субсидии на укрепление материально технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (мероприятия по ремонту спортивного зала) № 87620000-1-2023-011 от 01 февраля 2023 г. | 2 906 485,93 | 2 906 485,93 | Мероприятия по ремонту спортивного зала в МОУ «Основная общеобразовательная школа» пгт. Изъяю (Е2):  - Муниципальный контракт №2/А-2023  Выполнение работ по замене оконных блоков в спортивном зале здания МОУ «Основная общеобразовательная школа» пгт.Изъяю (Е2) Акт № 52 от 21.07.2023 на сумму 756426,78 руб.. ПП № 759685 от 04.08.2023 г. Исполнено 100 %;  - Муниципальный контракт №3/А-2023  Выполнение работ по ремонту полового покрытия в помещении спортивного зала в МОУ «Основная общеобразовательная школа» пгт.Изъяю (Е2) Акт № 53 от 21.07.2023 на сумму 1 269 777,86 руб., ПП № 746595 от 02.08.2023 г. Исполнение 100%;  - договор от 14.06.2023г. №АС-32/2023 с ООО "Альфа-Строй" на выполнению работ по ремонту стен спортивного зала. Срок исполнения контракта 15.07.2023. Акт №48 от 14.04.2023 на сумму 412 025 руб. ПП № 738076 от 01.08.2023г. Исполнение 100 %;  - договор от 20.06.2023г. №АС-33/2023 с ООО "Альфа-Строй" на выполнению работ по замене дверных блоков в спортивном зале. Срок исполнения контракта 20.07.2023. Акт № 49 от 20.07.2023 на сумму 138 431 руб., ПП №759683 от 04.08.2023 г. Исполнение 100%;  - договор от 07.08.2023г. №25 с ИП Чуркинн на выполнению работ по замене прожекторов в спортивном зале в здании МОУ "Основная общеобразовательная школа" пгт. Изъяю с ООО " Срок исполнения контракта 11.08.2023. Акт № 25 от 11.08.2023 на сумму 329825,29 руб. ПП № 819559 от 14.08.2023 Исполнение 100%. |
| 2. | **Администрация МР «Печора»** | | | |  |
| 2.1. | **Федеральный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")",**  **1 096 315,79 в т.ч.:**  **ФБ – 989 425,00 руб.**  **РК – 52 075,00 руб.**  **МБ – 54 815,79 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 21.03.2023  № 87620000-1-2023-013 | 1 096 315,79 | 585 140,00 | Приобретение сувенирной продукции:  - Договор № УТ-70 от 03.04.2023 Поставка брендированной атрибутики. ООО "Арт-Дизайн" ИНН 1101147546, на сумму 756 426,78 руб. Товарная накладная № УТ -43 от 03.04.2023 г.;  - Договор № УТ-71 от 03.04.2023 Поставка брендированной продукции. ООО "Арт-Дизайн" ИНН 1101147546, на сумму 1 269 777,86 руб. Товарная накладная № УТ -44 от 03.04.2023 г. П/П №12524 от 14.04.2023г. |
| IV. | **«Демография»:** | | | |  |
| 1. | **Администрация МР «Печора» (МАУ «СШ г. Печора»).** | | | |  |
| 1.1. | **Региональный проект "Спорт - норма жизни",**  **296 376,10 руб. в т.ч.:**  **РК – 208 163,27 руб.**  **МБ – 89 212,83 руб.** | Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми от 21.06.2023 № 10-ГП-2023 | 297 376,10 | 61 500,00 | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации.  - Договор № 79 от 15.08.2023 г. на поставку баскетбольных мячей, ООО "ГЕТФИТ" (ИНН 9725098416), срок поставки 30 календарных дней. На сумму 61 500,00 руб. ТН № 417 от 17.08.2023 на сумму 61500,00 руб., ПП №10264 от 31.08.2023 исполнение 100%.  - Договор № 95 от 31.08.2023 г. на поставку баскетбольных формы женской, ООО "Прима" (ИНН 5920044294), срок поставки 30 календарных дней. На сумму 60 504,00 руб.  - Договор № 96 от 31.08.2023 г. на поставку баскетбольных формы мужской ООО "Прима" (ИНН 5920044294), срок поставки 30 календарных дней. На сумму 60 54,00 руб. |