Администрация муниципального района «Печора»

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора»

за 2022 год

Печора, 2022

[ВВЕДЕНИЕ ……. ………………………………………………………………………3](#_Toc418688705)

[1. Основные результаты и сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» реализации муниципальных программ МО МР «Печора» за 2022 год ………………………………………………………………………………….6](#_Toc418688706)

**2. Сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ МО МР «Печора»………………………………………………………..23**

[3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО МР «Печора» за 2022 год .……………………………………………………………………………….23](#_Toc418688707)

[4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора»……………………………………………………………………………….](#_Toc418688709)29

[5. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ МО МР «Печора» ……………………..](#_Toc418688710)29

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка, реализация и оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Печора» осуществляется в соответствии с постановлением администрации МР «Печора» от 21.07.2014 №1157/1 «Об утверждении порядка и методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Печора».

Перечень муниципальных программ, действовавших в 2022 году

на территории МО МР «Печора»

| №  п/п | Наименование муниципальной программы | Период реализации | Нормативно-правовой акт,  дата и № | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Соисполнители муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие экономики | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1666 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | -- |
| 2 | Развитие агро-промышленного комплекса | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1668 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | МКУ «Управление капитального строительства» |
| 3 | Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1670 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора»;  Отдел архитектуры администрации МР «Печора»;  МКУ «Управление капитального строительства»;  Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»;  Управление образования МР «Печора»;  Управление культуры и туризма МР «Печора»;  Административно-хозяйственный отдел администрации МР «Печора» |
| 4 | Развитие образования | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1672 | Управление образования МР «Печора» | Сектор молодежной политики администрации МР «Печора» |
| 5 | Развитие культуры и туризма | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019  № 1674 | Управление культуры и туризма МР «Печора» | -- |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1676 | Сектор по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | -- |
| 7 | Развитие системы муниципального управления | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1678 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Управление финансов муниципального района «Печора»;  Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района «Печора»;  Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации муниципального района «Печора»;  Сектор по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР «Печора» |
| 8 | Безопасность жизнедеятельности населения | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1680 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Печора» |
| 9 | Социальное развитие | 2021-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 31.12.2019 № 1682 | Отдел экономики и инвестиций администрации МР «Печора» | Управление образования МР «Печора»; Управление культуры и туризма МР «Печора»;  Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»;  Отдел по вопросам социальной политики, здравоохранения и взаимодействия с общественными объединениями администрации МР «Печора»;  Сектор по кадрам и муниципальной службе администрации МР «Печора» |
| 10 | Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений | 2022-2025 | Постановление администрации МР «Печора» от 30.12.2021 № 1772 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» | Управление образования МР «Печора»;  Сектор по работе с информационными технологиями отдела информационно-аналитической работы и контроля администрации МР «Печора»;  Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |
| 11 | Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы | 2018-2024 | Постановление администрации МР «Печора» от 26.12.2017 № 1555 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации МР «Печора» |  |

Состав муниципальных программ МО МР «Печора»,

действовавших в 2022 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Подпрограммы муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие экономики | Стратегическое планирование на территории муниципального района «Печора»  Инвестиционный климат на территории муниципального района «Печора»  Малое и среднее предпринимательство |
| 2 | Развитие агропромышленного комплекса | Развитие сельского хозяйства  Устойчивое развитие сельских территорий |
| 3 | Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие | Улучшение состояния жилищно – коммунального комплекса  Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Печора» Дорожное хозяйство и транспорт  Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно - коммунальные услуги  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Улучшение состояния территорий муниципального района «Печора» |
| 4 | Развитие образования | Развитие системы дошкольного образования  Развитие системы общего образования  Дети и молодежь  Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |
| 5 | Развитие культуры и туризма | - |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | - |
| 7 | Развитие системы муниципального управления | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  Управление муниципальным имуществом  Муниципальное управление  Электронный муниципалитет  Противодействие коррупции |
| 8 | Безопасность жизнедеятельности населения | Охрана окружающей среды  Защита населения и территории муниципального района «Печора» от чрезвычайных ситуаций |
| 9 | Социальное развитие | Содействие занятости населения  Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи  Поддержка некоммерческих общественных организаций  Здоровое население |
| 10 | Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений | Профилактика преступлений и иных правонарушений  Профилактика алкоголизма и наркомании  Профилактика терроризма и экстремизма  Повышение безопасности дорожного движения |
| 11 | Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы | Благоустройство дворовых и общественных территорий  Управление реализацией проектов благоустройства |

# Основные результаты реализации муниципальных программ

# МО МР «Печора» за 2022 год

В 2022 году реализовывались мероприятия 10 муниципальных программ (30 подпрограмм) по основным направлениям социально – экономического развития:

- экономическое развитие;

- социальное развитие;

- развитие системы муниципального управления;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

**По направлению «Экономическое развитие»** реализованы мероприятия муниципальных программ:

- «Развитие экономики»;

- «Развитие агропромышленного комплекса»;

- «Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие»;

-«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы».

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие экономики»**

В целях обеспечения устойчивого экономического развития муниципального района «Печора» врамках подпрограммы 1 «Стратегическое планирование на территории муниципального района «Печора» обеспечено функционирование комплексной системы стратегического планирования в муниципальном районе:

осуществлялась реализация мероприятий 11 муниципальных программ;

ежеквартально осуществлялся мониторинг реализации муниципальных программ;

реализация Стратегии социально-экономического развития осуществлялась на основании плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Печора», утвержденного распоряжением администрации от 20.10.2021 г. № 789-р;

разработан прогноз социально-экономического развития МО МР «Печора» на 2023-2025 гг.

Запланированные основные мероприятия и контрольные события выполнены.

Плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы достигнуты.

В рамках подпрограммы 2 «Инвестиционный климат на территории муниципального района «Печора» разработано постановление администрации МР «Печора» от 30.12.2022 г. № 2601 «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета МО МР «Печора» на 2023-2025 годы».

Запланированные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены. Значения показателей достигнуты.

В целях формирования благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 3 «Малое и среднее предпринимательство»выполнены мероприятия по формированию благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства.

Оказана информационная, финансовая, имущественная поддержка субъектам малого бизнеса.

В рамках реализации информационной поддержкиоказана методическая и консультационная помощь субъектам малого бизнеса.

На финансовую поддержку субъектов малого бизнеса в отчетном году направлено 860,6 тыс. рублей, предоставлена финансовая поддержка следующим субъектам малого бизнеса:

* ООО «Молоко» субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства при осуществлении деятельности в приоритетной сфере в размере 203,0 тыс. руб. (приобретена ванна длительной пастеризации);
* ООО «АгроВид» субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства при осуществлении деятельности в приоритетной сфере в размере 197,0 тыс.руб. (приобретен погрузчик);
* Немеш О.П. (самозанятая) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства при осуществлении деятельности в приоритетной сфере: производство пищевых продуктов в размере 46,2 тыс. руб. (приобретен миксер и морозильная камера);
* ПО «Печорская межрайбаза» на возмещение части затрат при осуществлении деятельности в приоритетной сфере (осуществлен ремонт магазина в труднодоступном населенном пункте д. Аранец в размере 214,4 тыс. руб.);
* ИП Максимович А.А. на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (грант) (открытие шоколадной мастерской), в размере 200,0 тыс. руб.

В результате оказания финансовой поддержки субъектам МСП создано 2 новых рабочих места и 3 сохранено, сохранена налогооблагаемая база.

В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого бизнеса предоставлена в аренду муниципальная собственность.

Все мероприятия подпрограммы и контрольные события, запланированные на 2022 год выполнены в полном объеме.

Плановые значения достигнуты по всем запланированным показателям (индикаторам).

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие агропромышленного комплекса»**

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий.

В целях поддержки сельхозпроизводства **в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства»** проведено 28 ярмарок выходного дня.

Покупателям были предложены товары сельхозпроизводителей, фермеров, личных подсобных хозяйств и иных товаропроизводителей Печорского района.

На ярмарках была представлена мясная и молочная продукция, картофель, рыба, яйцо, хлеб и хлебобулочные изделия, рассада, овощи.

По итогам года контрольные события выполнены. Плановые значения показателей не достигнуты по трем индикаторам из четырех запланированных (общий объем производства скота и птицы на убой, общий объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий, общий объем производства овощей в хозяйствах всех категорий), в связи с сокращением поголовья скота в личных подсобных хозяйствах населения, снижением площадей, занятых под картофель и овощи, что повлияло на снижение объемов производства.

Мероприятия подпрограммы, запланированные на 2022 год выполнены.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие»**

В целях повышения доступности жилья, качества и надежности, предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, развития транспортной инфраструктуры, стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МР «Печора» реализовывались мероприятия муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие».

Мероприятия **подпрограммы 1 «Улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса»** реализуются в целях обеспечения населения муниципального района качественными и доступными жилищными и коммунальными услугами. В рамках подпрограммывыполнены работы:

по капитальному ремонту многоквартирных домов;

по капитальному ремонту тепловых сетей;

по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления.

Также в рамках подпрограммы в поселках Каджером, Талый, деревне Усть-Кожва реализованы народные проекты по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет».

По итогам года в полном объеме выполнено два основных мероприятия, три основных мероприятия выполнены частично, два мероприятия не выполнены по причине несостоявшихся аукционов, возникших обстоятельств, не зависящих от подрядчика.

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы достигнуты по двум индикаторам из шести запланированных.

В результате проведенных мероприятий осуществлена модернизация коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда для обеспечения населения качественными коммунальными и жилищными услугами.

В целях расселения аварийного жилищного фонда в **рамках подпрограммы 2 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Печора»** в отчетном периоде расселено 68 жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, заключено 95 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд. Общая площадь расселенных жилых помещений составила 6 615,77 кв.м.

В целях повышения уровня жизни населения, проживающего в малозаселенных, неперспективных населенных пунктах, оптимизации бюджетных расходов, обеспечения минимизации затрат на поддержание инфраструктуры населенных пунктов в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из малозаселенных, неперспективных населенных пунктов на территории муниципального района «Печора» расселены 25 жилых помещений в поселке Березовка (бывшая войсковая часть).

Также в рамках подпрограммы выполнены мероприятия по сносу 10 аварийных многоквартирных домов.

Выполнены мероприятия по разработке проекта планировки и проекта межевания территории ГП «Печора», а также по разработке (корректировке) генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории поселений.

Запланированные основные мероприятия и контрольные события выполнены частично.

Из 7 запланированных целевых показателей (индикаторов) подпрограммы значения достигнуты по 4 показателям.

**В целях развития транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство и транспорт»** проведены мероприятия:

по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения («д. Конецбор - д. Аранец с ледовой переправой через р. Б. Аранец», «п. Каджером – п. Трубоседъель», «п. Каджером – п. Причал», подъезд к поселкам Каджером, Талый, Рыбница, Зеленоборск, Новая Березовка от автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»);

по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

в области пассажирского транспорта;

по возмещению выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки;

по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов.

Запланированные основные мероприятия выполнены.

По всем запланированным целевым показателям (индикаторам) значения достигнуты.

**На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно-коммунальные услуги»** финансирование не предусмотрено.

В целях решения вопросов, связанных с взысканием задолженности с населения и организаций за предоставленные услуги ЖКХ, создана комиссия, утвержденная постановлением администрации МР «Печора» от 18.08.2014 г. № 1296.

В отчетном году проводились заседания межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги на территории МО МР «Печора», по итогам которых к должникам принимались меры воздействия по взысканию задолженности. Также проводилась информационно-разъяснительная работа с населением по вопросу погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Значение показателя (индикатора) не достигнуто.

В целях стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района в рамках **подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**  выполнены мероприятия, направленные на внедрение энергосберегающих технологий, мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных, а также мероприятия, направленные на энергосбережение жилищно-коммунальных услуг.

Запланированные основные мероприятия и контрольные события выполнены. Плановые значения не достигнуты по четырем показателям из двенадцати запланированных, в связи с увеличением потребления тепловой энергии, холодной воды.

В целях создания благоприятных условий для жизни и отдыха населения, проживающего на территории МО МР «Печора» в рамках подпрограммы **«Улучшение состояния территорий муниципального района «Печора»** выполнены мероприятия по отлову безнадзорных животных, содержанию мест захоронения, реализации народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (благоустройство и ограждение территории кладбищ, расположенных в деревне Медвежская, Бызовая).

Из четырех запланированных мероприятий, три мероприятия выполнены в полном объеме, одно мероприятие выполнено частично. Плановые значения индикаторов достигнуты.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы»**

В рамках муниципальной адресной программы «Формирование комфортной городской среды» продолжено выполнение мероприятий по благоустройству парка Геологов.В отчетном году выполнены работы на сумму 12,2 млн рублей:

**-** устройство велосипедной дорожки без покрытия резиновой крошкой (1 059 м2);

**-** устройство покрытия из бетона на центральной аллее (735 м2);

**-** устройство наружного освещения в парке Геологов (39 опор, 39 светильников);

**-** валка деревьев, расчистка кустарников на территории парка;

**-** работы по заливке (устройству) бетонного основания для установки скейт-площадки.

В целях повышения качества городской среды в отчетном году осуществлен ремонт тротуаров, общей протяженностью 458 м.п., на участках:

* по Печорскому проспекту от ул. Речная до ул. Куратова (нечетная сторона);
* по улице Гагарина (район Школа-интернат);
* по улице Пионерской от ул. Строительная – до ул. Советская (нечетная сторона).

Также в рамках программы выполнен ремонт улично-дорожной сети города Печора.

В целях реализации наказов избирателей приобретено детское игровое оборудование, частично установлено в районе д. 24 по ул. Первомайской, монтаж продолжится в 2023 году.

Запланированные мероприятий мероприятия выполнены, плановые значения индикаторов достигнуты.

**По направлению «Социальное развитие»** реализованы мероприятия муниципальных программ:

- «Развитие образования»;

- «Развитие культуры и туризма»;

- «Развитие физической культуры и спорта»;

- «Социальное развитие».

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования»**

Одним из важнейших направлений деятельности муниципального района является обеспечение государственных гарантий получения общего образования.

В целях повышения доступности и качества дошкольного образования **в рамках подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования»** выполнены мероприятия по обеспечению деятельности дошкольных образовательных организаций, реализации образовательных программ, укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций, по организации питания детей, посещающих дошкольные образовательные организации, выплате денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми. Также в рамках подпрограммы реализованы народные проекты в сфере образования: «В гостях у Перы-богатыря» (Экологическая тропа в Детский сад п. Каджером), «Замена оконных блоков Зимнего сада МАДОУ «Детский сад № 18 общеразвивающего вида». На реализацию проектов направлено 1,9 млн рублей.

На территории муниципального района «Печора» функционируют 17 дошкольных образовательных организаций, количество детей в которых составляет 2 569 человек.

Запланированные основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены, плановые значения не достигнуты по трем индикаторам из семи запланированных.

В результате выполненных мероприятий созданы современные условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта.

В целях повышения доступности и качества начального общего, основного общего и среднего общего образованияреализовывались мероприятия **подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования».** В рамках подпрограммы проведены мероприятия по обеспечению деятельности образовательных организаций, реализации образовательных программ, укреплению материально-технической базы образовательных организаций, организации питания обучающихся, выплате денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа.

В 2021-2022 учебном году в образовательных организациях МР «Печора» обучались 5460 учащихся, из них 48 детей с ограниченными возможностями здоровья и 62 ребенка-инвалида.

В рамках реализации проекта «Современная школа» осуществляется работа Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ «Гимназия №1», МОУ «СОШ» п.Каджером, МОУ «ООШ № 53» п. Изъяю. В 2022 году открылись новые центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МОУ «СОШ № 49», МОУ «СОШ № 10», МОУ «СОШ № 9» и МОУ «СОШ» п. Кожва.

Центр «Точка роста» обеспечивает 100% охват учащихся новыми методами обучения и воспитания по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», «Химия», «Физика» с использованием обновленного оборудования. Центр «Точка Роста» обеспечен современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, а также располагает рабочими зонами по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ», «Биология», «Химия», «Физика» зоной для проектной деятельности и шахматной гостиной.

В рамках реализации народных проектов в сфере образования осуществлена замена окон на первом этаже здания школы пгт. Изъяю, замена окон в МОУ «СОШ» пгт. Кожва», выполнен ремонт актового зала СОШ № 3, проведено мероприятие, посвящённое празднованию 9 мая в МОУ СОШ п. Каджером «Помним. Гордимся!». На реализацию народных проектов направлено 4,0 млн рублей.

В 2022 году в МР «Печора» ЕГЭ сдавали 205 выпускников 11 классов, ГВЭ – 1 человек. По итогам ЕГЭ результаты выпускников остаются стабильными.

В республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников по 15 предметам приняли участие 30 учащихся (2020 – 2021 уч. год - 30). По итогам олимпиады призёрами и победителями стали 10 учащихся (2020 – 2021 уч. год –11).

Запланированные основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены, плановые значения не достигнуты по четырем индикаторам из девятнадцати запланированных.

В целях обеспечения успешной социализации детей и молодежи в социуме, удовлетворения потребностей населения в дополнительных образовательных услугах **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Дети и Молодежь».**

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия по обеспечению деятельности организаций дополнительного образования детей, укреплению материально-технической базы организаций дополнительного образования, финансовой поддержке одаренных детей, военно-патриотическому воспитанию молодежи допризывного возраста, стимулированию активного участия молодёжи в общественной жизни и профилактике негативных тенденций в молодёжной среде.

В организации дополнительного образования детей МАУ ДО «ДДТ», обучается 3626 воспитанников. Реализуются 76 дополнительных общеобразовательных программ (на бесплатной основе), 8 дополнительных общеобразовательных программ на платной основе (объединение «Малышкина школа» включает три самостоятельные дополнительные общеобразовательные программы) и 3 адаптированные индивидуальные дополнительные общеобразовательные программы. Все дополнительные общеобразовательные программы МАУ ДО «ДДТ» г. Печора были обновлены в соответствии с современными требованиями.

Все основные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме.

Значение индикатора не достигнуто по одному показателю из тринадцати запланированных.

В результате реализации мероприятий обеспечено активное участие молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде.

В целях развития муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков реализовывались мероприятия **подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков».**

В 2022 году оздоровлением и отдыхом охвачено 2966 человек, в том числе 374 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации. В детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха на базе школ, отдохнуло 2 798 человек, из них 320 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в выездных лагерях и санаториях отдохнуло 168 человек (54 ребенка в трудной жизненной ситуации). На мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и трудоустройству подростков в отчетном году направлено 5,3 млн. руб.

Мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены в полном объеме. Запланированные значения показателей (индикаторов) достигнуты по четырем показателям из восьми запланированных.

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечена летняя занятость детей, в том числе детей находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках **подпрограммы 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»** осуществлена оплата труда работников управления образования МР «Печора» и МКУ «Централизованная бухгалтерия», произведена оплата коммунальных услуг.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры и туризма»**

В целях развития культурного и туристского потенциала МО МР «Печора» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» выполнены мероприятия по оказанию муниципальных услуг учреждениями культуры, укреплению материально-технической базы, кадровому обеспечению, обеспечению деятельности муниципальных учреждений.

Также в рамках программы реализованы народные проекты в сфере культуры, этнокультурного развития народов: «Развитие этнокультурной инфраструктуры в МАУ «Этнокультурный парк «Бызовая», «Фестиваль «Рӧдвуж пас» («Родовой знак»), «Фестиваль «Северные ягоды» (Войвыв вотӧс»)», «Ремонт кровли и крылец здания административно-бытового центра МАУ «Этнокультурный парк «Бызовая», «Утепление веранды Дома культуры пгт. Изъяю», «Замена окон в Доме культуры пгт. Кожва» на общую сумму 3,7 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Культура» осуществлено выполнение капитального ремонта концертно-выставочного зала МАУ ДО «Детская школа искусств г. Печора». В рамках национального проекта «Творческие люди» осуществлялось повышение квалификации творческих и управленческих кадров МО МР «Печора».

Все основные мероприятия и контрольные события программы выполнены в полном объеме. Из тридцати четырех запланированных значений показателей (индикаторов) достигнуто двадцать шесть.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

В целях совершенствования системы физической культуры и спорта, создания благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» реализовывались мероприятия по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивным учреждением, развитию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, организации, проведению физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, реализации поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В тестировании норм ВФСК ГТО приняло участие 1 094 чел., вручено 730 золотых, серебряных, бронзовых знаков отличия ГТО.

Также в рамках программы реализованы мероприятия регионального проекта «Спорт-норма жизни» в части приобретения спортивного оборудования и спортивного инвентаря на сумму 0,7 млн. рублей.

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта в 2022 году осуществлено обустройство комплексной площадки в границах дворовых территорий МКД 9, 11а, 13 по ул. Гагарина» на сумму 0,5 млн. рублей.

В отчетном периоде в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» организовано и проведено 59 спортивных мероприятий по 18 видам спорта, в которых приняли участие около 2 000 спортсменов, организовано 39 выездов сборных команд и спортсменов района на соревнования различного уровня.

В 2022 году в Спартакиаде среди муниципальных образований Республики Коми команда МО МР «Печора» заняла 3 место, в спартакиаде спортсменов с инвалидностью – 5 место, в спартакиаде ветеранов - 3 место, в спартакиаде «Активное долголетие» - 3 место.

По итогам 2022 года звание «Мастер спорта» присвоено 1 спортсмену (спортивная борьба), КМС - 6 спортсменам, 1 разряд присвоен 11 спортсменам, 2 разряд - 10 спортсменам, 3 разряд - 17 спортсменам.

При МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора» в летний период организован детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, рассчитанный на 110 чел.

Из девяти запланированных к выполнению основных мероприятий программы, восемь мероприятий выполнены в полном объеме, одно мероприятие не выполнено, по причине того, что не осуществлялась подготовка и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта за счет средств бюджета МО МР «Печора».

Достигнуты значения по восемнадцать показателям (индикаторам) из двадцати трех запланированных. По некоторым достигнутым показателям (индикаторам) значения перевыполнены.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Социальное развитие»**

В целях содействия занятости населения МР «Печора» и обеспечения социальной поддержки безработных граждан реализовывались **мероприятия подпрограммы 1 «Содействие занятости населения».** На общественные работы привлечено четверо безработных граждан. Запланированное основное мероприятие выполнено, значение индикатора достигнуто.

В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан, повышения авторитета, общественного значения рождения ребенка и престижа семьи **в рамках подпрограммы 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи»** произведены денежные выплаты 288 семьям при рождении ребенка. Пять молодых семей получили свидетельства на право получения социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья. Приобретено 15 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения ветерану боевых действий. Все запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме. Плановые значения показателей (индикаторов) достигнуты.

В целях эффективного использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Поддержка некоммерческих общественных организаций».** В рамках подпрограммы предоставлена финансовая поддержка трем некоммерческим организациям на заявительной основе на ведение уставной деятельности:

Печорской районной организацией КРО ООО «Всероссийское общество инвалидов»;

Местной организации ветеранов Печорского района;

Печорской местной организации Всероссийского общества слепых.

На конкурсной основе финансовая поддержка предоставлена Печорской районной организации КРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» на реализацию проекта «Удивительный мир красок», Местной общественной организации Печорского района на реализацию проекта «История одной фотографии».

Запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме. Значения достигнуты по всем запланированным показателям (индикаторам).

В целях улучшения состояния здоровья населения муниципального района в рамках **подпрограммы 4 «Здоровое население»** учреждениями образования, культуры, спорта проводились мероприятия профилактической направленности по ведению здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, снижению употребления алкоголя.

Проведены беседы с выпускниками школ по профориентационной работе для поступления в высшие образовательные медицинские организации.

Основные мероприятия и контрольные события выполнены, из пяти запланированных значений индикаторов достигнуто одно, не достигнуто значение показателя по обеспеченностью врачами, в связи с тем, что на территории района наблюдается нехватка медицинских кадров, а также в связи с увеличением смертности от новообразований, болезней кровообращения.

**По направлению «Развитие системы муниципального управления»** реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы муниципального управления»**

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» направлена на обеспечение долгосрочной стабильности бюджетной системы МО МР «Печора».

В рамках подпрограммы проведены проверки и ревизии в рамках внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений всех типов. За 2022 год проведено 7 контрольных мероприятий из них:

- 3 выездные комплексные ревизии финансово-хозяйственной деятельности, правомерного и целевого использования средств муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений;

- 2 камеральные плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности, правомерного и целевого использования средств бюджетов муниципальных образований сельских поселений;

- 1 выездная ревизия по проверке выполнения муниципального задания;

- 2 камеральные проверки соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок в соответствии с ч. 3 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выявлены нарушения законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, правовых актов учреждений, поселений на сумму 734,39 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета сельского поселения «Каджером» - 71,13 тыс. рублей;

средства муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных организаций» - 444,6 тыс. рублей;

средства Комитета по управлению муниципальной собственностью МР «Печора» - 128,84 тыс. рублей;

средства муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» - 30,08 тыс. рублей;

средства муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора» – 59,74 тыс. рублей.

В рамках повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса бюджет МО МР «Печора» и бюджет МО ГП «Печора» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов подготовлены в формате «Бюджет для граждан» и размещены на официальном сайте муниципального района «Печора» и управления финансов МР «Печора», для привлечения широкого круга населения к обсуждению.

Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» утверждена 30.12.2022, что позволило своевременно начать финансовый 2023 год.

Отчет об исполнении консолидированного бюджета МР «Печора» представлен в Министерство финансов РК своевременно - 18.02.2022.

Фактическое финансирование расходов бюджета МО МР «Печора», направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на территории за 2022 год составило 100% к плановым назначениям, профинансировано 4 276,3 тыс. руб. (план 4 276,3 тыс. рублей).

Основные мероприятия подпрограммы и контрольные события выполнены, плановые значения индикаторов достигнуты.

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечено устойчивое функционирование бюджетной системы МО МР «Печора», обеспечивающее своевременную и стабильную реализацию муниципальных функций.

В целях повышения эффективности управления структурой и составом муниципального имущества МО МР «Печора» **реализовывались мероприятия подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом».**

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия:

- по признанию прав, регулированию отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизации состава (структуры) муниципального имущества (в отчетном периоде заключено 3 контракта на выполнение работ по инвентаризации бесхозяйного имущества, 12 договоров на оказание услуг по оценке имущества для приватизации; 5 договоров на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности). В рамках исполнения мероприятий по организации технической инвентаризации и паспортизации заключено и исполнено 6 контрактов (договоров).

По вовлечению муниципального имущества в экономический оборот (заключено и исполнено 15 договоров по оценке рыночной стоимости арендной платы движимого и недвижимого имущества в год, а также земельных участков).

Также в рамках подпрограммы произведена выплата заработной платы, оплата льготного проезда, оплачены счета за коммунальные услуги, услуги связи.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы выполнены, из девяти запланированных индикаторов, значения достигнуты по семи индикаторам.

В целях создания и развития эффективной системы кадрового обеспечения системы муниципального управления МО МР «Печора» **реализовывались мероприятия подпрограммы 3 «Муниципальное управление»**.

В рамках подпрограммы выполнены мероприятия по осуществлению государственных полномочий и прочих функций, связанных с муниципальным управлением, также произведены расходы, связанные с содержанием администрации МР «Печора» (оплата труда работников администрации, оплата коммунальных услуг, льготный проезд, командировочные расходы), по обеспечению деятельности подведомственных казенных учреждений.

По состоянию на 31.12.22 г. в администрации муниципального района «Печора» осуществляли трудовую деятельность 38 муниципальных служащих. В отчетном периоде 28 специалистов прошли переподготовку, повышение квалификации.

Показатели эффективности и результативности закреплены в должностных инструкциях муниципальных служащих.

Запланированные основные мероприятия выполнены. Из восьми запланированных индикаторов (показателей) значения достигнуты по пяти показателям.

В результате реализации мероприятий внедрены механизмы стимулирования и мотивации труда специалистов органов местного самоуправления к исполнению обязанностей на высоком профессиональном уровне, внедрены современные подходы к организации системы дополнительного профессионального образования.

В рамках подпрограммы **4 «Электронный муниципалитет»** реализуются мероприятия, направленные на повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МР «Печора».

В отчетном периоде осуществлена закупка оргтехники и комплектующих, антивирусных программ, средств криптозащиты информации, обеспечен связью труднодоступный населенный пункт.

Из 20 запланированных основных мероприятий, 19 мероприятий выполнено в полном объеме, 1 мероприятие не выполнено. Не достигнуты значения по двум показателям из десяти запланированных, в связи со снижением обращений от представителей бизнес-сообщества для получения государственной услуги, связанной с предпринимательской деятельностью.

В целях снижения влияния коррупционных факторов на деятельность органов местного самоуправления МО МР «Печора» и повышения уровня правовой культуры и антикоррупционного поведения населения реализуются мероприятия  **подпрограммы 5 «Противодействие коррупции»**.

За отчетный период проведена антикоррупционная экспертиза 36 проектов нормативных правовых актов администрации МР «Печора».

Регулярно проводилась актуализация раздела «Противодействие коррупции» официального сайта администрации МР «Печора».

В отчетном периоде проводились семинары, направленные на профилактику коррупционных и иных нарушений.

В рамках декларационной кампании 2022 года проведены индивидуальные консультации с депутатами Советов поселений и муниципального района «Печора». Проведены индивидуальные консультации с муниципальными служащими. Проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими муниципального района «Печора». Проведена проверка по выявлению фактов, содержащих признаки конфликта интересов в отношении муниципальных служащих муниципального района «Печора».

Все запланированные основные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме. Не достигнуты значения по двум показателям из тридцати восьми запланированных. Выполнение мероприятий подпрограммы позволило обеспечить совершенствование системы противодействия коррупции, повышение правовой грамотности муниципальных служащих.

**По направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** реализованы мероприятия муниципальных программ:

- «Безопасность жизнедеятельности населения»;

- «Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений».

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Безопасность жизнедеятельности населения»**

В рамках **подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»** осуществлялись мероприятия по экологическому повышению уровня культуры населения в области охраны окружающей среды. Плановое значение достигнуто по одному индикатору из двух запланированных.

Реализация мероприятий **подпрограммы 2 «Защита населения и территории муниципального «Печора» от чрезвычайных ситуаций»** направлена на обеспечение защиты населения и территории МР «Печора» от чрезвычайных ситуаций.

Выполнены мероприятия по обеспечению функций МКУ «Управление ГО и ЧС». В целях обеспечения безопасности людей в общественных местах, в том числе на водных объектах проведены заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям.

Запланированные мероприятия и контрольные события выполнены в полном объеме. Плановые значения индикаторов достигнуты по двум индикаторам из трех запланированных. Значения индикатора не достигнуто, в связи с тем, что не все населенные пункты оснащены источниками наружного водоснабжения в целях пожаротушения.

**Итоги реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений»**

В рамках выполнения мероприятий **подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»** осуществлялось содействие в организации охраны общественного порядка, организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии по профилактике правонарушений, определение объектов и видов работ для отбывания наказания в виде обязательных работ на территории МР «Печора», организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику социально негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи.

Все запланированные мероприятия выполнены, плановое значение не достигнуто по одному индикатору из пяти запланированных. В результате проводимых мероприятий снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилась раскрываемость преступлений.

В рамках выполнения мероприятий **подпрограммы 2 «Профилактика алкоголизма и наркомании»** осуществлялось совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних. В целях формирования здорового образа жизни в образовательных организациях проводились тематические беседы о вреде алкоголя, наркомании, токсикомании и табакокурения.

Все запланированные мероприятия выполнены, плановое значение не достигнуто по одному индикатору из трех запланированных. В результате проводимых мероприятий снизилось количество граждан, состоящих на профилактическом учете у врача нарколога.

В целях совершенствования системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации их последствий реализовывались мероприятия **подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма».**

В рамках подпрограммы осуществлена оплата услуг связи для функционирования системы видеонаблюдения, приобретены наборы учебных реквизитов взрывчатых веществ для кинологической службы.

Запланированные мероприятия и контрольные события выполнены.

Все запланированные значения показателей (индикаторов) достигли своих плановых значений.

В результате выполнения мероприятий оказано противодействие распространению идеологи терроризма и экстремизма.

Мероприятия **подпрограммы 4 «Повышение безопасности дорожного движения»** направлены на сокращение дорожно-транспортных происшествий, а также количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Выполнены мероприятия:

- по установке дорожных знаков;

- замене светильников над пешеходными переходами;

- установке светофора Т7;

- по обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении.

Два запланированных основных мероприятия выполнены в полном объеме, одно мероприятие выполнено частично. Значение по двум целевым показателям (индикаторам) из трех запланированных не достигли установленного значения, в связи с тем, что увеличилось число дорожно-транспортных происшествий.

***2.* *Сведения о выполнении расходных обязательств МО МР «Печора» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ МО МР «Печора»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | План  тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) | % исполнения | Доля в общих расходах(%) |
| Развитие экономики | 1 156,7 | 1 152,9 | 99,7 | 0 |
| Развитие агропромышленного комплекса | 120,0 | 109,3 | 91,1 | 0 |
| Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие | 338 912,2 | 248 071,4 | 73,2 | 9,9 |
| Развитие образования | 1 599 023,0 | 1 594 523,3 | 99,7 | 63,7 |
| Развитие культуры и туризма | 267 412,3 | 260 797,7 | 97,5 | 10,45 |
| Развитие физической культуры и спорта | 96 806,9 | 93 778,6 | 96,9 | 3,7 |
| Развитие системы муниципального управления | 211 645,5 | 201 086,1 | 95,0 | 8 |
| Безопасность жизнедеятельности | 25 063,8 | 21 373,6 | 85,3 | 0,9 |
| Социальное развитие | 16 438,9 | 16 152,3 | 98,3 | 0,7 |
| Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений | 2 092,3 | 1 000,6 | 47,8 | 0 |
| Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы | 64 240,2 | 63 483,4 | 98,8 | 2,6 |
| ИТОГО | 2 622 911,8 | 2 501 529,2 | 95,4 | 100 |

# 2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ МО МР «Печора»

# за 2022 год

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы.

Обязательным условием высокой эффективности реализации муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В 2022 году соотношение установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ МО МР «Печора» сложилось следующим образом:

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, входящей в состав муниципальной программы | Количество установлен-ных целевых показателей (индикаторов) | Из общего количества установленных целевых показателей (индикаторов) в 2022 году | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| достигнуто | не достигнуто |
| **Развитие экономики** | **6** | **6** | **0** |  |
| Стратегическое планирование на территории муниципального района «Печора» | 2 | 2 | 0 |  |
| Инвестиционный климат на территории муниципального района «Печора» | 2 | 2 | 0 |  |
| Малое и среднее предпринимательство | 6 | 6 | 0 |  |
| **Развитие агропромышленного и комплекса** | **5** | **3** | **2** | Значения индикаторов не достигнуты в связи со снижением площадей, занятых под картофелем и овощами, снижением объема производства скота и птицы на убой |
| Развитие сельского хозяйства | 4 | 1 | 3 |
| **Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие** | **13** | **7** | **6** | Значения индикаторов не достигнуты в связи с тем, что не всеми собственниками жилых помещений установлены приборы учета энергетических ресурсов |
| Улучшение состояния жилищно – коммунального комплекса | 6 | 2 | 4 | Не достигнуто значение индикатора по строительству внутрипоселкового газопровода, количеству многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, доле отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения |
| Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Печора» | 7 | 4 | 3 | Не достигнуто значение показателя по вводу в действие жилых домов, количеству земельных участков, в отношении которых проведен кадастровый учет |
| Дорожное хозяйство и транспорт | 5 | 5 | 0 |  |
| Повышение собираемости средств с потребителей (население) за жилищно -коммунальные услуги | 1 | 0 | 1 | Значение индикатора не достигнуто, в связи с увеличением объема задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 12 | 8 | 4 | Значение индикатора не достигнуто в связи с увеличением объемов потребления электроэнергии, тепловой энергии в муниципальных учреждениях |
| Улучшение состояния территорий муниципального района «Печора» | 2 | 2 | 0 |  |
| **Развитие образования** | **16** | **11** | **5** | Значение индикаторов не достигнуто в связи с тем, что 7 человек не получили аттестат о среднем общем образовании, не исполнено предписание по МОУ «СОШ № 2» |
| Развитие системы дошкольного образования | 7 | 3 | 4 | Значение индикатора не достигнуто в связи с тем, что не создавались дополнительное места в детских дошкольных организациях |
| Развитие системы общего образования | 19 | 15 | 4 | Значения индикаторов не достигнуты в связи со снижением количества учащихся, изучающих коми язык, а также увеличением количества учащихся во вторую смену |
| Дети и молодежь | 13 | 12 | 1 | Не достигнуто значение индикатора «Доля детей, использующих сертификат дополнительного образования» |
| Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков | 8 | 4 | 4 | Значения показателей не достигнуты, в связи с уменьшением финансирования ГУ РК «ЦЗН г. Печоры» на мероприятия по занятости несовершеннолетних |
| Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | 1 | 0 | 1 | Не все запланированные значения индикаторов программы достигнуты |
| **Развитие культуры и туризма** | **34** | **26** | **8** | Значения индикаторов не достигнуты в связи уходом с российского рынка крупных кинокомпаний, а также в связи с отсутствием необходимости издания рекламно-информационных материалов о туристских услугах |
| **Развитие физической культуры и спорта** | **23** | **18** | **5** | Значения индикаторов не достигнуты в связи со снижением числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физкультурой и спортом, а также количества спортсменов выполнивших норматив не ниже 1 спортивного разряда |
| **Развитие системы муниципального управления** | **12** | **9** | **3** | Значения индикаторов не достигнуто в связи с тем, что снизился объем налоговых и неналоговых доходов |
| Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 12 | 12 | 0 |  |
| Управление муниципальным имуществом | 9 | 7 | 2 | Значения индикаторов не достигнуты в связи с выявлением нарушений в ходе проведения проверок использования имущества, которые устранены не в полном объеме |
| Муниципальное управление | 8 | 5 | 3 | Не достигнуто значение показателя по доле муниципальных служащих уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста, а также по доле муниципальных служащих прошедших аттестацию в отчетном периоде |
| Электронный муниципалитет | 10 | 8 | 2 | Значения индикаторов не достигнуты, в связи со снижением числа обращений представителей бизнес-сообщества для получения государственной (муниципальной) услуги |
| Противодействие коррупции | 40 | 38 | 2 | Не достигнуто значение показателя по доле представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, представивших неполные сведения о доходах |
| **Безопасность жизнедеятельности населения** | **2** | **0** | **2** | Значение индикатора не достигнуто по показателю «Количество подразделений добровольной пожарной охраны». По одному показателю отсутствуют статистические данные |
| Охрана окружающей среды | 2 | 1 | 1 | В отчетном году не приобретены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов |
| Защита населения и территории муниципального района «Печора» от чрезвычайных ситуаций | 3 | 2 | 1 | Значение индикатора не достигнуто по уровню оснащенности населенных пунктов источниками наружного водоснабжения в целях пожаротушения |
| **Социальное развитие** | **10** | **6** | **4** | Значения показателей не достигнуты в связи со снижением коэффициента рождаемости, увеличением коэффициента смертности, естественной убыли населения |
| Содействие занятости населения | 1 | 1 | 0 |  |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи | 6 | 6 | 0 |  |
| Поддержка некоммерческих общественных организаций | 3 | 3 | 0 |  |
| Здоровое население | 5 | 1 | 4 | Не достигнуты значения индикаторов по обеспеченностью врачами, а также в связи с увеличением смертности от новообразований, болезней системы кровообращения |
| **Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений** | **2** | **2** | **0** |  |
| Профилактика преступлений и иных правонарушений | 5 | 4 | 1 | Увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений |
| Профилактика алкоголизма и наркомании | 3 | 2 | 1 | Значение индикатора не достигнуто в связи с тем, что увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 6 | 6 |  |  |
| Повышение безопасности дорожного движения | 3 | 1 | 2 | Значение индикатора не достигнуто, в связи с тем, что увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, а также детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |
| Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы | **3** | **3** | **0** |  |
| Благоустройство дворовых и общественных территорий | 3 | 3 | 0 |  |
| Управление реализацией проектов благоустройства | 2 | 2 | 0 |  |

# 3. Оценка эффективности реализации

# муниципальных программ МО МР «Печора»

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ были определены в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Печора», утвержденной постановлением администрации МР «Печора» от 21.07.2014г. № 1157/1.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, входящей в состав муниципальной программы | Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы | Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| **Развитие экономики** | **1** | **1** | **96%**  **(эффективна)** |
| **Развитие агропромышленного комплекса** | **0,44** | **0,91** | **70%**  **(адекватна)** |
| **Жилье, жилищно – коммунальное хозяйство и территориальное развитие** | **0,60** | **0,73** | **68,75%**  **(адекватна)** |
| **Развитие образования** | **0,7** | **0,99** | **85,5%**  **(умеренно эффективна)** |
| **Развитие культуры и туризма** | **0,76** | **0,97** | **84,25%**  **(умеренно эффективна)** |
| **Развитие физической культуры и спорта** | **0,78** | **0,97** | **86,75%**  **(умеренно эффективна)** |
| **Развитие системы муниципального управления** | **0,87** | **0,95** | **89,5%**  **(умеренно эффективна)** |
| **Безопасность жизнедеятельности населения** | **0,43** | **0,85** | **71,75%**  **(адекватна)** |
| **Социальное развитие** | **0,68** | **0,98** | **86%**  **(умеренно эффективна)** |
| **Обеспечение охраны общественного порядка и профилактика правонарушений** | **0,79** | **0,48** | **77,25**  **(адекватна)** |
| **Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы** | **1** | **0,99** | **95,75%**  **(эффективна)** |

# 

# 4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

# в части, касающейся реализации муниципальных программ

# МО МР «Печора»

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что значительные результаты достигнуты в рамках реализации мероприятий **муниципальной программы «Развитие экономики»:**

- оценка эффективности реализации муниципальной программы **-** эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 96%;

* целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы по итогам 2022 года достигнуты;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2022 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 100%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2018-2024 годы»** - эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы - 95,75%;

* целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы по итогам 2022 года достигнуты;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 98,8%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 89,5%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2022 году - 12 из 91 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2021 год – 89,1%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 95%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 86,75%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2022 году - 5 из 23 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2022 год – 83,3%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 96,9%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Социальное развитие»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 86%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2022 году – 8 из 25 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2022 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 98,3%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие образования»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы - 85,5%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2022 году - 19 из 64 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2022 год – 91,7%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 99,7%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»** - умеренно эффективна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 84,25%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2022 году - 8 из 34 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2022 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 97,5%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»** - адекватна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 77,25%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2022 году - 4 из 19 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2022 год –94,4%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 47,8%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения»** - адекватна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 71,75%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2022 году - 4 из 7 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2022 год –83,3%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 85,3%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы** **«Развитие агропромышленного комплекса» -** адекватна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы – 70%;

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2022 году, - 5 из 9 запланированных;

* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2022 год – 100%;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы – 91,1%.

Оценка эффективности реализации **муниципальной программы «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие»** - адекватна, итог оценки эффективности реализации муниципальной программы –68,75%;

* количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых не были достигнуты в 2022 году - 18 из 46 запланированных;
* доля исполнения контрольных событий, запланированных на 2022 год – 67,1 %;
* уровень освоения плановых объемов финансирования муниципальной программы –73,0%.

В целом, необходимо продолжить реализацию всех муниципальных программ при условии корректировки индикаторов на плановый период 2024-2026 годов с учетом сложившейся социально-экономической ситуации на территории района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_